[bookmark: Par257]  ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развития физической культуры и спорта в Среднеканском городском округе на 2016-2023г.г.»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом
   (период)

	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1.
	Спортивно-массовые мероприятия
	154
	188,2
	
	
	188,2
	
	Проведено 13 спортивно-массовых мероприятий с населением Среднеканского городского округа

	2.
	Выездные спортивно-массовые мероприятия
	230
	278,2
	
	
	278,2
	
	Приняли участие в 7 областных и межрайонных мероприятиях по спортивной акробатике,  пауэрлифтингу, хоккею с шайбой, мини-футболе, настольном теннисе.

	3.
	Модернизация инфраструктуры процесса физической подготовки и спорта
	3230
	8,7
	
	
	8,7
	
	Приобретен спортивный инвентарь.

	4.
	Совершенствование спортивной инфраструктуры
	3230
	1520,6
	
	
	520,6
	1000
	Проведен ремонт игрового зала в Спортивной школе п. Сеймчан, проведен ремонт фасада тренажерного зала Спортивной школы п.Сеймчан 

	5.
	Обеспечение учреждений физической культуры
	20011
	19758,5
	
	
	19758,5
	
	Финансирование деятельности Спортивной школы п.Cеймчан

	Всего по программе
	20011 
	20758,5
	-
	
	19758,5
	1000
	






Директор 
МКУ СШ п.Сеймчан                                                                          В.А.Волков


Дата составления:
12.02.2022  года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развития физической культуры и спорта в Среднеканском городском округе на 2016-2020 г.г.»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом
   
	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	3 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	Количество занимающихся физической культурой от общего количества жителей округа
	чел.
	770
	792
	100%

	2
	Количество проводимых физкультурно-оздоровительных спортивно-массовых мероприятий
	ед.
	35
	13
	40%

	3
	Эффективность в целом по программе
	70%
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<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы средняя.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:
	Цель Программы – Эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии личности, укрепление здоровья профилактики заболеваний и девиантного поведения молодежи, формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, создание для этого необходимых условий на территории округа, внедрению популяризация комплекса ГТО среди жителей округа – достигнута. Снижение некоторых показателей программы связан с введением в регионе режима повышенной готовности из-за распространения COVID-19.

Решены следующие задачи:
-  Обеспечение и защита прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом, создание и совершенствование системы физического воспитания различных групп населения, укрепление материально-технической базы, проведение спортивно-массовых и спортивных мероприятий; 
-  Создание условий для развития физического воспитания населения городского округа, сохранение и укрепление здоровья детей, развитие массовых видов спорта на территории городского округа; 
- Пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных, профессиональных и социальных особенностей различных групп населения .


2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:
Общий объем финансирования программы за 2021 год составил 20758,5 тыс.руб., что составляет 98% от плана.
3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:
-   Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, в 2021 году соответствует запланированным данным – 34%.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.


Директор 
МКУ  СШ п.Сеймчан                                                             В.А.Волков


Дата составления:
[bookmark: _GoBack]12.02.2022 года


