ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развития физической культуры и спорта в Среднеканском городском округе на 2016-2023г.г.»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1. | Спортивно-массовые мероприятия | 154 | 188,2 |  |  | 188,2 |  | Проведено 13 спортивно-массовых мероприятий с населением Среднеканского городского округа |
| 2. | Выездные спортивно-массовые мероприятия | 230 | 278,2 |  |  | 278,2 |  | Приняли участие в 7 областных и межрайонных мероприятиях по спортивной акробатике, пауэрлифтингу, хоккею с шайбой, мини-футболе, настольном теннисе. |
| 3. | Модернизация инфраструктуры процесса физической подготовки и спорта | 3230 | 8,7 |  |  | 8,7 |  | Приобретен спортивный инвентарь. |
| 4. | Совершенствование спортивной инфраструктуры | 3230 | 1520,6 |  |  | 520,6 | 1000 | Проведен ремонт игрового зала в Спортивной школе п. Сеймчан, проведен ремонт фасада тренажерного зала Спортивной школы п.Сеймчан |
| 5. | Обеспечение учреждений физической культуры | 20011 | 19758,5 |  |  | 19758,5 |  | Финансирование деятельности Спортивной школы п.Cеймчан |
| Всего по программе |  | 20011 | 20758,5 | - |  | 19758,5 | 1000 |  |

Директор

МКУ СШ п.Сеймчан                                                                          В.А.Волков

Дата составления:

12.02.2022  года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развития физической культуры и спорта в Среднеканском городском округе на 2016-2020 г.г.»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 3 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | Количество занимающихся физической культурой от общего количества жителей округа | чел. | 770 | 792 | 100% |
| 2 | Количество проводимых физкультурно-оздоровительных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 35 | 13 | 40% |
| 3 | Эффективность в целом по программе | 70% |  |  |  |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы средняя.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

## Цель Программы – Эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии личности, укрепление здоровья профилактики заболеваний и девиантного поведения молодежи, формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, создание для этого необходимых условий на территории округа, внедрению популяризация комплекса ГТО среди жителей округа – достигнута. Снижение некоторых показателей программы связан с введением в регионе режима повышенной готовности из-за распространения COVID-19.

Решены следующие задачи:

-  Обеспечение и защита прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом, создание и совершенствование системы физического воспитания различных групп населения, укрепление материально-технической базы, проведение спортивно-массовых и спортивных мероприятий;

-  Создание условий для развития физического воспитания населения городского округа, сохранение и укрепление здоровья детей, развитие массовых видов спорта на территории городского округа;

- Пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных, профессиональных и социальных особенностей различных групп населения .

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2021 год составил 20758,5 тыс.руб., что составляет 98% от плана.

3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:

-   Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, в 2021 году соответствует запланированным данным – 34%.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Директор

МКУ  СШ п.Сеймчан                                                             В.А.Волков

Дата составления:

12.02.2022 года