ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальным имуществом Среднеканского городского округа»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ |  |  |  | ОБ |  | МБ | ВБ |  |  |
| Раздел 1. Мероприятия по совершенствованию системы учета муниципального имущества, оптимизация его состава и структуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ведение учета муниципального имущества, в том числе с использованием автоматизированных баз данных | 78,80 | 78,75 | 0 |  | 0 |  |  | 78,75 |  | 0 |  |  |
| 1.2. | Актуализация сведений об объектах в реестре муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.3. | Реализация полномочий ОМС по охране, защите и воспроизведению лесов в границах муниципального образования | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Итого раздел 1 | 78,80 | 78,75 | 0 |  | 0 |  |  | 78,75 |  | 0 |  |  |
| Раздел 2. Мероприятия по актуализации сведений в отношении земельных участках, находящихся в муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение комплексных кадастровых работ | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.2. | Регистрация права муниципальной собственности | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.3. | Проведение кадастровых работ | 1 175,90 | 1 174,87 |  | 0 |  | 0 |  | 1 174,87 |  |  | 0 |  |
|  | Итого раздел 2 | 1 174,87 | 1 174,87 |  | 0 |  | 0 |  | 1 174,87 |  |  | 0 |  |
| Раздел 3: Мероприятия по содержанию муниципального имущества в технически исправном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Взносы на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | 1791,80 | 1624,59 |  | 0 |  | 0 |  | 1624,59 |  |  | 0 |  |
| 3.2. | Отопление муниципального жилого фонда | 4241,60 | 4193,59 |  | 0 |  | 0 |  | 4193,59 |  |  | 0 |  |
| 3.3. | Содержание муниципального жилищного фонда | 8577,73 | 8557,45 |  | 0 |  | 0 |  | 8557,45 |  |  | 0 |  |
| 3.4. | Общедомовые нужды за муниципальный жилой фонд | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.5. | Расходы на проведение ремонтных работ | 22197,00 | 12404,90 |  | 0 |  | 6621,80 |  | 5783,10 |  |  | 0 |  |
| 3.6. | Расходы на ПСД и прохождение экспертизы ПСД | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.7. | Содержание муниципального нежилого фонда | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Итого раздел 3 | 36808,13 | 26780,53 |  | 0 |  | 6621,80 |  | 20158,73 |  |  | 0 |  |
| Всего по программе |  |  | 28034,15 |  | 0 |  | 6621,80 |  | 21412,35 |  |  | 0 |  |

Руководитель управления              Е.В. Нечай

Дата составления:

06.06.2022 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальным имуществом Среднеканского городского округа»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | Доля актуализированных сведений объектов в реестре муниципального имущества | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1. | Количество кадастровых кварталов городского округа, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество земельных участков, права на которые зарегистрированы в ЕГРП | ед. | 55 | 55 | 100 |
| 1.3. | Доля объектов недвижимого муниципального имущества (за исключением земельных участков) находящихся в казне и включенных в перечни имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | % | 0,007 | 0,007 | 100 |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 75% <*> |

<*>Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы хорошая.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы – повышение эффективности управления муниципальным имуществом Среднеканского городского округа.

Решены следующие задачи:

- совершенствование системы учета муниципального имущества, оптимизация его состава структуры;

- содержание муниципального имущества в технически исправном состоянии.

Не решены следующие задачи:

- актуализация сведений в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена.

2. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2021 году:

-сформированы полные и достоверные сведения об объектах в реестре муниципального имущества муниципального образования;

- муниципальное имущество содержится в технически исправном состоянии.

Вывод: Программа признается эффективной.

Руководитель управления                                              Е.В. Нечай

Дата составления:

06.06.2022 года