ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры в Среднеканском городском округе»

за ____2021 год_____

(период)

| Целе вые статьи | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия (фактические расходы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План по прог рамме | План (утвержден ный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1801 (функ Циони рова ние) | Комплексное совершенствование системы управления учреждений культуры | 31177,0 | 34246,6 | 34246,6 | 0,0 | 3374,0 | 30872,6 | 0,0 | МКУК СЦБС (16363,140): - Основные виды расходов (расходы на выплаты персоналу; поставщикам и т.д.) МКУК СЦКС (13744,0): - Основные виды расходов (расходы на выплаты персоналу; поставщикам и т.д.) МКУК СЦБС (514,0): -Приобретены: эл.счетчик, -61,0 -Светодиодные лампы -35,8 моноблок для ДБ -34,0 -Проведены электромонтажные работы -58,0 -Сантехнические работы -16,0 -Текущий ремонт помещений (фойе, гардероб, санузел ДБ, парадный тамбур) -56,1 -Текущий ремонт фасада парадного входа – 96,0 -Монтаж систем видеонаблюдения – 132,0 -Оплата услуг по предоставлению доступа к расширенным возможностям ПО «SETUP» - 6,1 -Оплата услуг в области перевозок -19,0 МКУК СЦКС (251,5): - Электромонтажные работы (установка светодиодных ламп) Кабинеты: директора, специалистов, художественного руководителя, коридор 1 этаж, фойе 1 и 2 этаж, загс, хозяйственная комната) - Договор на 25,0 - Материал (лампы) - 84,6 - Услуги по очистки кровли от снега - Договор 44,0 - Замена канализационной трубы - Договор 40,0 - Демонтаж и монтаж электрощитков,провода (склад, диджейка 1 этаж) - Материал 23,9 и Договор 25,0 - Электромонтажные работы (замена старого кабеля коридор 2 этаж) - Договор 9,0 |
| 1802 (модер низация) | Проведение текущих ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ | 500,0 | 500,0 | 550, 9 | 0,0 | 0,0 | 550,9 | 0,0 | МКУК СЦБС (150,0): - Ремонт помещения абонемента, демонтаж потолочных светильников, устройство потолочных плит и монтаж светодиодных панелей детской библиотеки -95,0 Проведены работы по демонтажу старого окна и установке нового из ПВХ на абонементе детской библиотеки, демонтажу парадных входных дверей -2 шт., межкомнатной двери на абонементе детской библиотеки и установка новых дверей, парадного входа наружная металлическая и внутренняя из ПВХ -55,0 МКУК СЦКС (400,9): - Ремонт коридора 2 этаж (п.Сеймчан)- Договор 74,0 - Материал 11,8 - Установка вентиляционного оборудования (вытяжка) в туалетной комнате (п.Сеймчан)- Договор 24,0 - Ремонт костюмерной комнаты и теплого склада 1 этаж- Договор 25,0 - Материал 39,9 - Установка дверных блоков ПВХ (дискозал) - Договор 65,0 - Демонтаж электрооборудования в дискозале (подготовка к ремонту) - Договор 11,5 - Ремонт диджейки - Договор 60,7 - Материал 59,0 - Ремонт холодного склада- Договор 30,0 и т.д |
| 1802 (модерни зация) | Модернизация и развитие технического (современного) оборудования муниципальных учреждений культуры (в том числе обеспечение безопасности) | 210,0 | 210,0 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 123,0 | 0,0 | МКУК СЦБС (103,0): - Приобретение ноутбука для б-ки с.В.Сеймчан – 24,0, офисной техники для ЦБ и ДБ –79,0руб. МКУК СЦКС (20,0): - Радиотелефон |
| 1802 (модернизация) | Модернизация и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (в том числе проектирование и изготовление декораций) | 190,0 | 190,0 | 261,1 | 0,0 | 0,0 | 261,1 | 0,0 | МКУК СЦБС (179,740): - Оплачены услуги по изготовлению оконных и дверных блоков – 65,1 - Приобретены металлическая парадная и межкомнатная двери – 43,8 - Стройматериалы – 54,8 - Оплачены услуги в области перевозок и погрузочных работ – 16,0 МКУК СЦКС (281,4): - Оргтехника (ноутбук; монитор; жесткий диск; компьютер, компьютерные комплектующие, переходники, провода) - Акустическая система (веб-камера, софт-боксы, хромакей, радиосистема с приемником, микшерный пульты) |
| 1802 (модернизация) | Модернизация внедрение информационно-коммуникационных технологий в муниципальные учрежденья культуры | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1802 (модернизация) | Софинансирование мероприятий муниципальной программы на развитие культуры и туризма Магаданской области в Среднеканском городском округе | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | МКУК СЦКС (200,0): - Световые фигуры «Олени» (декорация) |
| 1802 (модерни зация) | Обеспечения проведения мероприятий в муниципальных учреждениях культуры: - по независимой системой оценки качества работы учреждений; - нормированием труда работников; - специальной оценкой условий труда | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1802 (модерни зация) | Сохранение, использование и популяризация объектов историко -культурного наследия Магаданской области, Среднеканского городского округа | 200,0 | 200,0 | 266,0 | 0,0 | 0,0 | 266,0 | 0,0 | МКУК СЦКС (266,0): - Установка мемориального комплекса «Стена памяти» (стройматериалы, договор) |
| 1803 (творческие люди) | Подготовка и проведение культурно – досуговых, культурно – просветительных, культурно – массовых мероприятий муниципальными учреждениями культуры (в том числе приуроченных к профессиональным, календарным праздничным, памятным и знаменательным датам т.д.) в том числе транспортные услуги, громкая связь, печатная продукция, приобретение памятных подарков, оформление сценических площадок и т.п.) | 870,0 | 1463,5 | 1189,5 | 0,0 | 0,0 | 1189,5 | 0,0 | МКУК СЦБС (187,5): - Новогодние гирлянды – 7,7 - Наборы для детского творчества -1,2 - Детские дидактические игры – 63,7 - Офисная техника (ПК, мониторы, веб-камера, проекционный столик, жесткие диски) – 114,9 МКУК СЦКС (1002,0): - Сценические (костюмы, платья, обувь, аксессуары и т.п) 619,9 - Баннера, призы, салюты, оформление, атрибутика 382,1 |
| 1803 (творческие люди) | Создание и сопровождение выставочных проектов по различным направлениям | 10,0 | 10,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | МКУК СЦБС (20 818,0): - Картриджи, бумага, канцтовары -20,8 МКУК СЦКС (28,1): - Фотобумага - 2,9 - Транспорт - 3,3 - Чай, сладости - 4,2 - Козырек договор - 5,5 - Материал пленка, краска - 1,0 - Ватман - 0,5 - Призы: Кофемолка, кухонные весы, термокружка -7,3 - Баннера - 3,40 |
| 1803 (творческие люди) | Сохранение творческого потенциала, участие во всероссийских, региональных, окружных конкурсах, фестивалях, выставках, семинарах и т.д. | 30,0 | 30,0 | 5, 0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | МКУК СЦКС (5,0): - Участие в Международных, всероссийских, региональных и межрегиональных выставках, конкурсах, фестивалях |
| 1803 (творческие люди) | Организация и развитие волонтерских направлений в сфере культуры | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | МКУК СЦКС (7,0): - Участие работников культуры и волонтеров во Всероссийской акции «День заботы об истории и памятниках культуры» - 4,5 - Поздравление волонтеров ветеранов и жителей посёлка с Днем Победы, вручение памятных подарков цветы - 2,5 |
| 1803 (творческие люди) | Поддержка и развитие отраслевого кадрового потенциала сферы культуры (повышение квалификации, переподготовка, стажировка) в центрах города Магадана | 28,0 | 28,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 | 0,0 | МКУК СЦБС (87,0): - Программа ИРБИС – 45,5 -Сертификаты на информационно-техническое сопровождение программных продуктов – 17,2 -Сертификаты на информационно-техническое сопровождение программных продуктов – 12,3 - Программного обеспечения Microsoft Office – 12,0 |
| Всего по программе |  | 33380,0 | 37043,1 | 36985,1 | 0,0 | 3574,0 | 33411,1 | 0,0 |  |

Руководитель управления  ____________________________ Сикорская Е.С.

Дата составления: «___» февраля 2022 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры в Среднеканском городском округе»

за ____2021 год_____

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 5 лет действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания, % числа опрошенных) | % | 78% | 81% | 100% |
| 2 | Количество посещений (чел.) культурно – массовых: культурно – досуговых, просветительных мероприятий (к базовому 2017г.- (22622 = 100%) | % | 107% (24209) | 101,5% (22877) | 94,9% |
| 3 | Число участников клубных формирований (по сравнению с предыдущим годом) до 15% | Чел. | 104 | 101 | 97,1% |
| 4 | Количество анонсированных публикаций на портале «Культура РФ»- до 15% (к базовому 2020г.) | ед. | 75,3% (258) | 73,2% (252) | 97,2% |
| 5 | Количество мероприятий, направленных на разнообразие предоставляемых услуг в сфере культура (приуроченные к профессиональным, календарным праздничным, памятным, знаменательным, юбилейным датам, значимым для России и Магаданской области, Среднеканского городского округа и иных имиджевых и торжественных мероприятий, а также задействования календаря событий - до 15% (к базовому 2020г.) | ед. | 364 | 326 | 89,6 % |
| 6 | Прирост количества выставочных проектов – до 15% (к базовому 2020г.) | % | 87,2% (104) | 89,2% (106) | 102,3% |
| 7 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации, переподготовку, стажировку | % | 2 | 1 | 50 % |
| 8 | Участие на всероссийских, региональных, окружных организационных культурных площадках в конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях, семинарах и т.д. (к базовому 2021г.) до 15% | ед. | 6 | 8 | 133,3 % |
| 9 | Количество волонтеров (чел), вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (к базовому 2021г.) до 15% | ед. | 12 | 12 | 100% |
| 10 | Количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие региональной самобытности и национальной идентичности | ед. | 8 | 9 | 100 % |
| 11 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» с средней заработной платы в Магаданской области. | % | 100% | 100 % | 100 % |
| 12 | Соответствие уровня эффективного управления культурными процессами (регулирование, престижность, доступность, комфортность) (независимая система оценки качества работы учреждений; нормированием труда работников; специальной оценкой условий труда) | % | 100% | 100 % | 100 % |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ |  |  |  | 97,033 |  |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы – реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, сохранение культурного наследия региона, повышение качества и доступности услуг в сфере  культуры.

Решены следующие задачи:

- созданы благоприятные условия для улучшения культурно - просветительского и досугового обслуживания населения;

- повышен уровень удовлетворенности населения качеством услуг, оказываемых учреждениями культуры.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2021 год составил 36 мил. 985,1 тыс.руб., что составляет от плана 110,7%.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:

- сформирована культурная среда, отвечающая растущим потребностям жителей, а эффективность услуг в сфере культуры была достигнута путем увеличения количества посещений информационных, выставочных и театрально-концертных мероприятий.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Руководитель управления  __________________________ Сикорская Е.С.

Дата составления: «___» февраля 2022 года