[bookmark: Par257]ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение жильем молодых семей Среднеканского городского округа»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)

	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1
	Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению цели и задач программы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	29 января 2021 в № 5(891)  и 15 октября 2021 в № 75(961) опубликованы в газете «Новая Колыма. ВЕСТИ» разъяснения по реализации программы, проконсультированы 5 молодых семьи. 

	2
	Прием документов, предварительный отбор пакетов документов молодых семей, принятие решения о признании молодой семьи платежеспособной и нуждающейся в улучшении жилищных условий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	На 2022 год список молодых семей не сформирован в связи с отсутствием заявлений

	3
	Формирование списков потенциальных участников Программы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	- 

	4
	Направление списков молодых семей, прошедших процедуру проверки, в Министерство образования и молодежной политики Магаданской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Формирование списков участников Программы на получение дополнительной выплаты
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	заявления на получение дополнительной выплаты в 2022 году не подавались, отсутствовали участники в 2021 году.

	6
	Направление списков молодых семей, на получение дополнительной социальной выплаты, в Министерство образования и молодежной политики Магаданской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	списки отсутствуют

	7
	Помощь в оформлении договоров купли-продажи молодым семьям
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Не требовалось

	8
	Изготовление свидетельств о праве на получение социальной выплаты (субсидии) на приобретение (строительство) жилья
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	В 2021 году 1 молодая семья, участница подпрограммы, получила  1 свидетельств о праве на получение социальной выплаты (субсидии) на приобретение (строительство) жилья

	9
	Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в улучшении жилищных условий, путем перечисления средств 
	236,3
	236,3
	-
	202,2
	34,1
	-
	Средства перечислены своевременно, поддержка оказана 

	10
	Мониторинг реализации программы, подготовка информационно аналитических и отчетных материалов
	-
	
	
	
	
	
	Отчет в министерство по соглашению  направлялся квартальный, а также ежегодный в программе «Электронный бюджет»

	11
	Осуществление контроля за реализацией программы 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ведется постоянно.

	Всего по программе
	236,3
план – 236,3
	236,3
	-
	202,2
	34,1
	



Руководитель управления 
экономики и развития 
Администрации                                                                                                                                        Лысенкова Е.В.


Дата составления:
24.02.2022 года



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение жильем молодых семей Среднеканского городского округа» 

за ____2021 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)
	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов
	ед.
	1
	1
	100%

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	100% <*>


[bookmark: Par176]
<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:
	Цель Программы – муниципальная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий – достигнута.
Решены следующие задачи:
-  созданы условия для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья; 
- обеспечено предоставление молодым семьям социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка.
2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:
Общий объем финансирования программы за 2021 году составил 236,25 тыс.руб., что составляет от плана 100%.
3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В отчетном периоде муниципальная поддержка предоставлялась 1 семье. На 2022 год список молодых семей не сформирован в связи с отсутствием заявлений.
Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Руководитель управления 
экономики и развития                                                          Лысенкова Е.В.
Дата составления:
[bookmark: _GoBack]24.02.2022 года

