ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение жильем молодых семей Среднеканского городского округа»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1 | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению цели и задач программы | - | - | - | - | - | - | 29 января 2021 в № 5(891) и 15 октября 2021 в № 75(961) опубликованы в газете «Новая Колыма. ВЕСТИ» разъяснения по реализации программы, проконсультированы 5 молодых семьи. |
| 2 | Прием документов, предварительный отбор пакетов документов молодых семей, принятие решения о признании молодой семьи платежеспособной и нуждающейся в улучшении жилищных условий | - | - | - | - | - | - | На 2022 год список молодых семей не сформирован в связи с отсутствием заявлений |
| 3 | Формирование списков потенциальных участников Программы | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Направление списков молодых семей, прошедших процедуру проверки, в Министерство образования и молодежной политики Магаданской области | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Формирование списков участников Программы на получение дополнительной выплаты | - | - | - | - | - | - | заявления на получение дополнительной выплаты в 2022 году не подавались, отсутствовали участники в 2021 году. |
| 6 | Направление списков молодых семей, на получение дополнительной социальной выплаты, в Министерство образования и молодежной политики Магаданской области | - | - | - | - | - | - | списки отсутствуют |
| 7 | Помощь в оформлении договоров купли-продажи молодым семьям | - | - | - | - | - | - | Не требовалось |
| 8 | Изготовление свидетельств о праве на получение социальной выплаты (субсидии) на приобретение (строительство) жилья | - | - | - | - | - | - | В 2021 году 1 молодая семья, участница подпрограммы, получила 1 свидетельств о праве на получение социальной выплаты (субсидии) на приобретение (строительство) жилья |
| 9 | Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в улучшении жилищных условий, путем перечисления средств | 236,3 | 236,3 | - | 202,2 | 34,1 | - | Средства перечислены своевременно, поддержка оказана |
| 10 | Мониторинг реализации программы, подготовка информационно аналитических и отчетных материалов | - |  |  |  |  |  | Отчет в министерство по соглашению направлялся квартальный, а также ежегодный в программе «Электронный бюджет» |
| 11 | Осуществление контроля за реализацией программы | - | - | - | - | - | - | Ведется постоянно. |
| Всего по программе |  |  | 236,3 план – 236,3 | 236,3 | - | 202,2 | 34,1 |  |

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации                                                                                                                                        Лысенкова Е.В.

Дата составления:

24.02.2022 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение жильем молодых семей Среднеканского городского округа»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов | ед. | 1 | 1 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100% <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

## Цель Программы – муниципальная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий – достигнута.

Решены следующие задачи:

-  созданы условия для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья;

- обеспечено предоставление молодым семьям социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2021 году составил 236,25 тыс.руб., что составляет от плана 100%.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В отчетном периоде муниципальная поддержка предоставлялась 1 семье. На 2022 год список молодых семей не сформирован в связи с отсутствием заявлений.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Руководитель управления

экономики и развития                                                          Лысенкова Е.В.

Дата составления:

24.02.2022 года