[bookmark: Par257]ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
Среднеканского городского округа»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)

	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области малого и среднего предпринимательства

	1.1.
	Разработка муниципальных правовых актов, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства
	-
	[bookmark: _GoBack]-
	-
	-
	-
	-
	1 Постановление Администрации Среднеканского городского округа от 21.06.2021 №161  «О внесении изменений в ПАСГО от 22.05.2017 №161 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
2.Постановление Администрации Среднеканского городского округа от 02.08.2021 № 236-п  «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ»  субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение транспортных затрат, связанных с доставкой товаров народного потребления в сельские населенные пункты»; 
3.Постановление Администрации Среднеканского городского округа от 16.08.2021 № 243-п  «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета Среднеканского городского округа субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ»;
4.Постановление Администрации Среднеканского городского округа от 30.08.2021 № 258-п «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории МО «Среднеканский городской округ».

	1.2.
	Разработка программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Среднеканском городском округе на 2021-2025 годы, внесение изменений в прогамму.               
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Постановление Администрации Среднеканского городского округа от 14.10.2021г. № 301-п «О внесении изменений в  Постановление Администрации Среднеканского городского округа от 27.08.2020г. № 215-п «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Среднеканского городского округа»

	1.3
	Формирование Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 Постановление Администрации Среднеканского городского округа от 21.06.2021 №161  «О внесении изменений в ПАСГО от 22.05.2017 №161 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

	2. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства

	2.1.
	Предоставление субсидии  на возмещение части затрат (финансовой поддержки) субъектам малого или среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Среднеканского городского округа, тыс.руб. 
	400,0
	-
	-
	-
	400,0
	-
	ООО «Магнитик» возмещение транспортных расходов, связанных с доставкой товаров народного потребления в сельские населенные пункты (с.В.Сеймчан)

	3. Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства

	3.1.
	Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальным имуществом, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Субъекту МСП (ООО Магнитик) предоставлено в аренду нежилое помещение по адресу Магаданская область, с.Верхний Сеймчан, ул. Холодченко, д.23, площадь 70,4 кв.м. 

	3.2.
	Предоставление муниципальной преференции в форме передачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Среднеканского городского округа, субъектам малого и среднего предпринимательства, без проведения торгов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 субъекту малого предпринимательства предоставлены помещения в аренду без проведения торгов (ООО Магнитик).

	4. Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства    

	4.1.
	Размещение на официальном сайте муниципального образования «Среднеканский городской округ» в сети «Интернет» информационных материалов по вопросам развития малого и среднего  предпринимательства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	На сайте Администрации МО «Среднеканский район» ведется реестр СМП – получателей субсидий.
На сайте отдельный раздел для СМП постоянно актуализируется.


	4.2.
	Ведение реестра субъектов МСП - получателей муниципальной поддержки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реестр за 2021 год размещен на официальном сайте муниципального образования «Среднеканский  городской округ»

	4.3.
	Проведение информирования и консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства при их обращении по вопросам оказания поддержки
	
	
	
	
	
	
	по вопросам поддержки СМП на территории Магаданской области и округа проведено 3 консультации.

	Всего по программе
	400,0 план 400,0
	-
	-
	400,0
	-
	



Руководитель управления 
экономики и развития 
Администрации                                                                                                                                        Лысенкова Е.В.

Дата составления 14.01.2022 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
Среднеканского городского округа»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)
	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	2 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	Количество вновь созданных (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) /сохраненных рабочих мест
	ед.
	1
	1
	100%

	2
	Количество субъектов малого и  среднего предпринимательства,  получивших  муниципальную поддержку
	ед.
	1
	1
	100%

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	100 % <*>
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<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:
Цель Программы -  обеспечение благоприятных условий для устойчивого и динамичного развития малого и среднего предпринимательства путем совершенствования системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства Среднеканского городского округа - достигнута.
Решены следующие задачи:
1. Оказана имущественная поддержки 1 субъекту малого предпринимательства;
2. Оказана финансовая поддержка 1 субъекту малого предпринимательства;
3. Обеспечены информационность  и консультирование по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Магаданской области и в городском округе;  

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:
Плановые расходы на реализацию Программы в бюджете МО «Среднеканский городской округ» в 2021 году -400,0 тыс.руб. Кассовой исполнение 400,0 тыс.руб(100%)  

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы в 2021 году:
-  принято 4 муниципальных правовых актов направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;
- внесены изменения в муниципальную программу «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Среднеканского городского округа» на период 2021-2025 годы в части финансовой поддержки субъектов МСП.
- проведено информирование и консультирование по вопросам оказания поддержки трем субъектам малого и среднего предпринимательства;
- в сети «Интернет» на сайте муниципального образования «Среднеканский городской округ» в специальном разделе доступна актуальная информация по вопросам поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства;

           Примечание: в 2021 году не проводились семинар-консультации для субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с введением ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 


Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена. 


Руководитель управления 
экономики и развития                                                                    Лысенкова Е.В.

Дата составления:
14.01.2022 года

