ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории

Среднеканского городского округа»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка муниципальных правовых актов, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - | - | 1 Постановление Администрации Среднеканского городского округа от 21.06.2021 №161 «О внесении изменений в ПАСГО от 22.05.2017 №161 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 2.Постановление Администрации Среднеканского городского округа от 02.08.2021 № 236-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ» субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение транспортных затрат, связанных с доставкой товаров народного потребления в сельские населенные пункты»; 3.Постановление Администрации Среднеканского городского округа от 16.08.2021 № 243-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета Среднеканского городского округа субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ»; 4.Постановление Администрации Среднеканского городского округа от 30.08.2021 № 258-п «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории МО «Среднеканский городской округ». |
| 1.2. | Разработка программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Среднеканском городском округе на 2021-2025 годы, внесение изменений в прогамму. | - | - | - | - | - | - | Постановление Администрации Среднеканского городского округа от 14.10.2021г. № 301-п «О внесении изменений в Постановление Администрации Среднеканского городского округа от 27.08.2020г. № 215-п «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Среднеканского городского округа» |
| 1.3 | Формирование Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ. | - | - | - | - | - | - | 1 Постановление Администрации Среднеканского городского округа от 21.06.2021 №161 «О внесении изменений в ПАСГО от 22.05.2017 №161 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 2. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат (финансовой поддержки) субъектам малого или среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Среднеканского городского округа, тыс.руб. | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | ООО «Магнитик» возмещение транспортных расходов, связанных с доставкой товаров народного потребления в сельские населенные пункты (с.В.Сеймчан) |
| 3. Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальным имуществом, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) | - | - | - | - | - | - | Субъекту МСП (ООО Магнитик) предоставлено в аренду нежилое помещение по адресу Магаданская область, с.Верхний Сеймчан, ул. Холодченко, д.23, площадь 70,4 кв.м. |
| 3.2. | Предоставление муниципальной преференции в форме передачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Среднеканского городского округа, субъектам малого и среднего предпринимательства, без проведения торгов | - | - | - | - | - | - | 1 субъекту малого предпринимательства предоставлены помещения в аренду без проведения торгов (ООО Магнитик). |
| 4. Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Среднеканский городской округ» в сети «Интернет» информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - | - | На сайте Администрации МО «Среднеканский район» ведется реестр СМП – получателей субсидий. На сайте отдельный раздел для СМП постоянно актуализируется. |
| 4.2. | Ведение реестра субъектов МСП - получателей муниципальной поддержки | - | - | - | - | - | - | Реестр за 2021 год размещен на официальном сайте муниципального образования «Среднеканский городской округ» |
| 4.3. | Проведение информирования и консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства при их обращении по вопросам оказания поддержки |  |  |  |  |  |  | по вопросам поддержки СМП на территории Магаданской области и округа проведено 3 консультации. |
| Всего по программе |  |  | 400,0 план 400,0 | - | - | 400,0 | - |  |

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации                                                                                                                                        Лысенкова Е.В.

Дата составления 14.01.2022 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории

Среднеканского городского округа»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 2 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | Количество вновь созданных (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) /сохраненных рабочих мест | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | ед. | 1 | 1 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100 % <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы -  обеспечение благоприятных условий для устойчивого и динамичного развития малого и среднего предпринимательства путем совершенствования системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства Среднеканского городского округа - достигнута.

Решены следующие задачи:

- Оказана имущественная поддержки 1 субъекту малого предпринимательства;

- Оказана финансовая поддержка 1 субъекту малого предпринимательства;

- Обеспечены информационность  и консультирование по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Магаданской области и в городском округе;

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Плановые расходы на реализацию Программы в бюджете МО «Среднеканский городской округ» в 2021 году -400,0 тыс.руб. Кассовой исполнение 400,0 тыс.руб(100%)

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2021 году:

-  принято 4 муниципальных правовых актов направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

- внесены изменения в муниципальную программу «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Среднеканского городского округа» на период 2021-2025 годы в части финансовой поддержки субъектов МСП.

- проведено информирование и консультирование по вопросам оказания поддержки трем субъектам малого и среднего предпринимательства;

- в сети «Интернет» на сайте муниципального образования «Среднеканский городской округ» в специальном разделе доступна актуальная информация по вопросам поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства;

Примечание: в 2021 году не проводились семинар-консультации для субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с введением ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Руководитель управления

экономики и развития                                                                    Лысенкова Е.В.

Дата составления:

14.01.2022 года