ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие торговли на территории Среднеканского городского округа»

за 2021 год нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1. 1. Совершенствование нормативно-правовой базы в торговле |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов | - | - | - | - | - | - | 1.Постановление Администрации Среднеканского городского округа от 18.10.2021 № 311-п «О внесении изменений в постановление Администрации Среднеканского городского округа от 29.12.2015 № 274 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие торговли на территории Среднеканского городского округа», 2. Постановление Администрации Среднеканского городского округа от 21.12.2021 № 368-п «О внесении изменений в постановление Администрации Среднеканского городского округа от 29.12.2015 № 274 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие торговли на территории Среднеканского городского округа» 3.Постановление Администрации Среднеканского городского округа «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Среднеканского городского округа»; |
| 2. Повышение экономической доступности товаров для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг розничных цен на фиксированный набор товаров | - | - | - | - | - | - | Еженедельно проводился мониторинг цен и запасов по 7 магазинам с размещением данных по ценам и фотоотчетов по наполняемости витрин (отсутствию дефицита) в информационной системе АРМ Мониторинг Минпромторга РФ, Ежеквартально проводился сравнительный мониторинг цен по 3 торговым объектам, данные направлялись в Министерство сельского хозяйства Магаданской области, Ежемесячно мониторинг цен по 5-ти магазинам направлялся в департамент цен и тарифов Правительства Магаданской области. На сайте МО «Среднеканский городской округ» размещена информация о среднем уровне цен на социально-значимые товары за 2021 год. |
| 2.2. | Ведение реестра торговых объектов и хозяйствующих субъектов | - | - | - | - | - | - | Сформированы сведения о торговых объектах, осуществляющих деятельность на территории Среднеканского городского округа на 01.01.2022г |
| 2.3. | Укрепление материально-технической базы учреждений с целью организации проведения универсальных ярмарок торговли | - | - | - | - | - | - | Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений с целью организации проведения универсальных ярмарок торговли в 2021 году не производились, в бюджете МО «Среднеканский городской округ» на 2021 год не предусмотрены |
| 2.4. | Предоставление льготного хлеба отдельным категориям граждан | - | - | - | - | - | - | В 2021 году льгота не предоставлялась. |
| 2.5. | Присвоение статуса социального магазина (отдела) | - | - | - | - | - | - | Статус социального магазина не присваивался. |
| 2.6. | Предоставление гранта по итогам деятельности торговых предприятий, получивших статус социального магазина | - | - | - | - | - | - | Грант МКТП «Рассвет» по итогам деятельности торговых предприятий (индивидуальных предпринимателей), имеющих статус социального магазина не предоставлялся. |
| 2.7. | Возмещение расходов по организации проведения универсальных ярмарок | 280,4 (264,7-обл/б, 15,7-м/б) | 280,4 | - | 264,7 | 15,7 | - | Проведено 4 универсальных совместных ярмарок. |
| 2.8. | Оказание консультаций торговым предприятиям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность на территории Среднеканского городского округа, по участию в областном конкурсе «Лучшее торговое предприятие Магаданской области» | - | - | - | - | - | - | Оказана консультация 1 индивидуальному предпринимателю, осуществляющему торговую деятельность на территории Среднеканского городского округа |
| Всего по программе |  |  | 280,4 план –280,4 | - | 264,7 | 15,7 | - |  |

Руководитель управления

экономики и развития                                                                                                                  Лысенкова Е.В.

Дата составления:

14.01.2022 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие торговли на территории Среднеканского городского округа» 2021 год нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 3 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | Сохранение количества торговых объектов, осуществляющих продажу социально значимых продовольственных товаров первой необходимости | ед. | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Сохранение количества универсальных ярмарок | ед. | 4 | 4 | 100% |
| 4 | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100 % <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы- создание условий для комплексного  развития  сферы торговли и обеспечения населения Среднеканского городского округа качественными и доступными товарами- достигнута.

Решены следующие задачи:

- повышение территориальной доступности товаров для населения;

- повышение уровня ценовой доступности товаров для населения, включая граждан с низкими доходами.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2021 год составил 280,4 тыс.руб., что составляет 100 % от плана.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2021 году:

- сохранение практики проведения выездных областных универсальных совместных ярмарок «выходного дня» товаров сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий Магаданской области - проведено 4 универсальных совместных ярмарок;

- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей торговую деятельность – 3 муниципальных нормативных правовых акта в области торговой деятельности;

- удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах–на территории района осуществляют деятельность 24 точки розничной торговли, в том числе торговлю продуктами питания ведут 16 магазинов, имеются 2 объекта общественного питания, сапожная мастерская, 2 аптечных пункта, работает парикмахерская. Торговая площадь торговых объектов составляет –886,17 кв.м.       Обеспеченность населения площадью торговых объектов составляет                   420,0 кв. метров на 1 тыс. человек, что ниже норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 11,6% (норматив 475кв.м/1тыс. чел., утвержденный для нашего городского округа Постановлением Правительства Магаданской области от 09.12.2016г. №955-пп);

- содействие продвижению продукции местных товаропроизводителей на  потребительском рынке городского округа и области – крестьянско-фермерские хозяйства Среднеканского городского округа принимают участие выездных областных универсальных совместных ярмарок «выходного дня» товаров сельхозпроизводителей, реализуют свой товар образовательным учреждениям.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Руководитель управления

экономики и развития                                                                  Лысенкова Е.В.

Дата составления:

14.01.2022 года