ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Среднеканского городского округа»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1 | Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан | 100,7 | 100,6 | - | - | 100,6 | - | 8 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана адресная материальная помощь на погребение, лечение и прочее |
| 2 | Проведение акций ко «Дню пожилых людей» | 24,1 | 24,02 | - | - | 24,02 | - | При проведении акции были отмечены 60 жителей округа, пожилого возраста |
| 3 | Проведение акций к «Дню Победы» | 120,5 | 120,4 | - | - | 120,4 | - | организация и проведение праздничного мероприятия (организатор МКУК СЦКС) |
| 4 | Проведение акций к декаде инвалидов | 17,6 | 17,53 | - | - | 17,53 | - | При проведении акции были отмечены 15 жителей округа |
| 5 | Организация участия граждан в социально-значимых мероприятиях | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не проводилось |
| 6 | Предоставление помощи отдельным категориям граждан в натуральной форме | 83,0 | 82,92 | - | - | 82,93 | - | 1. Организация реализации свежемороженой горбуши в количестве 3000 кг по социальной цене 75 руб. за килограмм (охвачено 95 семей категории получателей (инвалиды 1 группы, неработающие инвалиды 2 группы, многодетные семьи, пенсионеры старше 80 лет)). 2. Организация бесплатного предоставления свежемороженой горбуши в количестве 3000 кг и 52 кг икры депутатом Магаданской областной думы Донцовым И.Б. Рыба и икра предоставлена 2 школам, 2 детским садам, 1 учреждению здравоохранения и отдельным категориям граждан (охвачено 102 семьи категории получателей (инвалиды 1,2 и 3 группы, многодетные семьи и семьи, имеющие приемных детей). |
| 7 | Проведение иных социально-значимых мероприятий (акций) | - | - | - | - | - | - | Акции не проводились |
| 8 | Заключение с хозяйствующими субъектами соглашений о социальном партнерстве | - | - | - | - | - | - | Заключены и реализованы соглашения о социальном партнерстве с 2 хозяйствующими субъектами на сумму 16000 тыс.руб. |
| 9 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | 132,6 | 132,6 | - | 126,6 | 6,0 | - | Реализация 1 некоммерческой организацией социального проекта «Социальная поддержка и социальная помощь многодетным, малообеспеченным семьям, одиноким престарелым гражданам и инвалидам из числа коренных малочисленных народов Севера», в рамках которого улучшено качество бытовых условий 10 семьям. |
| Всего по программе |  |  | 478,12 план – 478,5 | - | 126,6 | 351,74 | - |  |

Руководитель управления

экономики и развития Администрации                                                                                                                        Лысенкова Е.В.

Дата составления:

03.02.2022 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Среднеканского городского округа»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| Цель 1: осуществление мер, направленных на улучшение уровня и качества жизни населения городского округа и повышение степени защищенности наиболее уязвимых категорий граждан |  |  |  |  |  |
| 1 | доля населения, получившая дополнительную социальную поддержку, в общей численности населения городского округа | % | 0,003 | 0,057 | 100% |
| 2 | уровень охвата населения в рамках благотворительных акций на 1 тыс.человек населения | ед. | 26 | 80,57 | 100% |
| 3 | количество хозяйствующих субъектов, заключивших соглашения о социальном партнерстве | ед. | 1 | 2 | 100% |
| Цель 2: развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Среднеканском городском округе |  |  |  |  |  |
| 4 | количество СО НКО, включенных в реестр СО НКО - получателей поддержки | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 5 | количество проектов, реализованных СО НКО в отчетном периоде | ед. | 1 | 1 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100% <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

## 1.1. Цель Программы – осуществление мер, направленных на улучшение уровня и качества жизни населения городского округа и повышение степени защищенности наиболее уязвимых категорий граждан – достигнута.

1.2. Цель Программы - развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Среднеканском городском округе – достигнута.

Решены следующие задачи:

1.1. оказание дополнительной адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа;

1.2. проведение социально значимых мероприятий (акций) для сохранения уровня и качества жизни населения;

1.3. привлечение хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, к социально-экономическому партнерству.

2.1. развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций;

2.2. стимулирование созидательной деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СО НКО), повышение их роли и роли граждан в развитии гражданского общества.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2021 год составил 478,12 тыс.руб., что составляет от плана 100%.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:

| № п/п | Наименование конечного результата | Единица измерения | план | факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество семей (граждан) получивших адресную материальной помощи | чел. | 10 | 120 |
| 2 | Количество граждан охваченных в рамках социально-значимых мероприятиях (акциях) | чел. | 76 | 170 |
| 3 | Количество заключенных соглашений о социальном партнерстве | ед. | 1 | 1 |
| 4 | Количество СО НКО –получателей поддержки | ед. | 1 | 1 |
| 5 | Количество социально-значимых мероприятий, реализованных СО НКО | ед. | 1 | 1 |

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Руководитель управления

экономики и развития Администрации                                                 Лысенкова Е.В.

Дата составления:

03.02.2022 года