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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа» 
на 2018-2021 годы» и на период до 2028 года
за 2021 год  нарастающим итогом
(период)

	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1
	Приобретение, доставка и установка котлов КВ-Р11,63-115 в количестве 2 шт. для модернизации котельной № 6 п. Сеймчан
	15446,845
	15446,845
	-
	15379,845
	67,00
	-
	Проведена модернизация двух котлов котельной №6 п. Сеймчан, заменены основные части, с применением улучшенных материалов

	2
	Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-128 до ТВК-124 по ул. Промышленная, п. Сеймчан Магаданской области
	4556,350
	4556,350
	-
	4556,350
	0,00
	-
	Проведена замена участка ТВС по ул. Промышленная п. Сеймчан с применением улучшенных материалов

	3
	Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-516в до ТВК-513 по ул. Полярная, п. Сеймчан Магаданской области
	2854,20
	2854,20
	-
	2854,20
	0,00
	-
	Проведена замена участка ТВС по ул. Полярная п. Сеймчан с применением улучшенных материалов

	4
	Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-75а до ТВК-76б по ул. Дзержинского, п. Сеймчан Магаданской области
	4185,92
	4185,92
	-
	4185,92
	0,00
	-
	Проведена замена участка ТВС по ул. Дзержинского  п. Сеймчан с применением улучшенных материалов

	5
	Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-76б до ТВК-78 по ул. Дзержинского, п. Сеймчан Магаданской области
	5078,875
	5078,875
	-
	4103,235
	975,64
	-
	Проведена замена участка ТВС по ул. Дзержинского  п. Сеймчан с применением улучшенных материалов

	6
	Приобретение, доставка и установка оборудования по водоочистке для модернизации скважины села Верхний Сеймчан
	5329,8

	0,00
	-
	0,00
	0,00
	-
	Контракт был расторгнут по инициативе Заказчика в связи с неисполнением договорных обязательств Исполнителем. 

	7
	Субсидия на возмещение затрат в связи с подвозом питьевой воды
	1790,4
	1790,293
	-
	-
	1790,293
	-
	Обеспечение населения с Верхний Сеймчан питьевой водой

	8
	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг
	3626,3
	3626,137
	-
	-
	3626,137
	-
	Финансирование затрат предприятия на текущий ремонт и содержание помещений общественной бани

	9
	Субсидия на возмещение затрат на электроэнергию (уличное освещение)/закупка энергетических ресурсов
	698,3
	478,9
	-
	-
	478,9
	-
	Произведена оплата 

	10
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Среднеканского городского округа
	160,0
	160,0
	-
	-
	160,0
	
	Проведена актуализация и утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Среднеканского городского округа

	11
	Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по временному проживанию граждан
	2203,4
	2203,365
	-
	-
	2203,365
	
	Финансирование затрат предприятия на текущее содержание гостиницы

	12
	Оказание содействие ресурсоснабжающим организациям Среднеканского городского округа
	20000,0
	-
	-
	-
	-
	
	Не запланировано в 2021г.

	Всего по программе                                                        65 930,39
	40 380,885
	-
	31 079,55
	9 301,335
	-
	






Заместитель руководителя управления                                                     Н.В. Сакк

















Исп.: О.Г. Унжакова
Дата составления:
21.02.2022г.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа»  на 2018-2021 годы» и на период до 2028 года
за 2021 год нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)
	№ п/п
	Наименование
индикатора
	Единица изме-рения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	Количество котельных, на которых проведены строительство, модернизация, реконструкция, ремонт или замена оборудования
	ед.
	2
	2

	100 %

	2
	Протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении), на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей 
	км.
	0,50
	0,957
	100 %

	3
	Протяженность электрических сетей, на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей
	км.
	0
	0
	-

	4
	Количество построенных (отремонтированных) водозаборных сооружений
	ед.
	0
	0
	-

	5
	Количество утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения
	ед.
	1
	1
	100 %

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	50 % <*>
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<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы удовлетворительная.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:
Цель Программы:
-  повышение качества и безопасности проживания населения - выполнено.
- снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение сроков службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства – выполнено.
Задачи Программы:
- проведение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к очередному отопительному сезону;
- снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;
- улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании;
- обеспечение населения услугами водоснабжения;
- взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:
В 2021 году на подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов было запланировано финансирование в размере 65 930,39 тыс. руб., Фактически освоено на выполнение мероприятий: 40 380,885 тыс. руб., из них 31 079,55 тыс. руб. средства областного бюджета и 9 301,335 тыс. руб. из средств местного бюджета. Запланированные мероприятия по подготовке к ОЗП выполнены частично в объеме 85 % от плана. В связи с неисполнением договорных обязательств со стороны исполнителя, контракт на приобретение и установку оборудования по водоочистке для модернизации скважины села Верхний Сеймчан был расторгнут, выполнение мероприятия перенесено на 2022 год. 
В рамках заключенных  соглашений  о предоставлении Субсидии на возмещение затрат произведена оплата предприятиям из местного бюджета 7619,7 тыс. руб., что составляет от плана 100%. 
Исполнено мероприятие по актуализации схем тепло-, водоснабжения, водоотведения Среднеканского городского произведена оплата из местного бюджета 160,0 тыс. руб. 
Произведена оплата энергетических ресурсов (уличное освещение) Среднеканского городского произведена оплата из местного бюджета 478,9,0 тыс. руб. 

 3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы в 2021 году:
- в п. Сеймчан, по ул. Дзержинского, ул. Полярная, ул. Промышленная произведена замена участков тепловодомагистральных сетей, общей протяженностью 0,957 км.;
- надлежащее оказание услуг по подвозу питьевой воды: в 2021 году подвоз воды выполнялся в соответствии с графиком, жалоб по данному виду услуг не поступало; 
- надлежащее оказание услуг общественной бани: в 2021 году работа осуществлялась по графику (с учетом карантинных мероприятий работа бани была приостановлена), жалоб по данному виду услуг не поступало;
- надлежащее оказание услуг по проживанию граждан в гостинице: в 2021 году работа осуществлялась по графику, жалоб по данному виду услуг не поступало;
-  обеспечено бесперебойное освещение улиц Среднеканского городского округа в темное время суток.           

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.



Заместитель руководителя управления                                                           Н.В. Сакк

 
                                                                                                                
Исп.: О.Г. Унжакова
Дата составления:
21.02.2022 г.
