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	 11 февраля 2022 г._№10
на исх. № от 
	Управление экономики и развития Администрация Среднеканского городского округа

Е.В.Лысенковой



	
	Направляем отчет о ходе реализации муниципальных целевых программ на 01.01.2022 г.:
- муниципальной программы «Развитие образования Среднеканского городского округа на 2015-2022 годы».
- муниципальной программы летнего оздоровления и занятости детей в Среднеканском городском округе «Лето» на 2017-2022 годы.
- муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Среднеканском городском округе на 2016-2021 годы».

Приложение: на 21 л. 

Руководитель управления                                                              Н.Н. Бендеберя








Исп. Величко Е.О.
Тел.:8(41347)9-48-21
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие образования Среднеканского городского округа 
на 2015-2022 годы»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                             (период)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	Совершенствование образовательного процесса

	Введение регионального компонента образования

	1
	Развитие муниципальных образовательных организаций
	164 899,37
	161013,7
	-
	117 133,99
	43 879,71
	-
	

	
	ООО
	92 064,97
	90759,92
	-
	71 478,3
	19 281,62
	-
	

	
	ДОО
	58 738,8
	58005,57
	-
	44 403,7
	13 601,87
	-
	

	
	Учреждения дополнительного образования
	14 095,6
	12248,21
	-
	1 251,99
	10 996,22
	-
	

	2
	Обеспечение реализации регионального учебного плана
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация регионального учебного плана в течение учебного года

	3
	Подготовка авторских разработок с учетом региональных,  национальных, экологических, культурных и других особенностей 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Обеспечение реализации региональной программы дошкольного воспитания «Северячок»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Введение ФГОС

	5
	Обучение педагогов в рамках подготовки к введению ФГОС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6
	Приобретение компьютерного оборудования и иной электронной техники, учебников
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7
	Приобретение современного оборудования и оснащения для образовательного процесса в дошкольных группах
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Расширение возможности дополнительного образования детей

	8
	Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения ведется ежегодно МКУ ДО ЦДОД

	9
	Проведение творческих конкурсов, смотров, выставок, фестивалей, акций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Публиковалась информация о проведении творческих конкурсов, смотров, выставок, фестивалей, акций в газете «Новая Колыма. ВЕСТИ»

	10
	Развитие материальной базы 
	
	
	-
	-
	-
	
	

	Совершенствование кадрового потенциала

	11
	Компенсация расходов младшим воспитателям, поварам по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
	310,42
	290,42
	-
	-
	290,42
	-
	Компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предоставлялась 8 младшим воспитателям и поварам

	12
	Стимулирование педагогов - победителей районных профессиональных конкурсов, педагогов - участников областных конкурсов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	13
	Проведение и организация профессиональных конкурсов, мастерских: «День учителя», «Педагог года», «Призвание»
	9,8
	9,8
	-
	-
	9,8
	-
	1 учитель МБОУ СОШ п.Сеймчан был направлен в г. Магадан на конкурс «Педагог года». Конкурс «День учителя» не проводился.

	14
	Стимулирование педагогов, подготовивших победителей и призеров регионального этапа олимпиад школьников, всероссийских конкурсов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	15
	Обучение резерва управленческих кадров в ходе стажировок, курсов повышения квалификации и участие в ежегодных образовательных ассамблеях
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	16
	Выплата денежного пособия молодому специалисту
	150,0
	150,0
	-
	-
	150,0
	-
	Выплата денежного пособия предоставлялась 2 молодым специалистам в МБОУ СОШ п. Сеймчан

	17
	Доплаты поварам и бухгалтеру школьной столовой
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	18
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам школ
	3 055,7
	3 028,31
	3028,31
	-
	-
	-
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство выплачивалось 16 педагогам школ

	19
	Обеспечение молодому специалисту бесплатного питания в школе. Ремонт квартиры для молодого специалиста
	53,6
	53,6
	-
	-
	53,6
	-
	Бесплатным питанием обеспечены 2 молодых специалиста в МБОУ СОШ п. Сеймчан

	20
	Обучение логопеда 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	21
	Ежемесячная денежная компенсация педагогических работникам расходов по проезду на общественном транспорте (кроме такси) к месту работы и обратно
	44,0
	39,4
	-
	-
	39,4
	-
	Ежемесячная денежная компенсация расходов по проезду предоставлялась 2 педагогическим работникам МКОУ СОШ с.Верхний Сеймчан

	Развитие инфраструктур образовательных учреждений, обеспечение безопасности образовательного процесса

	22
	Устройство полов в коридорах рекреациях школы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	23
	Мероприятия по безопасности ОУ (установка системы видеонаблюдения, оснащение стационарными металлоискателями, оборудование объектов системой контроля и управления доступом и т.д.)
	3 256,43
	3253,89
	-
	3 120,64
	133,25
	-
	Установлены система видеонаблюдения в 3 образовательных организациях, 2 метталодетектора и 1 учреждение оборудовано системой контроля и управления доступом.

	24
	Замена окон на стеклопакеты
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	25
	Капитальный ремонт туалетных комнат
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	26
	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	27
	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в школах
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	28
	Установка уличного освещения по периметру здания, замена отмостки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	29
	Устройство ограждения 
	4 217,68
	4217,68
	-
	-
	-
	4217,68
	Замена ограждения по периметру здания МБОУ СОШ п. Сеймчан из средств Полиметалла.

	30
	Ремонт кровли
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	31
	Замена дверей (входных, межкомнатных)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	32
	Приобретение и установка спортивных и игровых площадок, детских автогородков
	2 398,5
	2389,43
	-
	2 291,46
	97,97
	-
	Приобретено, доставлено и установлено спортивное покрытие и детское игровое оборудование (детский автогородок) в МБДОУ Детский сад №6 за счет областного и местного бюджетов.

	33
	Ремонт-восстановление актового зала, спортивного зала, ремонт кабинетов, фасада
	6 087,31
	6087,31
	-
	-
	-
	6087,31
	Проведен ремонт фасада здания в МБОУ СОШ п. Сеймчан из средств Полиметалла. 

	34
	Ремонт пищеблока, санузлов, установка перил, оборудование гигиенической комнаты для девочек, ремонт подвала
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Одаренные дети

	35
	Участие в областном туре Всероссийской олимпиады школьников
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	36
	Проведение турнира любознательных дошколят, летняя спартакиада дошкольников
	25,0
	21,67
	-
	-
	21,67
	-
	Проведен турнир любознательных дошколят

	37
	Участие в городской и межвузовской научно-практической конференции школьников
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	38
	Выплата именной стипендии Главы МО «Среднеканский городской округ»
	63,0
	63,0
	-
	-
	63,0
	-
	Выплачена именная стипендия главы МО «Среднеканский городской округ» 10 учащихся

	39
	Организация участия учащихся в различных областных мероприятиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Сохранение и укрепление здоровья детей

	40
	Создание условий для инклюзивного образования и безбарьерной среды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	41
	Проведение районной ПМПК
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ПМПК не проводилось

	[bookmark: _Hlk32997283]42
	Обеспечение присмотра и ухода за детьми (оплата родительской платы):
	143,75
	111,18
	-
	55,59
	55,59
	-
	

	
	- с ограниченными возможностями здоровья, учащимся в ДОО
	4,45
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	- за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией и учащимся в ДОО
	139,3
	111,18
	-
	55,59
	55,59
	-
	Льгота предоставлялась 3 воспитанникам в ДОО

	
	- за детьми КМНС, учащимся в образовательных организациях дошкольного образования.
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Замена устаревшего технологического оборудования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	44
	Замена мебели в обеденном зале школьной столовой
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	45
	Обеспечение дотации на школьные завтраки, обеды и «школьное молоко». Обеспечение дотации на питание детей-инвалидов
	2 577,7
	2259,1
	-
	1 097,8
	1 161,3
	-
	Питанием обеспечены 210 учащихся в ОО, из них 24 – дети с ограниченными возможностями здоровья бесплатным завтраком и обедом

	46
	Обеспечение дотации на питание дошкольников
	575,1
	422,66
	-
	-
	422,66
	-
	

	47
	Обеспечение питанием (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, учащимся в ОО
	434,3
	419,1
	-
	338,2
	80,9
	-
	Льгота предоставлялась 49 учащимся в ОО

	48
	Обеспечение питанием (обед) учащихся начальных классов
	1 800,0
	1 800,0
	1 570,8
	155,4
	73,8
	
	Питание обеспечены 83 учащихся в ОО

	49
	Мероприятия по борьбе и предупреждению с инфекционными заболеваниями (коронавирус)
	-
	-
	
	-
	-
	
	

	Всего по программе
	190 101,66
	185 630,25
	4 599,11
	124 193,08
	46 533,07
	10304,99
	


Процент исполнения программы за 2021 год – 97,6%



[bookmark: _GoBack]Главный специалист			____________			Величко Евгения Олеговна
     (должность исполнителя)			           (подпись)					(расшифровка подписи)
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          (дата)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие образования Среднеканского городского округа 
на 2015-2022 годы»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом
                                                                      (период)
	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 2 месяцев до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей дошкольного возраста)
	%
	100
	83,3
	83,3%

	2
	доля выпускников ООО, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников ООО
	%
	100
	100
	100%

	3
	удельный вес численности обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах муниципального и регионального уровней в общей численности обучающихся 
	%
	20
	17,5
	87,5%

	4
	удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет
	%
	100
	100
	100%

	5
	[bookmark: _Hlk33917172]доля обучающихся ООО, обеспеченных двухразовым горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся в данных организациях
	%
	75
	67,6
	90,1%

	6
	доля обучающихся 1-10 классов ООО, обеспеченных бесплатным цельным молоком, в общем количестве обучающихся 1-10 классов в данных организациях
	%
	100
	100*
	100%

	7
	доля отремонтированных, в том числе капитально, ОО от общего количества ОО, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации программы
	%
	100
	100
	100%

	8
	оснащенность спортивных залов ООО современным спортивным инвентарем и оборудованием
	%
	40
	40
	100%

	9
	доля ОО, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности в СМИ, в сети Интернет
	%
	100
	100
	100%

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	95,7% <*>


[bookmark: Par176]
<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:
Цель Программы - обеспечение качества и доступности образования на территории Среднеканского городского округа на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства - достигнута.
Решены следующие задачи:
- созданы в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей и необходимых условий для получения качественного образования и позитивной социализации детей;
- организовано предоставление качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования;
- развивается инфраструктура муниципальных образовательных организаций Среднеканского городского округа, обеспечена безопасность образовательного процесса;
- развит и реализован творческий потенциал одаренных и способных детей;
-созданы в муниципальных образовательных организациях необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, включая организацию полноценного качественного питания.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы в 2021 году:
- фактическое значение целевого индикатора по доступности дошкольного образования выше на 1,7% по сравнению с 2020 годом. Очередности в ДОУ нет. Всего детей, посещающих ДОУ-100 человек, 20-неорганизованных.
- доля выпускников ООО, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников ООО составила 100%;
- удельный вес численности учащихся, принявших участие в предметных олимпиадах муниципального (31 обучающийся) и регионального (6 обучающихся) уровней в общей численности обучающихся (212 человек) ниже запланированного на 2,5%;
- удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет на уровне 2020 года и составляет 100%. Численность детей охваченных дополнительным образование 307 человек (спортивная школа-69 человек (сертификатов-36), дши-55 человек (сертификатов-37), ЦДОД-183 человека (сертификатов-112)) из 253;
- доля обучающихся ООО, обеспеченных двухразовым горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся (210 человек) в общеобразовательных учреждениях составляет 70,7% (85 обучающихся-1-4 классы, 57 обучающихся- 5-11 классы);
- все обучающихся 1-10 классов общеобразовательных организаций обеспеченны бесплатным цельным молоком;
- оснащенность спортивных залов ООО современным спортивным инвентарем и оборудованием составила 40%;
- все образовательные организации имеют собственный сайт, где открыто предоставляют достоверную публичную информацию о своей деятельности, в том числе в СМИ.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.


__________________________























ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
летнего оздоровления и занятости детей Среднеканского городского округа «Лето» на 2017-2022 годы»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1 этап (организационный)


	1
	Анализ деятельности по организации летней оздоровительной работы в прошедшем году
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Составление сметы расходов на организацию и проведение летней оздоровительной кампании в текущем году
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Сбор предварительных списков от руководителей ОУ на организацию летних оздоровительных мероприятий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Согласование летних мероприятий с ГКУ ССЦ, МОГКУ ЦЗН, СРБ и.т.д.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5
	Работа с КПДН и ЗП, органами ОМВД по Среднеканскому району по привлечению детей «группы риска» в организованные формы оздоровления, труда и отдыха
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6
	Проведение совещания руководителей ОУ по подготовке к летней оздоровительной кампании
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7
	Подготовка проектов постановлений о работе Комиссии по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании, по организации летней оздоровительной работы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	8
	Предоставление ЛОЛ методических материалов по проведению летней кампании
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	9
	Проведение конкурса воспитательных программ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	10
	Составление, согласование и утверждение планов межведомственного взаимодействия по проведению летней оздоровительной кампании
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	11
	Утверждение плана массовых мероприятий в летний период
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	12
	Обучение школьников в областной школе волонтеров
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	13
	Проверка документов ОУ по открытию оздоровительных лагерей (приказы, списки, акты, договора и т.д.), обучение на курсах повышения квалификации руководителей и педагогов ЛОЛ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	14
	Прохождение медицинских осмотров детьми и сотрудниками
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	15
	Проведение ремонтов пищеблоков и помещений для размещения ЛОЛ
	24,0
	24,0
	-
	-
	24,0
	-
	В 1 учреждении

	16
	Приобретение необходимых материалов, инвентаря, игр и пр.
	419,3
	419,01
	-
	129,5
	289,51
	-
	Приобретены туристический и мягкий инвентарь для отряда Нелтэн

	17
	Заключение трудовых договоров с работниками на работу в период летней оздоровительной кампании
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	ИТОГО:
	443,3
	443,01
	-
	129,5
	313,51
	-
	

	2 этап (основной)

	18
	Прием летних оздоровительных учреждений к работе в I и II смене
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	19
	Открытие I и II смен 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	20
	Реализация воспитательных программ ЛОЛ, оплата труда работников ЛОЛ
	1274,87
	1274,27
	-
	114,98
	1159,29
	-
	

	21
	Проверка организации питания в ЛОЛ, обеспечение питания, медикаментов и культурно-массовых мероприятий в период летнего отдыха и оздоровления детей
	1480,9
	1415,45
	-
	1415,45
	
	-
	

	22
	Организация временных рабочих мест для трудоустройства подростков
	1174,61
	1174,51
	-
	-
	1174,51
	-
	

	23
	Проведение массовых мероприятий, расходы на выездной отдых детей и их оздоровления
	259,92
	215,22
	-
	-
	215,22
	-
	

	24
	Осуществление контроля за функционированием летних оздоровительных учреждений 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	25
	Организация подведения итогов работы:
-финансовые отчеты руководителей 
-обобщение положительного опыта работы 
-организация методической помощи 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	26
	Организация работы с неорганизованными детьми
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	ИТОГО:
	4190,3
	4079,45
	-
	1530,43
	2549,02
	-
	

	3 этап (аналитический)

	27
	Подготовка анализа работы ЛОЛ по итогам I и II смен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	28
	Совещание с руководителями по итогам летней оздоровительной кампании
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	29
	Проведение итогового заседания Комиссии по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	30
	Представление документов отчетности 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	31
	Корректировка программы «Лето» по обеспечению выполнения летних мероприятий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	ИТОГО:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Всего по программе:
	4633,6
	4522,46
	-
	1659,93
	2862,53
	-
	



Процент исполнения программы за 2021 год – 97,6%

Главный специалист			____________			Величко Евгения Олеговна
     (должность исполнителя)			           (подпись)					(расшифровка подписи)
__________
          (дата)

__________________________



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
летнего оздоровления и занятости детей в Среднеканском городском округе «Лето» на 2017-2022 годы

за ____2021 год_____ нарастающим итогом
                                                                        (период)
	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления  в условиях лагерей дневного пребывания (профильных отрядов), при образовательных учреждениях района.
	%
	Обеспечить охват летним трудом и отдыхом не менее 80% детей и подростков
	Фактически охвачено 248/220=112,7%*
	100%

	2
	Организация содержательного досуга детей, не посещающих ЛОУ.
	%
	Не менее 25 
неорганизованных детей
	Фактически не охвачены неорганизованные дети
	0%

	3
	Обеспечение временной занятости подростков в учреждениях образования.
	%
	Создание не менее 35 временных рабочих мест для трудоустройства подростков
	Создано 40 временных рабочих мест для трудоустройства подростков
	114,3%

	4
	Выполнение норм питания.
	%
	Усредненный показатель по всем продуктам питания не ниже 95%
	Усредненный показатель по всем продуктам питания 96%*
	100%

	5
	Улучшение показателей физического развития детей
	%
	Эффект оздоровления не ниже 95%
	Эффект оздоровления 99,5%*
	100%

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	82,9% <*>



<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:
Цель Программы – создание условий для организации полноценного оздоровления отдыха и занятости детей, подростков Среднеканского городского округа в летний период на 2017-2022 годы достигнута. 
Решены следующие задачи:
- созданы организационные и финансовые условия для безопасного отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях различных форм организации;
- максимально вовлечены дети «группы риска» в организованные формы оздоровления, отдыха, труда;
- развито волонтерское движение по формированию здорового образа жизни;
- созданы условия для содержательного досуга неорганизованных детей, не посещающих ЛОУ. 
- организована социально-значимая деятельность для подростков, направленная на улучшение окружающей среды, пришкольной территории, школьных помещений.
3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы в 2021 году:
- созданы условия для полноценного отдыха и оздоровления в условиях лагерей дневного пребывания (профильных отрядов), при образовательных учреждениях района;
- фактически не охвачены неорганизованные дети;
- создано 40 временных рабочих мест для трудоустройства подростков;
- нормы питания выполнены на 96%;
- эффект оздоровления показателей физического развития детей составляет 99,5%.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.


__________________________



ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие молодежной политики в Среднеканском городском округе на 2016-2021 годы»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                                              (период)

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1. Формирование социально-зрелой личности молодого человека с активной гражданской позицией.

	1.1.
	Создание банка данных по занятости молодых людей на предприятиях Среднеканского городского округа.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Сотрудничество со средствами массовой информации направленное на формирование и развитие чувства патриотизма, духовно нравственного воспитания, физического и культурного развития молодежи.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.
	Пропаганда через средства массовой информации  достижений молодежи Среднеканского городского округа в сфере образования, культуры и спорта
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.4.
	Участие в социологических исследованиях и мониторингах в молодежной среде
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.5.
	Организация и проведение муниципальных мероприятий для молодежи: конкурсов, акций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.6.
	Проведение театрализованного праздника «День молодежи»
	37,8
	37,77
	-
	-
	37,77
	-
	Приобретение сценических костюмов, 2 платьев, призы, подарки на праздник «День молодежи».

	1.7.
	Организация волонтерских молодежных акций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.8.
	Участие в областной профильной смене Достояние региона («Закон и подросток», «ЗОЖ», форум ученического самоуправления, слет экологов, смотр художественной самодеятельности), «Доброволец года». Организация и проведение экологических молодежных акций и мероприятий. 
	24,0
	23,76
	-
	-
	23,76
	-
	

	1.9.
	Организация работы летних оздоровительных лагерей, в том числе для подростков из групп социального риска, попавших в сложную жизненную ситуацию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.10.
	Организация ознакомительных экскурсий для молодежи в храм: «Православный Храм – источник духовной культуры»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.11.
	Проведение молодежного форума. Участие в работе Молодежной общественной палаты при областной Думе. Участие в детском общественном Совете при Уполномоченном по правам ребенка Магаданской области.
	9,3
	-
	-
	-
	-
	-
	Участие в работе Молодежной общественной палаты при областной Думе (1 обучающийся).

	1.12.
	Подготовка и выпуск специализированных информационных раздаточных материалов по проблемам нарко-, табако- и алкогольной зависимостей, заболеваний, передающихся половым путем, СПИДа.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.13.
	Организация встреч представителей органов детского и молодежного самоуправления с депутатами Среднеканского городского округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.14.
	Проведение летней молодежной и школьной спартакиады, соревнований по видам спорта, молодежных и школьных форумов за здоровый образ жизни, общественно-значимых мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.15.
	Участие во всероссийских и региональных новогодних мероприятиях
	17,0
	16,88
	-
	-
	16,88
	-
	Награждены подарками учащиеся школ (Губернаторская елка) 2 обучающихся поездка, а 19 получили подарки.

	1.16.
	Организация работы с молодежью по развитию казачьей культуры
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2. Поддержка творческой и талантливой молодежи.

	2.1.
	Проведение олимпиад по избирательному праву и по православной культуре
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.2.
	Проведение муниципальных этапов региональных и всероссийских выставок, конкурсов, фестивалей, спартакиад, олимпиад, конференций для школьников и молодежи, спортивных соревнований
	95,0
	91,08
	-
	-
	91,08
	-
	Проведение муниципальных этапов региональных и всероссийских олимпиад и конференций для школьников, проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Живая классика». Проведение муниципального этапа Президентские спортивные игры "Президентские состязания" -участие приняли 56 человек.

	2.3.
	Участие школьников и молодежи в региональном этапе выставок, конкурсов, фестивалей, спартакиад, конференций, слетов для школьников и молодежи, спортивных соревнованиях
	145,0
	143,99
	-
	-
	143,99
	-
	Участие в региональной профильной смене военно-патриотической направленности «Снежный десант-2021», региональном кадетском слете «Золотой эполет» (участие в режиме онлайн), в областном фестивале "Я люблю тебя Россия"/ Салют Победы, областной профильной смене «Лето без границ». Участие в региональном этапе по олимпиаде.

	2.4.
	Проведение мероприятий, посвященных праздничным датам и всенародным праздникам
	22,0
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.5.
	Проведение конкурсов прикладного и художественного творчества среди школьников и молодежи
	12,0
	12,0
	-
	-
	12,0
	-
	Проведение районного конкурса «Мастерская Деда Мороза»

	2.6.
	Проведение Дня молодого избирателя и дней школьного самоуправления
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.7.
	Отбор лучших выпускников на целевое обучение в ВВузах
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.8.
	Проведение районных выставок, фестивалей, акций, сборы, праздничных мероприятий, турниров, в том числе:
- Декоративно-прикладного творчества;
- День защиты детей
- Сбор юных патриотов
	81,5
	28,4
	-
	-
	28,4
	-
	Акция "Письмо солдата" проведена в режиме онлайн. Проведение районного фестиваля художественной самодеятельности "Я люблю тебя Россия"/ Салют Победы. Проведение праздника «День защиты детей», флеш-моба "Вместе с моим защитником".

	3. Комплексные меры по поддержке молодой семьи. Повышение престижа семейных ценностей в молодежной среде.

	3.1.
	Организация просветительской работы в сфере репродуктивного здоровья и воспитания:
- психологический мониторинг и консультирование молодых семей;
- организация "телефонов доверия" с заинтересованными организациями
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.2.
	Реализация программ помощи молодежи в планировании семьи, воспитании детей; пропаганда здорового образа жизни, духовной и нравственной семейной культуры, опыта семейных отношений наиболее благополучных семей Среднеканского городского округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.3.
	Организация и проведение семейных конкурсов, акций и праздников
	68,0
	67,92
	-
	-
	67,92
	-
	Проведен семейный конкурс "Праздник Новый год 2022" (приобретение призов и подарков).

	3.4.
	Проведение молодежной инициативы «Организация зоны отдыха для молодой семьи»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.5.
	Проведение муниципальных конкурсов для молодежи «Самая лучшая мама», «Среднеканская Снегурочка и Дед Мороз», КВН
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Всего по программе
	511,6
	421,8
	0
	0
	421,8
	0
	


Процент исполнения программы за 2021 год – 82,4%

Главный специалист			____________			Величко Евгения Олеговна
     (должность исполнителя)			                            (подпись)					(расшифровка подписи)
__________
        (дата)

[bookmark: _Hlk34004222]ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие молодежной политики в Среднеканском городском округе на 2016-2021 годы»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом
                                                                         (период)
	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи
	%
	62
	25,5
	41,1%

	2
	Доля  граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в волонтёрскую деятельность в общей численности молодежи
	%
	26
	25,5
	98,1%

	3
	Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, занимающихся на постоянной основе в учреждениях культуры, образования и спорта,  в общей численности молодежи
	%
	30
	35,5
	118,3%

	4
	Доля трудоустроившихся граждан в возрасте от 14 до 30 лет, в общем числе обратившихся в службы занятости населения
	%
	15
	14,8
	98,7%

	5
	Количество специалистов, осуществляющих работу с молодежью в организациях и учреждениях
	чел.
	1
	0
	0%

	6
	Количество реализуемых социально значимых проектов и программ в сфере молодежной политики
	ед.
	4
	2
	50%

	7
	Количество учреждений и организаций, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о молодежной политике в СМИ и в сети Интернет
	ед.
	8
	8
	100%

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	72,3% <*>


<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы хорошая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:
Цель Программы – реализация приоритетных направлений молодежной политики, в том числе: создание условий для поддержки и развития детских и молодежных инициатив, организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, профилактика социальной девиации в подростковой и молодежной среде, духовное, физическое и гражданско-патриотическое воспитание молодежи, развитие творчества и предпринимательства, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений.
Решены следующие задачи:
- развита созидательная активность детей и молодежи и интегрировать молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;
- созданы условия для духовного, физического, интеллектуального и творческого развития детей и молодежи;
- была оказана поддержка талантливой молодежи, развита инновационная, интеллектуальная и творческая деятельность детей и молодежи;
- оказано содействие развитию молодежных и детских организаций, оказана всесторонняя помощь в их деятельности;
- созданы условия для адаптации молодежи к самостоятельной жизни и деятельности, формировать гражданские, патриотические и духовно-нравственные качества. Пропагандировать в подростковой и молодежной среде основ здорового образа жизни;
- созданы и обеспечены условия для организации досуга детей, подростков и молодежи, в том числе в период каникул совместно с иными органами местного самоуправления, общественными и другими организациями;
- организованы районные мероприятия, праздники, фестивали, выставки для детей и молодежи;
- произведена подготовка молодежи к созданию гармоничной семьи на основе уважения традиций.
3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы в 2021 году:
- доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи составила 25,5% (72 человека);
- доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в волонтёрскую деятельность в общей численности молодежи – 25,5% (72 человека);
- доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, занимающихся на постоянной основе в учреждениях культуры, образования и спорта, в общей численности молодежи – 35,5% (культура-4 человека, образование-27 человек, спорт-69 человек);
- доля трудоустроившихся граждан в возрасте от 14 до 30 лет, в общем числе обратившихся в службы занятости населения – 14,8% (16 человек);
- нет специалиста, осуществляющего работу с молодежью в организациях и учреждениях;
- 2 социально значимых проекта и программ в сфере молодежной политики (муниципальная программа, акция «Флаг России»);
- 8 учреждений и организаций, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о молодежной политике в СМИ и в сети Интернет.
Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть разработана на следующий плановый период.
__________________________
