АДМИНИСТРАЦИЯ

СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Управление образования

Почтовый адрес: 686160, Магаданская область, Среднеканский район, п. Сеймчан, ул. Промышленная, д.16

Тел.: 8(413 47) 9-44-41, E-mail: otdel-obraz@rambler.ru

| 11 февраля 2022 г._№10 на исх. № от | Управление экономики и развития Администрация Среднеканского городского округа Е.В.Лысенковой |
| --- | --- |

Направляем отчет о ходе реализации муниципальных целевых программ на 01.01.2022 г.:

- муниципальной программы «Развитие образования Среднеканского городского округа на 2015-2022 годы».

- муниципальной программы летнего оздоровления и занятости детей в Среднеканском городском округе «Лето» на 2017-2022 годы.

- муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Среднеканском городском округе на 2016-2021 годы».

Приложение: на 21 л.

Руководитель управления                                                              Н.Н. Бендеберя

Исп. Величко Е.О.

Тел.:8(41347)9-48-21

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования Среднеканского городского округа

на 2015-2022 годы»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| Совершенствование образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение регионального компонента образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие муниципальных образовательных организаций | 164 899,37 | 161013,7 | - | 117 133,99 | 43 879,71 | - |  |
|  | ООО | 92 064,97 | 90759,92 | - | 71 478,3 | 19 281,62 | - |  |
|  | ДОО | 58 738,8 | 58005,57 | - | 44 403,7 | 13 601,87 | - |  |
|  | Учреждения дополнительного образования | 14 095,6 | 12248,21 | - | 1 251,99 | 10 996,22 | - |  |
| 2 | Обеспечение реализации регионального учебного плана | - | - | - | - | - | - | Реализация регионального учебного плана в течение учебного года |
| 3 | Подготовка авторских разработок с учетом региональных, национальных, экологических, культурных и других особенностей | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Обеспечение реализации региональной программы дошкольного воспитания «Северячок» | - | - | - | - | - | - |  |
| Введение ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обучение педагогов в рамках подготовки к введению ФГОС | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Приобретение компьютерного оборудования и иной электронной техники, учебников | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Приобретение современного оборудования и оснащения для образовательного процесса в дошкольных группах | - | - | - | - | - | - |  |
| Расширение возможности дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения | - | - | - | - | - | - | Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения ведется ежегодно МКУ ДО ЦДОД |
| 9 | Проведение творческих конкурсов, смотров, выставок, фестивалей, акций | - | - | - | - | - | - | Публиковалась информация о проведении творческих конкурсов, смотров, выставок, фестивалей, акций в газете «Новая Колыма. ВЕСТИ» |
| 10 | Развитие материальной базы |  |  | - | - | - |  |  |
| Совершенствование кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Компенсация расходов младшим воспитателям, поварам по оплате жилых помещений и коммунальных услуг | 310,42 | 290,42 | - | - | 290,42 | - | Компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предоставлялась 8 младшим воспитателям и поварам |
| 12 | Стимулирование педагогов - победителей районных профессиональных конкурсов, педагогов - участников областных конкурсов | - | - | - | - | - | - |  |
| 13 | Проведение и организация профессиональных конкурсов, мастерских: «День учителя», «Педагог года», «Призвание» | 9,8 | 9,8 | - | - | 9,8 | - | 1 учитель МБОУ СОШ п.Сеймчан был направлен в г. Магадан на конкурс «Педагог года». Конкурс «День учителя» не проводился. |
| 14 | Стимулирование педагогов, подготовивших победителей и призеров регионального этапа олимпиад школьников, всероссийских конкурсов | - | - | - | - | - | - |  |
| 15 | Обучение резерва управленческих кадров в ходе стажировок, курсов повышения квалификации и участие в ежегодных образовательных ассамблеях | - | - | - | - | - | - |  |
| 16 | Выплата денежного пособия молодому специалисту | 150,0 | 150,0 | - | - | 150,0 | - | Выплата денежного пособия предоставлялась 2 молодым специалистам в МБОУ СОШ п. Сеймчан |
| 17 | Доплаты поварам и бухгалтеру школьной столовой | - | - | - | - | - | - |  |
| 18 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам школ | 3 055,7 | 3 028,31 | 3028,31 | - | - | - | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство выплачивалось 16 педагогам школ |
| 19 | Обеспечение молодому специалисту бесплатного питания в школе. Ремонт квартиры для молодого специалиста | 53,6 | 53,6 | - | - | 53,6 | - | Бесплатным питанием обеспечены 2 молодых специалиста в МБОУ СОШ п. Сеймчан |
| 20 | Обучение логопеда | - | - | - | - | - | - |  |
| 21 | Ежемесячная денежная компенсация педагогических работникам расходов по проезду на общественном транспорте (кроме такси) к месту работы и обратно | 44,0 | 39,4 | - | - | 39,4 | - | Ежемесячная денежная компенсация расходов по проезду предоставлялась 2 педагогическим работникам МКОУ СОШ с.Верхний Сеймчан |
| Развитие инфраструктур образовательных учреждений, обеспечение безопасности образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Устройство полов в коридорах рекреациях школы | - | - | - | - | - | - |  |
| 23 | Мероприятия по безопасности ОУ (установка системы видеонаблюдения, оснащение стационарными металлоискателями, оборудование объектов системой контроля и управления доступом и т.д.) | 3 256,43 | 3253,89 | - | 3 120,64 | 133,25 | - | Установлены система видеонаблюдения в 3 образовательных организациях, 2 метталодетектора и 1 учреждение оборудовано системой контроля и управления доступом. |
| 24 | Замена окон на стеклопакеты | - | - | - | - | - | - |  |
| 25 | Капитальный ремонт туалетных комнат | - | - | - | - | - | - |  |
| 26 | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | - | - | - | - | - | - |  |
| 27 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в школах | - | - | - | - | - | - |  |
| 28 | Установка уличного освещения по периметру здания, замена отмостки | - | - | - | - | - | - |  |
| 29 | Устройство ограждения | 4 217,68 | 4217,68 | - | - | - | 4217,68 | Замена ограждения по периметру здания МБОУ СОШ п. Сеймчан из средств Полиметалла. |
| 30 | Ремонт кровли | - | - | - | - | - | - |  |
| 31 | Замена дверей (входных, межкомнатных) | - | - | - | - | - | - |  |
| 32 | Приобретение и установка спортивных и игровых площадок, детских автогородков | 2 398,5 | 2389,43 | - | 2 291,46 | 97,97 | - | Приобретено, доставлено и установлено спортивное покрытие и детское игровое оборудование (детский автогородок) в МБДОУ Детский сад №6 за счет областного и местного бюджетов. |
| 33 | Ремонт-восстановление актового зала, спортивного зала, ремонт кабинетов, фасада | 6 087,31 | 6087,31 | - | - | - | 6087,31 | Проведен ремонт фасада здания в МБОУ СОШ п. Сеймчан из средств Полиметалла. |
| 34 | Ремонт пищеблока, санузлов, установка перил, оборудование гигиенической комнаты для девочек, ремонт подвала | - | - | - | - | - | - |  |
| Одаренные дети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Участие в областном туре Всероссийской олимпиады школьников | - | - | - | - | - | - |  |
| 36 | Проведение турнира любознательных дошколят, летняя спартакиада дошкольников | 25,0 | 21,67 | - | - | 21,67 | - | Проведен турнир любознательных дошколят |
| 37 | Участие в городской и межвузовской научно-практической конференции школьников | - | - | - | - | - | - |  |
| 38 | Выплата именной стипендии Главы МО «Среднеканский городской округ» | 63,0 | 63,0 | - | - | 63,0 | - | Выплачена именная стипендия главы МО «Среднеканский городской округ» 10 учащихся |
| 39 | Организация участия учащихся в различных областных мероприятиях | - | - | - | - | - | - |  |
| Сохранение и укрепление здоровья детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Создание условий для инклюзивного образования и безбарьерной среды | - | - | - | - | - | - |  |
| 41 | Проведение районной ПМПК | - | - | - | - | - | - | ПМПК не проводилось |
| 42 | Обеспечение присмотра и ухода за детьми (оплата родительской платы): | 143,75 | 111,18 | - | 55,59 | 55,59 | - |  |
|  | - с ограниченными возможностями здоровья, учащимся в ДОО | 4,45 | - | - | - | - | - |  |
|  | - за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией и учащимся в ДОО | 139,3 | 111,18 | - | 55,59 | 55,59 | - | Льгота предоставлялась 3 воспитанникам в ДОО |
|  | - за детьми КМНС, учащимся в образовательных организациях дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Замена устаревшего технологического оборудования | - | - | - | - | - | - |  |
| 44 | Замена мебели в обеденном зале школьной столовой | - | - | - | - | - | - |  |
| 45 | Обеспечение дотации на школьные завтраки, обеды и «школьное молоко». Обеспечение дотации на питание детей-инвалидов | 2 577,7 | 2259,1 | - | 1 097,8 | 1 161,3 | - | Питанием обеспечены 210 учащихся в ОО, из них 24 – дети с ограниченными возможностями здоровья бесплатным завтраком и обедом |
| 46 | Обеспечение дотации на питание дошкольников | 575,1 | 422,66 | - | - | 422,66 | - |  |
| 47 | Обеспечение питанием (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, учащимся в ОО | 434,3 | 419,1 | - | 338,2 | 80,9 | - | Льгота предоставлялась 49 учащимся в ОО |
| 48 | Обеспечение питанием (обед) учащихся начальных классов | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 570,8 | 155,4 | 73,8 |  | Питание обеспечены 83 учащихся в ОО |
| 49 | Мероприятия по борьбе и предупреждению с инфекционными заболеваниями (коронавирус) | - | - |  | - | - |  |  |
| Всего по программе |  | 190 101,66 | 185 630,25 | 4 599,11 | 124 193,08 | 46 533,07 | 10304,99 |  |

Процент исполнения программы за 2021 год – 97,6%

Главный специалист			____________			Величко Евгения Олеговна

(должность исполнителя)			           (подпись)					(расшифровка подписи)

__________

(дата)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования Среднеканского городского округа

на 2015-2022 годы»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 2 месяцев до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей дошкольного возраста) | % | 100 | 83,3 | 83,3% |
| 2 | доля выпускников ООО, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников ООО | % | 100 | 100 | 100% |
| 3 | удельный вес численности обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах муниципального и регионального уровней в общей численности обучающихся | % | 20 | 17,5 | 87,5% |
| 4 | удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 100 | 100 | 100% |
| 5 | доля обучающихся ООО, обеспеченных двухразовым горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся в данных организациях | % | 75 | 67,6 | 90,1% |
| 6 | доля обучающихся 1-10 классов ООО, обеспеченных бесплатным цельным молоком, в общем количестве обучающихся 1-10 классов в данных организациях | % | 100 | 100* | 100% |
| 7 | доля отремонтированных, в том числе капитально, ОО от общего количества ОО, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации программы | % | 100 | 100 | 100% |
| 8 | оснащенность спортивных залов ООО современным спортивным инвентарем и оборудованием | % | 40 | 40 | 100% |
| 9 | доля ОО, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности в СМИ, в сети Интернет | % | 100 | 100 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 95,7% <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы - обеспечение качества и доступности образования на территории Среднеканского городского округа на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства - достигнута.

Решены следующие задачи:

- созданы в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей и необходимых условий для получения качественного образования и позитивной социализации детей;

- организовано предоставление качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования;

- развивается инфраструктура муниципальных образовательных организаций Среднеканского городского округа, обеспечена безопасность образовательного процесса;

- развит и реализован творческий потенциал одаренных и способных детей;

-созданы в муниципальных образовательных организациях необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, включая организацию полноценного качественного питания.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2021 году:

- фактическое значение целевого индикатора по доступности дошкольного образования выше на 1,7% по сравнению с 2020 годом. Очередности в ДОУ нет. Всего детей, посещающих ДОУ-100 человек, 20-неорганизованных.

- доля выпускников ООО, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников ООО составила 100%;

- удельный вес численности учащихся, принявших участие в предметных олимпиадах муниципального (31 обучающийся) и регионального (6 обучающихся) уровней в общей численности обучающихся (212 человек) ниже запланированного на 2,5%;

- удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет на уровне 2020 года и составляет 100%. Численность детей охваченных дополнительным образование 307 человек (спортивная школа-69 человек (сертификатов-36), дши-55 человек (сертификатов-37), ЦДОД-183 человека (сертификатов-112)) из 253;

- доля обучающихся ООО, обеспеченных двухразовым горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся (210 человек) в общеобразовательных учреждениях составляет 70,7% (85 обучающихся-1-4 классы, 57 обучающихся- 5-11 классы);

- все обучающихся 1-10 классов общеобразовательных организаций обеспеченны бесплатным цельным молоком;

- оснащенность спортивных залов ООО современным спортивным инвентарем и оборудованием составила 40%;

- все образовательные организации имеют собственный сайт, где открыто предоставляют достоверную публичную информацию о своей деятельности, в том числе в СМИ.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

__________________________

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

летнего оздоровления и занятости детей Среднеканского городского округа «Лето» на 2017-2022 годы»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1 этап (организационный) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Анализ деятельности по организации летней оздоровительной работы в прошедшем году | - | - | - | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Составление сметы расходов на организацию и проведение летней оздоровительной кампании в текущем году | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Сбор предварительных списков от руководителей ОУ на организацию летних оздоровительных мероприятий | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Согласование летних мероприятий с ГКУ ССЦ, МОГКУ ЦЗН, СРБ и.т.д. | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Работа с КПДН и ЗП, органами ОМВД по Среднеканскому району по привлечению детей «группы риска» в организованные формы оздоровления, труда и отдыха | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Проведение совещания руководителей ОУ по подготовке к летней оздоровительной кампании | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Подготовка проектов постановлений о работе Комиссии по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании, по организации летней оздоровительной работы | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Предоставление ЛОЛ методических материалов по проведению летней кампании | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Проведение конкурса воспитательных программ | - | - | - | - | - | - |  |
| 10 | Составление, согласование и утверждение планов межведомственного взаимодействия по проведению летней оздоровительной кампании | - | - | - | - | - | - |  |
| 11 | Утверждение плана массовых мероприятий в летний период | - | - | - | - | - | - |  |
| 12 | Обучение школьников в областной школе волонтеров | - | - | - | - | - | - |  |
| 13 | Проверка документов ОУ по открытию оздоровительных лагерей (приказы, списки, акты, договора и т.д.), обучение на курсах повышения квалификации руководителей и педагогов ЛОЛ | - | - | - | - | - | - |  |
| 14 | Прохождение медицинских осмотров детьми и сотрудниками | - | - | - | - | - | - |  |
| 15 | Проведение ремонтов пищеблоков и помещений для размещения ЛОЛ | 24,0 | 24,0 | - | - | 24,0 | - | В 1 учреждении |
| 16 | Приобретение необходимых материалов, инвентаря, игр и пр. | 419,3 | 419,01 | - | 129,5 | 289,51 | - | Приобретены туристический и мягкий инвентарь для отряда Нелтэн |
| 17 | Заключение трудовых договоров с работниками на работу в период летней оздоровительной кампании | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ИТОГО: | 443,3 | 443,01 | - | 129,5 | 313,51 | - |  |
| 2 этап (основной) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Прием летних оздоровительных учреждений к работе в I и II смене | - | - | - | - | - | - |  |
| 19 | Открытие I и II смен | - | - | - | - | - | - |  |
| 20 | Реализация воспитательных программ ЛОЛ, оплата труда работников ЛОЛ | 1274,87 | 1274,27 | - | 114,98 | 1159,29 | - |  |
| 21 | Проверка организации питания в ЛОЛ, обеспечение питания, медикаментов и культурно-массовых мероприятий в период летнего отдыха и оздоровления детей | 1480,9 | 1415,45 | - | 1415,45 |  | - |  |
| 22 | Организация временных рабочих мест для трудоустройства подростков | 1174,61 | 1174,51 | - | - | 1174,51 | - |  |
| 23 | Проведение массовых мероприятий, расходы на выездной отдых детей и их оздоровления | 259,92 | 215,22 | - | - | 215,22 | - |  |
| 24 | Осуществление контроля за функционированием летних оздоровительных учреждений | - | - | - | - | - | - |  |
| 25 | Организация подведения итогов работы: -финансовые отчеты руководителей -обобщение положительного опыта работы -организация методической помощи | - | - | - | - | - | - |  |
| 26 | Организация работы с неорганизованными детьми | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ИТОГО: | 4190,3 | 4079,45 | - | 1530,43 | 2549,02 | - |  |
| 3 этап (аналитический) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Подготовка анализа работы ЛОЛ по итогам I и II смен | - | - | - | - | - | - |  |
| 28 | Совещание с руководителями по итогам летней оздоровительной кампании | - | - | - | - | - | - |  |
| 29 | Проведение итогового заседания Комиссии по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании | - | - | - | - | - | - |  |
| 30 | Представление документов отчетности | - | - | - | - | - | - |  |
| 31 | Корректировка программы «Лето» по обеспечению выполнения летних мероприятий | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего по программе: |  | 4633,6 | 4522,46 | - | 1659,93 | 2862,53 | - |  |

Процент исполнения программы за 2021 год – 97,6%

Главный специалист			____________			Величко Евгения Олеговна

(должность исполнителя)			           (подпись)					(расшифровка подписи)

__________

(дата)

__________________________

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

летнего оздоровления и занятости детей в Среднеканском городском округе «Лето» на 2017-2022 годы

за ____2021 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления в условиях лагерей дневного пребывания (профильных отрядов), при образовательных учреждениях района. | % | Обеспечить охват летним трудом и отдыхом не менее 80% детей и подростков | Фактически охвачено 248/220=112,7%* | 100% |
| 2 | Организация содержательного досуга детей, не посещающих ЛОУ. | % | Не менее 25 неорганизованных детей | Фактически не охвачены неорганизованные дети | 0% |
| 3 | Обеспечение временной занятости подростков в учреждениях образования. | % | Создание не менее 35 временных рабочих мест для трудоустройства подростков | Создано 40 временных рабочих мест для трудоустройства подростков | 114,3% |
| 4 | Выполнение норм питания. | % | Усредненный показатель по всем продуктам питания не ниже 95% | Усредненный показатель по всем продуктам питания 96%* | 100% |
| 5 | Улучшение показателей физического развития детей | % | Эффект оздоровления не ниже 95% | Эффект оздоровления 99,5%* | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 82,9% <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы – создание условий для организации полноценного оздоровления отдыха и занятости детей, подростков Среднеканского городского округа в летний период на 2017-2022 годы достигнута.

Решены следующие задачи:

- созданы организационные и финансовые условия для безопасного отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях различных форм организации;

- максимально вовлечены дети «группы риска» в организованные формы оздоровления, отдыха, труда;

- развито волонтерское движение по формированию здорового образа жизни;

- созданы условия для содержательного досуга неорганизованных детей, не посещающих ЛОУ.

- организована социально-значимая деятельность для подростков, направленная на улучшение окружающей среды, пришкольной территории, школьных помещений.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2021 году:

- созданы условия для полноценного отдыха и оздоровления в условиях лагерей дневного пребывания (профильных отрядов), при образовательных учреждениях района;

- фактически не охвачены неорганизованные дети;

- создано 40 временных рабочих мест для трудоустройства подростков;

- нормы питания выполнены на 96%;

- эффект оздоровления показателей физического развития детей составляет 99,5%.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

__________________________

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие молодежной политики в Среднеканском городском округе на 2016-2021 годы»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1. Формирование социально-зрелой личности молодого человека с активной гражданской позицией. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание банка данных по занятости молодых людей на предприятиях Среднеканского городского округа. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Сотрудничество со средствами массовой информации направленное на формирование и развитие чувства патриотизма, духовно нравственного воспитания, физического и культурного развития молодежи. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Пропаганда через средства массовой информации достижений молодежи Среднеканского городского округа в сфере образования, культуры и спорта | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Участие в социологических исследованиях и мониторингах в молодежной среде | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5. | Организация и проведение муниципальных мероприятий для молодежи: конкурсов, акций | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6. | Проведение театрализованного праздника «День молодежи» | 37,8 | 37,77 | - | - | 37,77 | - | Приобретение сценических костюмов, 2 платьев, призы, подарки на праздник «День молодежи». |
| 1.7. | Организация волонтерских молодежных акций | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.8. | Участие в областной профильной смене Достояние региона («Закон и подросток», «ЗОЖ», форум ученического самоуправления, слет экологов, смотр художественной самодеятельности), «Доброволец года». Организация и проведение экологических молодежных акций и мероприятий. | 24,0 | 23,76 | - | - | 23,76 | - |  |
| 1.9. | Организация работы летних оздоровительных лагерей, в том числе для подростков из групп социального риска, попавших в сложную жизненную ситуацию | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.10. | Организация ознакомительных экскурсий для молодежи в храм: «Православный Храм – источник духовной культуры» | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.11. | Проведение молодежного форума. Участие в работе Молодежной общественной палаты при областной Думе. Участие в детском общественном Совете при Уполномоченном по правам ребенка Магаданской области. | 9,3 | - | - | - | - | - | Участие в работе Молодежной общественной палаты при областной Думе (1 обучающийся). |
| 1.12. | Подготовка и выпуск специализированных информационных раздаточных материалов по проблемам нарко-, табако- и алкогольной зависимостей, заболеваний, передающихся половым путем, СПИДа. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.13. | Организация встреч представителей органов детского и молодежного самоуправления с депутатами Среднеканского городского округа | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.14. | Проведение летней молодежной и школьной спартакиады, соревнований по видам спорта, молодежных и школьных форумов за здоровый образ жизни, общественно-значимых мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.15. | Участие во всероссийских и региональных новогодних мероприятиях | 17,0 | 16,88 | - | - | 16,88 | - | Награждены подарками учащиеся школ (Губернаторская елка) 2 обучающихся поездка, а 19 получили подарки. |
| 1.16. | Организация работы с молодежью по развитию казачьей культуры | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. Поддержка творческой и талантливой молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение олимпиад по избирательному праву и по православной культуре | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Проведение муниципальных этапов региональных и всероссийских выставок, конкурсов, фестивалей, спартакиад, олимпиад, конференций для школьников и молодежи, спортивных соревнований | 95,0 | 91,08 | - | - | 91,08 | - | Проведение муниципальных этапов региональных и всероссийских олимпиад и конференций для школьников, проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Живая классика». Проведение муниципального этапа Президентские спортивные игры "Президентские состязания" -участие приняли 56 человек. |
| 2.3. | Участие школьников и молодежи в региональном этапе выставок, конкурсов, фестивалей, спартакиад, конференций, слетов для школьников и молодежи, спортивных соревнованиях | 145,0 | 143,99 | - | - | 143,99 | - | Участие в региональной профильной смене военно-патриотической направленности «Снежный десант-2021», региональном кадетском слете «Золотой эполет» (участие в режиме онлайн), в областном фестивале "Я люблю тебя Россия"/ Салют Победы, областной профильной смене «Лето без границ». Участие в региональном этапе по олимпиаде. |
| 2.4. | Проведение мероприятий, посвященных праздничным датам и всенародным праздникам | 22,0 | - | - | - | - | - |  |
| 2.5. | Проведение конкурсов прикладного и художественного творчества среди школьников и молодежи | 12,0 | 12,0 | - | - | 12,0 | - | Проведение районного конкурса «Мастерская Деда Мороза» |
| 2.6. | Проведение Дня молодого избирателя и дней школьного самоуправления | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.7. | Отбор лучших выпускников на целевое обучение в ВВузах | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.8. | Проведение районных выставок, фестивалей, акций, сборы, праздничных мероприятий, турниров, в том числе: - Декоративно-прикладного творчества; - День защиты детей - Сбор юных патриотов | 81,5 | 28,4 | - | - | 28,4 | - | Акция "Письмо солдата" проведена в режиме онлайн. Проведение районного фестиваля художественной самодеятельности "Я люблю тебя Россия"/ Салют Победы. Проведение праздника «День защиты детей», флеш-моба "Вместе с моим защитником". |
| 3. Комплексные меры по поддержке молодой семьи. Повышение престижа семейных ценностей в молодежной среде. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация просветительской работы в сфере репродуктивного здоровья и воспитания: - психологический мониторинг и консультирование молодых семей; - организация "телефонов доверия" с заинтересованными организациями | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Реализация программ помощи молодежи в планировании семьи, воспитании детей; пропаганда здорового образа жизни, духовной и нравственной семейной культуры, опыта семейных отношений наиболее благополучных семей Среднеканского городского округа | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Организация и проведение семейных конкурсов, акций и праздников | 68,0 | 67,92 | - | - | 67,92 | - | Проведен семейный конкурс "Праздник Новый год 2022" (приобретение призов и подарков). |
| 3.4. | Проведение молодежной инициативы «Организация зоны отдыха для молодой семьи» | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.5. | Проведение муниципальных конкурсов для молодежи «Самая лучшая мама», «Среднеканская Снегурочка и Дед Мороз», КВН | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего по программе |  | 511,6 | 421,8 | 0 | 0 | 421,8 | 0 |  |

Процент исполнения программы за 2021 год – 82,4%

Главный специалист			____________			Величко Евгения Олеговна

(должность исполнителя)			                            (подпись)					(расшифровка подписи)

__________

(дата)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие молодежной политики в Среднеканском городском округе на 2016-2021 годы»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи | % | 62 | 25,5 | 41,1% |
| 2 | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в волонтёрскую деятельность в общей численности молодежи | % | 26 | 25,5 | 98,1% |
| 3 | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, занимающихся на постоянной основе в учреждениях культуры, образования и спорта, в общей численности молодежи | % | 30 | 35,5 | 118,3% |
| 4 | Доля трудоустроившихся граждан в возрасте от 14 до 30 лет, в общем числе обратившихся в службы занятости населения | % | 15 | 14,8 | 98,7% |
| 5 | Количество специалистов, осуществляющих работу с молодежью в организациях и учреждениях | чел. | 1 | 0 | 0% |
| 6 | Количество реализуемых социально значимых проектов и программ в сфере молодежной политики | ед. | 4 | 2 | 50% |
| 7 | Количество учреждений и организаций, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о молодежной политике в СМИ и в сети Интернет | ед. | 8 | 8 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 72,3% <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы хорошая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы – реализация приоритетных направлений молодежной политики, в том числе: создание условий для поддержки и развития детских и молодежных инициатив, организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, профилактика социальной девиации в подростковой и молодежной среде, духовное, физическое и гражданско-патриотическое воспитание молодежи, развитие творчества и предпринимательства, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений.

Решены следующие задачи:

- развита созидательная активность детей и молодежи и интегрировать молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;

- созданы условия для духовного, физического, интеллектуального и творческого развития детей и молодежи;

- была оказана поддержка талантливой молодежи, развита инновационная, интеллектуальная и творческая деятельность детей и молодежи;

- оказано содействие развитию молодежных и детских организаций, оказана всесторонняя помощь в их деятельности;

- созданы условия для адаптации молодежи к самостоятельной жизни и деятельности, формировать гражданские, патриотические и духовно-нравственные качества. Пропагандировать в подростковой и молодежной среде основ здорового образа жизни;

- созданы и обеспечены условия для организации досуга детей, подростков и молодежи, в том числе в период каникул совместно с иными органами местного самоуправления, общественными и другими организациями;

- организованы районные мероприятия, праздники, фестивали, выставки для детей и молодежи;

- произведена подготовка молодежи к созданию гармоничной семьи на основе уважения традиций.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2021 году:

- доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи составила 25,5% (72 человека);

- доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в волонтёрскую деятельность в общей численности молодежи – 25,5% (72 человека);

- доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, занимающихся на постоянной основе в учреждениях культуры, образования и спорта, в общей численности молодежи – 35,5% (культура-4 человека, образование-27 человек, спорт-69 человек);

- доля трудоустроившихся граждан в возрасте от 14 до 30 лет, в общем числе обратившихся в службы занятости населения – 14,8% (16 человек);

- нет специалиста, осуществляющего работу с молодежью в организациях и учреждениях;

- 2 социально значимых проекта и программ в сфере молодежной политики (муниципальная программа, акция «Флаг России»);

- 8 учреждений и организаций, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о молодежной политике в СМИ и в сети Интернет.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть разработана на следующий плановый период.

__________________________