ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ №6

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Среднеканского городского округа»

за ____2022 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1 | Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан | 154,0 | 154,0 | - | - | 154,0 | - | 10 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана адресная материальная помощь на погребение, лечение и прочее |
| 2 | Проведение акций ко «Дню пожилых людей» | 25,5 | 25,46 | - | - | 25,46 | - | При проведении акции были отмечены 50 жителей округа, пожилого возраста |
| 3 | Проведение акций к «Дню Победы» | 306,37 | 306,35 | - | - | 306,35 | - | организация и проведение праздничного мероприятия (организатор МКУК СЦКС) |
| 4 | Проведение акций к декаде инвалидов | 20,0 | 20,0 | - | - | 20,0 | - | Проведена акция «Мы разные, но мы вместе», были отмечены 11 жителей округа, инвалидам 1 группы были вручены подарочные наборы (МКУК СЦБС) |
| 5 | Организация участия граждан в социально-значимых мероприятиях | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не проводилось |
| 6 | Предоставление помощи отдельным категориям граждан в натуральной форме | 39,6 | 16,57 | - | - | 16,57 | - | 1. Организация реализации свежемороженой горбуши в количестве 1000 кг по социальной цене 120 руб. за килограмм (охвачено 100 семей категории получателей (инвалиды 1 группы, неработающие инвалиды 2 группы, многодетные семьи, пенсионеры старше 80 лет)). 2. Организация бесплатного предоставления свежемороженой горбуши в количестве 3000 кг депутатом Магаданской областной думы Донцовым И.Б. Рыба предоставлена 2 школам, 2 детским садам, 1 учреждению здравоохранения и отдельным категориям граждан (охвачено 129 семей категории получателей (инвалиды 1,2 и 3 группы, многодетные семьи и семьи, имеющие приемных детей, семьи мобилизованных граждан, граждане старше 80 лет). |
| 7 | Проведение иных социально-значимых мероприятий (акций) | - | - | - | - | - | - | Акции не проводились |
| 8 | Заключение с хозяйствующими субъектами соглашений о социальном партнерстве | - | - | - | - | - | - | Заключены и реализованы соглашения о социальном партнерстве с 1 хозяйствующими субъектами на сумму 12000 тыс.руб. |
| 9 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | 228,5 | 228,5 | - | 219,1 | 9,4 | - | Реализация 1 некоммерческой организацией социального проекта «Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации», в рамках которого проведено обустройство места для проведения праздничных мероприятий, представителей КМНС, расположенного по адресу: Сеймчан, вблизи дома № 30 по ул. Ленина, общей площадью 594 кв.м. |
| 10 | Оказание социальной поддержки семьям граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, | 186,2 | 186,2 | - | - | 186,2 | - | 2 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с гибелью родственника при участии в специальной военной операции на Украине, оказана адресная материальная помощь |
| Всего по программе |  |  | 937,17 план – 960,17 | - | 219,1 | 718,07 | - |  |

Руководитель управления

экономики и развития Администрации                                                                                                                        Лысенкова Е.В.

Дата составления:

30.01.2023 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Среднеканского городского округа»

за ____2022 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| Цель 1: осуществление мер, направленных на улучшение уровня и качества жизни населения городского округа и повышение степени защищенности наиболее уязвимых категорий граждан |  |  |  |  |  |
| 1 | доля населения, получившая дополнительную социальную поддержку, в общей численности населения городского округа | % | 0,003 | (10+129+2) / 2073 = 0,068 | 100% |
| 2 | уровень охвата населения в рамках благотворительных акций на 1 тыс.человек населения | ед. | 27 | (50+11) / 2073 1000 = 29,4 | 100% |
| 3 | количество хозяйствующих субъектов, заключивших соглашения о социальном партнерстве | ед. | 1 | 1 | 100% |
| Цель 2: развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Среднеканском городском округе |  |  |  |  |  |
| 4 | количество СО НКО, включенных в реестр СО НКО - получателей поддержки | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 5 | количество проектов, реализованных СО НКО в отчетном периоде | ед. | 1 | 1 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100% <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

## 1.1. Цель Программы – осуществление мер, направленных на улучшение уровня и качества жизни населения городского округа и повышение степени защищенности наиболее уязвимых категорий граждан – достигнута.

1.2. Цель Программы - развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Среднеканском городском округе – достигнута.

Решены следующие задачи:

1.1. оказание дополнительной адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа;

1.2. проведение социально значимых мероприятий (акций) для сохранения уровня и качества жизни населения;

1.3. привлечение хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, к социально-экономическому партнерству.

2.1. развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций;

2.2. стимулирование созидательной деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СО НКО), повышение их роли и роли граждан в развитии гражданского общества.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2022 год составил 937,17 тыс.руб., что составляет от плана 97,6%.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:

| № п/п | Наименование конечного результата | Единица измерения | план | факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество семей (граждан) получивших адресную материальной помощи | чел. | 10 | 12 |
| 2 | Количество граждан охваченных в рамках социально-значимых мероприятиях (акциях) | чел. | 77 | 190 |
| 3 | Количество заключенных соглашений о социальном партнерстве | ед. | 1 | 1 |
| 4 | Количество СО НКО –получателей поддержки | ед. | 1 | 1 |
| 5 | Количество социально-значимых мероприятий, реализованных СО НКО | ед. | 1 | 1 |

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Руководитель управления

экономики и развития Администрации                                                 Лысенкова Е.В.

Дата составления:

30.01.2023 года