[bookmark: Par257]ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Комплексные меры по гармонизации межэтнических  межкультурных отношений, укреплению толерантности на территории Среднеканского городского округа на 2016-2022 годы»

за ____2022 год_____ нарастающим итогом
   (период)
	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1
	Осуществление мониторинга публикаций с идеями экстремизма в   СМИ  Среднеканского городского округа 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Публикации с идеями экстремизма в газете «Новая Колыма. Вести» не публиковались

	2
	Тематические занятия с учащимися, направленные на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений среди молодёжи
	10,0
	10,0
	-
	-
	10,0
	-
	МКУК СЦКС проведено: 
1) Развлекательная программа «В кругу друзей»
2) Игровая программа «Путешествие в страну Спасибо»
3) Познавательно-развлекательное                мероприятие «Дружная планета»
4) Викторина «Широка страна моя родная»
5) Акция «Моя Россия»
6) Онлайн-марафон «Россия многонациональная: культурная мозаика регионов»
7) игра-викторина «Не тайна ли родной язык?»
8) Игровая программа «Сила традиций»
9) Видео-программа «Сила традиций»
10) Видео программа «Родные напевы»
11) Акция – приглашение «Мы едины»
12) Информационная программа «Хоровод дружбы»
13) Познавательная программа «Игры народов мира»
14) Познавательное мероприятие «Будем жить, друг друга уважая»
15)Мастер-класс «Новогодние мотивы СЕВЕРА»

МКУК СЦБС проведено: 
1) виртуальное путешествие «В России я везде как дома» (2022 – Год народной культуры);
2)игровая программа «За словом отправляюсь в путь…» (24 мая – День славянской письменности и культуры);
3)литературно-музыкальная композиция «Портрет народов через их культуру» (2022 – Год народной культуры);
4)литературно-этнографическая композиция «Если будет Россия – значит, буду и я…» (12 июня – День России);
5)литературно-музыкальная композиция «Любовью держится семья» (8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности);
6)час информации «Терроризм – угроза миру!» (3 сентября – День борьбы с терроризмом и экстремизмом);
7)литературно-музыкальная композиция «Поздравления для папы» (16 октября – День отца в России);
8)игровая программа «Ребята, давайте жить дружно!» (16 ноября – Международный день толерантности);
9) беседа «Россия» и «мама» - заветных два слова» (27 ноября – День Матери).

Общеобразовательные школы проведено:
1.Участие учащихся ОО в национальных праздниках «Шахаджибэ», «Хебденэк»:
2. Работает в МКУДОЦДОД п.Сеймчан объединение «Северные мастерицы»:
3. В МБДОУ «Детский сад №6» п.Сеймчан работает кружок  «Нелтэн»:
4. Цикл мероприятий «Россия – это мы, ,это наше будущее»» (фронтальные беседы, викторины, демонстрация видеоматериалов).
5) Ситуационная – игра «Мы живем под одним небом»;
6).Участие в этнографическом диктанте. 62 учел-ка,учащиеся и педагоги.
 
7.Литературно-биографическая зарисовка «Кто расскажет таёжную сказку?» (о творчестве эвенских сказительниц Ч. Моторовой и З. Бабцевой),  ЛОЛ «Бригантина» МКУ ДО ЦДОД п.Сеймчан- 40 чел;
8. Документально – биографический рассказ «Повесть о первом учителе» (история освоения края).(ЛОЛ с.В.Сеймчан).-20 чел;
9-Турнир любознательных дошколят, декабрь 2022 г. (участие детей различных национальностей)- МБДОУ «Детский сад №6» п.Сеймчан

	3
	Семинары для педагогов, воспитателей, библиотекарей по проблемам толерантности, национальных культур  Среднеканского района, молодежным субкультурам
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Не проводились

	4
	Проведение конкурса по вопросам толерантности среди молодежи округа:
«Среднеканский район вчера, сегодня, завтра»
-учебно-исследовательские работы школьников  
	5,0
	5,0
	-
	-
	5,0
	-
	Проведен ежегодный Конкурс в общеобразовательных школах Среднеканского городского округа в сентябре 2022года, в котором приняли участие 7 учащихся 8-11 классов
1 работа получила высший балл, из 7 работ учащихся.
 Конкурс рисунков «Колымские просторы» (июль  ЛОЛ  СГО).
 22 декабря 2022 состоялась  научно- исследовательская конференция школьников, в которой приняли участие 7 учащиеся  3 и 10-11 классов. Лучший доклад «Национальный костюм  жителей Крайнего Севера»

	5
	Проведение круглого стола с  представителями молодежи по проблемам межэтнических и межрелигиозных отношений в  Среднеканском городском округе, по вопросам формирования толерантности в молодежной среде
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	В августе  проведена  литературная гостиная «Язык родной! Язык далеких предков. Как сказочно и  мудро ты звучишь» Посвящена  Дню коренных народов.- 50 чел.

	6
	Организация и проведение агитационных и пропагандистских мероприятий (разработка и распространение памяток, листовок, пособий) среди населения
	46,0
	46,0
	-
	-
	46,0
	-
	МКУК СЦКС
1) Изготовление информационных листовок «Нет наркотикам» в рамках познавательного мероприятия
2) Буклет «Нет террору» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
3) Буклет «Остановись и подумай!» к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

МКУК СЦБС 
Выпуск буклетов:
1) «Обряды и праздники эвенов»
«Обряды и праздники юкагиров»

	7
	     Организация   книжной выставки «Многонациональный  Среднеканский  городской округ»;
    проведение в краеведческом музее  и библиотеках  Среднеканского  городского округа цикла выставок, посвященных культурам народов, населяющих  Среднеканский район
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	МКУК СЦБС
1) «Любим неспроста заповедные места»

	8
	Проведение разъяснительной работы с молодёжью в форме бесед, лекций, акций:
    Месячник защитников Отечества, недели боевой славы и т.д.
    проведение  Дней борьбы со СПИДом, курением, наркоманией;
    торжественное вручение паспортов молодым гражданам в  рамках акции «Мы – граждане России!»;
   уроки толерантности «Народы Среднеканского района:  русские, украинцы татары, эвены юкагиры  и другие» для 1-11 классов школ  Среднеканского района  городского округа 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	МКУК СЦБС
Массовые мероприятия:
1)Час памяти «Подвиг Ленинграда»
2)Исторический экскурс «Крым в истории России»
3)Урок памяти «Сквозь годы с нами говорит война»
4)Литературная гостиная «Война впечатана в страницы»
5)Час памяти «Стояли, как солдаты, города-герои»
6)Литературный час «Мы не забудем никогда!» (участие в III Всероссийской акции «Читаем о блокаде Ленинграда»);
7)Час информации «Нам флаг и герб завещано сберечь!»;
8)Урок мужества «У юнги тоже сердце моряка» (участие в читательской акции «Историческая память. Юнги Победы»;
9)Литературный час «О войне расскажет книга» (участие в XIII Международной акции «Читаем детям о войне -2022);
10)Литературно-этнографическая композиция «Если будет Россия, значит – буду и я…» (12 июня – День России);
11)Литературно-музыкальная композиция «Портрет народов через их культуру»;
12)Урок мужества «Не обошла наш край война…» (22 июня – День памяти и скорби);
13)Турнир знатоков «Стоит ли беречь здоровье?» (26 июня – Международный день борьбы с наркоманией);
14)Литературно-патриотическая композиция «В единстве наша сила!»;
15)Игровая программа «Ребята, давайте жить дружно!» (16 ноября – Международный день толерантности);
16)Литературно-патриотическая композиция «Россия чествует героев!» (9 декабря – День героев Отечества).  

Книжные выставки: «Слава армии родной!», «Сквозь дым, огонь и грохот боя», «Их имена Отчизна не забудет!», «Россия – Родина моя!», «Никто не забыт и ничто не забыто!», «Простые правила здоровья», «Я за жизнь без сигарет!» и др.

МКУК СЦКС
1) Беседа о вредных привычках
«Остановись! Подумай!»
2) Информационно-познавательный час «Нет наркотикам»
3) Интерактивная программа
«Я сегодня бросил курить»
5) Круглый стол с подростками
«Наркотики. Не навреди себе сам»
6) Профилактическая беседа с демонстрацией видеоролика «Наркомания - это беда»
7) Познавательная программа для молодежи «Проще простого»
8) Час здоровья «Говорим здоровью Да»
9) Акция «Остановись и подумай!»
10) Беседа для школьников «День красной ленточки»
11) Видео лекторий «Что мы знаем о СПИДе»
12) Познавательное мероприятие
«Будем жить, друг друга уважая»
13) Познавательная программа
«Игры народов мира» В рамках международного Дня толерантности
14) Познавательно-развлекательное мероприятие
«Дружная планета»
15) Всероссийский урок памяти 
«Блокадный хлеб»
16) Акция памяти «Блокадный хлеб»
17) Проведение АКЦИИ с населением округа к Дню вывода советских войск из Афганистана «Колокол памяти-Афганистан»
18) Акция «Георгиевская ленточка»
19)  Акция «Бессмертный полк»
20)  Акция «Вальс победы»
21)  Акция «Свеча Памяти»
22) Акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры»
23) Акция «Память»
24) Видео беседа «И в каждом сердце не забыты герои»
25)Презентационный видеоматериал «Никто не забыт, ни что не забыто»
26) Выставка детских художественных работ «Дети рисуют мир»                                 27) Патриотический час «Их имена зажгла Звезда Героя»                                              28) Видео-презентация «Чтобы жили в памяти герои - земляки»                                       29) Демонстрация художественного фильма «Конец войны, начало мира» 30) Видео-лекторий «По героическим страницам прошлого»                                    31) Тематическая беседа «Память наших сердец»                                               32) Акция – приглашение «Мы едины» 33) Акция «Моя Россия»


В учреждениях образования проведены:
1 Патриотический  сбор. «Дети – герои - антифашисты»
(МКОУ СОШ с.В.Сеймчан   Детская   общественная пионерская организация
«Орлята» 
2. Уроки памяти «Город – герой  Ленинград» (Дневник Тани Савичевой),
3.Урок «Разговор о главном». Еженельно, по понедельникам. О  мужестве, отваге и стойкости участников СВО 
4.Смотр песни и строя -204 уч-ся;
5.Организовано объединение Юнармии- «Пламя» в МБОУ СОШ п.Сеймчан,получен сертификат. В  декбре награждены -2 участника медалями ,за активную общественную деятельность Главным управлением штаба РФ.
Музей боевой и трудовой славы МБОУ СОШ п.Сеймчан внесен в Всеросийский перечень,получен сертификат.
Проведены акции:
-«Письмо солдату»-82 уч-ся;
-Фронтовая открытка» -  37 +51-88 уч-ся;
- «Георгиевская ленточка»-200 чел;
- «От сердца к сердцу»-16 чел;
6. Траурная линейка ,посвященная началу ВОВ (ЛОЛ .22 июня) –
 7. Урок правовой грамотности «Юный гражданин: права и обязанности» (юному избирателю), 
8.Информационный час «История российского флага» (ко Дню государственного флага РФ,ЛОЛ),  
9.Урок мужества «Они защищали Родину» (история трассы АЛСИБ в пересказе для детей),
9.Урок памяти «Как жаль, что жертвами вы стали поневоле…» (ко Дню памяти жертв политических репрессий),
В учреждениях образования ко Дню района проведены:
1. Беседа «Я здесь расту, и край мне этот дорог…»
2.Экскурсия  в краеведческий  музей «Люби свой край, уважай свою историю».
3.Тематические уроки «И один бывает в поле воин» (ко дню героев Отечества);
4. Траурная линейка «Помним»( посвящена погибшим участникам СВО (Кокуш А.В, Нечунаев Н.Д.- нашим землякам)
4. Информационный час «Конституция – Закон! По нему мы все живём…» (к 12 декабря – Дню  Конституции РФ)
-Акция «Мы граждане России»
( вручкеие паспорта,июнь- 11 уч-ся,декабрь – 1 уч-ся)
Акция «Благодарю»( к Дню волонтера).
5. Акции:
- «Здоровью-да! Наркотикам-нет!»
 -«Жизнь без вредных привычек»
6.  Показ видео материала, фронтальная беседа«СТОП, ВИЧ, СПИД»
7. Акция «Красная ленточка» - к всемирному дню борьбы со СПИДом
8.Игровая программа «Многонациональный батальон» (МКУ ДО ЦДОД)
9) Акция «Бессмертный полк»
10)  Участие в  митинге «Марш памяти»

	9
	Разъяснение населению понятий и терминов действующего законодательства в части ответственности за возбуждение национальной, социальной, расовой и религиозной розни в местных средствах массовой информации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Общеобразовательные школы: 
-Месячник гражданско-патриотического
-Конкурс юных чтецов «Живая классика»- март 2022г;
Фестиваль детского художественного творчества «Я люблю тебя Россия!»»»-март 2022г, посвященный 77- летию Победы в ВОВ.
В учреждениях образования проведены:
1. Общешкольный классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом»
2. Месячник защитников Отечества проводится ежегодно в образовательных организациях округа: 
-уроки мужества  -14 февраль, январь, декабрь 2022г.):
-встречи, беседы, с участниками «горячих» точек-2 , декабрь 2022г);
- «круглый стол»-1:
- акция по ЗОЖ в   образовательных организациях -2 (апрель, ноябрь);
- акция «Мы против СПИДа» (апрель, декабрь 2022г), 
- урок толерантности-14 (сентябрь 2022г);

	10
	Участие в областных  семинарах, конкурсах, конференциях по темам профилактики экстремизма, гармонизации личности и межкультурных отношений, толерантности
	40,0
	-
	-
	-
	-
	-
	Не проводились

	11
	Организация летнего отдыха детей с учетом создания среды межэтнического взаимодействия. 
Реализация эколого-этнографической  программы «Нелтэн»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Для  учащихся КМНС  был организован отдых на базе ЛОЛ «Бригантина» МКУ ДО ЦДОД п.Сеймчан

	12
	Закрепление общественных воспитателей (наставников) за подростками, состоящими на профилактическом учете в КПДН, склонным к противоправным действиям, в том числе экстремистского характера 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация программ в лагере «Бригантина», на базе МКУ ДО ЦДОД п.Сеймчан  участвовал 1 учащихся и 14 учащихся из  семей СОП; в 1 смену и 9 учащихся во 2-ю смену, из семей СОП

	13
	Подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности, Дню народного единства 
	10,0
	10,0
	-
	-
	10,0
	-
	МКУК СЦКС
1) Акция ко Дню народного единства «Мы едины»
2) Информационный час «В единстве твоя сила – великая Россия!»                                           3) Концерт-митинг «Мы едины»                            4) Информационная программа «Хоровод дружбы»                                   5) Познавательная программа «Игры народов мира»                                                           6) Познавательное мероприятие   «Будем жить, друг друга уважая»

МКУК СЦБС
1)Урок исторической памяти «Духом славные, народные сыны»
2)Литературно-патриотическая композиция «В единстве наша сила!» (4 ноября – День народного единства);
3)Игровая программа «Ребята, давайте жить дружно!» (16 ноября – Международный день толерантности).
4) Книжная выставка «Чтоб прошли в России смуты времена…»

Образовательными учреждениями:
- не проводилось.

	14
	  Подготовка и проведение декады правовых знаний среди учащихся школ района, направленной на развитие норм толерантного поведения, противодействия различным видам экстремизма 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	МКУК СЦКС
1) Акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Нет террору» (по улицам и организациям поселка)
2) Фронтальная беседа «Мир без терроризма»
3) Митинг «Нет терроризму» (на центральной площади п. Сеймчан)
4) Информационная программа «Хоровод дружбы»                                 5) Познавательная программа «Игры народов мира»                                                           6) Познавательное мероприятие   «Будем жить, друг друга уважая»

Образовательными учреждениями:
1. Ежегодно проводятся мероприятия посвященные датам:
- лекции -2;
- акции -18;
- викторины -5;
- беседы-12
Проведен месячник безопасности образовательного процесса- сентябрь 2022г. , во всех ОО.

	15
	Подготовка в районном краеведческом музее экспозиций, посвященных позитивному    опыту диалога национальных культур в Среднеканском районе 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	16
	Подготовка цикла выставок, посвященных роли и месту различных религий в культуре народов России  районной библиотекой. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	17
	Организация и проведение национальных праздников
	89,89
	89,85
	-
	-
	89,85
	-
	МКУК СЦКС
1) Приобретены в национальном виде костюмы, реквизиты и атрибуты разных народных культур,
2) Изготовлены декорации на открытые сценические площадка (улица) к «Проводы Зимы»


	
	ИТОГО
	200,89
	160,85
	-
	-
	160,85
	-
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Комплексные меры по гармонизации межэтнических  межкультурных отношений, укреплению толерантности на территории Среднеканского городского округа на 2016-2022 годы»

за ____2022 год_____ нарастающим итогом
   (период)
	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	2 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	Количество зарегистрированных экстремистских акций, повлекших групповые нарушения общественного порядка и иное осложнение оперативной обстановки
	ед.
	0
	0
	100

	2
	Количество массовых акций, мероприятий, способствующих формированию патриотизма, пропагандирующих чувство российского патриотизма проведенных в отчетном периоде
	ед.
	2
	17
	100

	3
	Количество мероприятий (выставок, конкурсов, круглых столов и т.п.), направленных на формирование гражданского патриотизма и профилактику проявления экстремизма
	ед.
	3
	42
	100

	4
	Количество мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России проведенных в отчетном периоде
	ед.
	1
	7
	100

	5
	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России
	тыс. чел.
	0,1
	0,27
	100

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	100% <*>


[bookmark: Par176]
<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.



1. степень достижения целей, решения задач Программы:
	Цель Программы – создание условий для толерантности среды на основе ценностей многонационального российского народа, обеспечение равенства прав и свобод человека; Реализация на территории Среднеканского городского округа мер по профилактике экстремизма – достигнута.

Решены следующие задачи:
1. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде;
2. Укрепление толерантности через средства массовой информации;
3. Содействие национально-культурному взаимодействию в Среднеканском городском округе
4. Поддержка межконфессионального мира и согласия;
Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка  в сфере межнациональных отношений.
[bookmark: _GoBack]Общий объем финансирования программы за 2023 год составил 160,85 тыс.руб., что составляет от плана 80%. Экономия при закупке товаров (работ, услуг).

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:
- сохранен и увеличен уровень толерантного отношения к представителям другой национальности на территории городского округа;
- сохранено количества национальных праздников и иных мероприятий, проведенных в соответствии с культурными традициями разных народов;
- улучшено качество информационного сопровождения реализации на территории городского округа Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;
- сохранена стабильность в сфере межнациональных отношений.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена. 
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