[bookmark: Par257]ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Поддержка и социальная защита коренных малочисленных народов Севера
 в Среднеканском городском округе на 2021-2025 годы»

за ____2022 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)

	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1.
	Укрепление материально- технической базы муниципальных предприятий, муниципальных сельскохозяйственных предприятий, КФХ, территориально соседских общин, родовых общин КМНС, занятых традиционным природопользованием (оленеводством, рыболовством, охотой, растениеводством, сбором дикоросов и др.) 
	521,4

	521,4
	-
	500,0
	21,4


	0
	В 2021 год 3 родовым общинам профинансировано 500,0 с о/б, 21,4- с м/б

	2.
	Оказание адресной материальной помощи гражданам, представителям КМНС, проживающим на территории Среднеканского городского округа.
	75,1
(в т.ч. ВБ-70,0)

	75,0
(в т.ч. ВБ-70,0)



	-
	-
	75,0
(в т.ч. ВБ-70,0)

	0
	-13 семьям оказана финансовая помощь при тяжелом материальном положении
-Для ведения ЛПХ 2 семьи приобрели рассаду, пленочный материал, вырастили в теплицах огурцы, помидоры, капусту

	3.
	Проведение культурно-массовых мероприятий
	326,15
(в т.ч. ВБ-237,5)

	326,15
(в т.ч. ВБ-237,5)

	-
	-
	88,65


	237,50
	-МУКУ Среднеканская клубная система» -проведение праздничных мероприятий «Бакылдыдяк», «День коренных народов мира», День района.


	4.
	Поддержка деятельности краеведческого клуба "Олох, СРОО "Ассоциации КМН и ЭГС"
	10,0
(в т.ч. ВБ-10,0)

	10,0
(в т.ч. ВБ-10,0)

	-
	-
	10,0
(в т.ч. ВБ-10,0)

	0
	МКУК «Среднеканская библиотечная система» приобретена мебель(стулья)

	5.
	Организация обучения на условиях целевой контрактной подготовки молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях на территории Магаданской области и за её пределами
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	В 2022 году студенты не обучались

	6.
	Поддержка преподавания этнических языков (корякский, эвенский, юкагирский и якутский)
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	В 2022году ЦДОД  в преподавание эвенского языка не проводилось

	7.
	Организация доставки рыбной продукции представителям КМНС
	195,0
(в т.ч. ВБ-195,0)

	195,0
(в т.ч. ВБ-195,0)

	0
	0
	0
	195,0
	Доставлена рыбопродукция для 222 членам КМНС, в марте выдавалась навага , в ноябре рыба лососевых пород.

	8.
	Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми, обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, родители которых относятся к КМНС
	312,800
	248,508

	0
	237,657
	10,851

	0
	 Возмещены затраты -6 детей из малообеспеченных и многодетных семей  КМНС 

	9.
	Иные мероприятия по реализации Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве
	487,5
	487,5
	0
	0
	0
	487,50
	-Пошив национальных костюмов -115350
-Доставка мебели -195000
-День пожилых людей - 45,0
-Новогодние подарки- 55,0
Концелярские товары 1 класс - 81,0
 -Введение уставной деятельности - 9756,0
-праздничные мероприятия «Дялбу=55,0
-приобретение палатки -43120


	Всего по программе
	1927,95
(в т.ч. ВБ-1000,0)

	1863,558
(в т.ч. ВБ-1000,0)

	0
	737,657
	205,901
(в т.ч. ВБ-80,0)

	920,000
	



Руководитель управления 
экономики и развития Администрации                                                                                                             Лысенкова Е.В.

     
   Дата составления:
30.01.2023 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Поддержка и социальная защита коренных малочисленных народов Севера
 в Среднеканском городском округе на 2021-2025 годы»

за ____2022 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)

                                                                                                                             
	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	Задача №1
	Доля общей численности представителей КМНС в общей численности населения Среднеканского городского округа
	%
	13,5
	12,3
	91%

	Задача №1
	Доля внебюджетных средств направленных на реализацию муниципальной программы в общем объеме средств, направленных на реализацию муниципальной программы:
	%
	45
	
53,7
	100%

	Задача №2
	Количество общественных организаций, ведущих свою деятельность на территории Среднеканского городского округа
	Ед.
	1
	1
	100%

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	97% <*>
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<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.


1. степень достижения целей, решения задач Программы:
	Цель Программы – Сохранение и развитие  традиционных форм хозяйствования, национальной культуры, традиций, быта, обеспечение социальной защиты  коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Среднеканского городского округа – достигнута.

Решены следующие задачи:
1.Сохранение национальной культуры, традиций и родных языков, обеспечения социальной защиты представителей коренных малочисленных народов Севера;
2.Повышение общественной активности и самоорганизации коренных народов.



2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:
Общий объем финансирования программы за 2022 год составил 1863,56 рублей, что составляет от плана 96,6 %. Недофинансирование связано с невыполнением плана по сокращением посещений детей в сады в связи с пандемией, нежелание детей изучать родной язык.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:
-   сохранение охотничьего и рыболовного промысла КМНС;
- улучшилось социально-экономического положение КМНС, повысилось качество их жизни, укрепилась социальная защищенность;
-  сохраняется и развивается этническая культура.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.


Руководитель управления 
экономики и развития 
Администрации                                                                             Лысенкова Е.В.
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