[bookmark: Par257]ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Профилактика правонарушений, экстремизма и противодействие идеологии терроризма  
в Среднеканском городском округе на 2020-2023 годы»

за ____2022 год_____ нарастающим итогом
   (период)
	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1. Нормативно правовое обеспечение профилактики правонарушений

	1.1.
	Разработка нормативно-правовой базы по организации ведения в образовательных учреждениях внутришкольного учета обучающихся «группы социального риска» и семей, находящихсяв социально опасном положении 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Имеется Положение, Порядок ведения учета обучающихся «группы социального риска» и семей, находящихся в социально опасном положении



	2. Профилактика правонарушений
Вопросы общей профилактики правонарушений

	2.1.
	Рассмотрение на заседании МВКПП округа следующих вопросов:
- о работе Управления образования и молодёжной политики по патриотическому воспитанию учащихся и молодежи округа;
- об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних;
- о работе СМИ по профилактике безнадзорности и правонарушений детей и подростков в городском округе;
- о работе КПДН по профилактике безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков;
- о работе КПДН по организации межведомственного взаимодействия профилактических структур округа;
- о работе образовательных учреждений по профилактике неуспеваемости и непосещаемости учащихся;
- о работе общеобразовательных организаций по включению несовершеннолетних в социальную практику и участию в общественно значимых мероприятиях округа.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Рассматривались вопросы по патриотическому воспитанию детей, учащейся молодежи , на заседаниях межведомственных комиссий;
- Ежегодно в мае, сентябре рассматривается данный вопрос на межведомственной комиссии  
- Предоставляется информация в СМИ для информирования населения о проведенной работе

- проведены рейды в вечернее время в места скопления несовершеннолетних; проводятся профилактические беседы с детьми и родителями по недопущению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 
вовлечение в организации дополнительного образования ЦДОД, ДШИ, ДЮСШ.
- организовано межведомственное взаимодействие между Отд МВД по Среднеканскому району, отделом опеки и попечительства, школ, социального центра; медицинские сотрудники; оказание содействия в вовлечение детей в организованные формы летний занятости детей, в том числе трудоустройстве подростков.
 - Ведется учет не посещающих и неуспевающих учащихся общеобразовательных организаций. Итог работы-  отсутствие данной категории (не посещающих) учащихся в обеих школах.
- учащиеся школ округа участвуют в районных и областных мероприятиях согласно планов работ образовательных организаций, управления образования, Министерства образования 

	2.2.
	Организация индивидуальных консультаций жителей Среднеканского городского округа по правовым вопросам.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Проводятся

	2.3.
	Организация конкурса на лучший журналисткой материал по профилактике правонарушений.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Проводятся  (редакция газеты «Новая Колыма. Вести»).

	3. Профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

	3.1.
	Проведение смотра-конкурса среди общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей на лучшую организацию работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Не проводился 

	3.2.
	Организация и проведение цикла лекций для всех категорий педагогических работников по проблемам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Работа со школьным психологом и социальным педагогом 

	3.3.
	Методическое обеспечение учреждений и специалистов по работе с детьми и семьями из «группы риска», с беспризорными и безнадзорными детьми по проблемам социальной адаптации детей на основе современных социальных технологий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Буклеты, листовки. Использование материалов по Докладу уполномоченного по правам ребенка в Магаданской области, методические материалы для муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних

	3.4.
	Организация и предоставление социально-психологических и социально-педагогических услуг детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а так же социально-педагогическое сопровождение семей,  находящихся в социально опасном положении.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	В школах имеются социальные педагоги и психологи, предоставляющие социально-психологические и социально-педагогические услуги детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Данные педагоги активно сотрудничают с органом опеки и попечительства Управления образования и инспектором ПДН Отд МВД России по Среднеканскому району.

	3.5.
	Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание у молодежи потребности в здоровом образе жизни, профилактика наркомании
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	На протяжении всего учебного года в образовательных организациях округа ведется работа по укреплению здоровья детей: ноябрь-это месячник «За ЗОЖ!», декабрь – мероприятия, приуроченные ко Дню борьбы со СПИД, в марте - мероприятия, приуроченные ко Дню борьбы с туберкулезом;  в апреле – мероприятия, приуроченные ко Дню здоровья и т.д. В течение летней кампании каждую неделю проводятся мероприятия на укрепление здоровья детей.


	3.6.
	Цикл книжных выставок «Пока не поздно!»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Проводится 2 раза в год  в районной библиотеке согласно плану районных мероприятий

	3.7.
	Обзор литературы о вреде наркомании, алкоголизма и курения «Сделай выбор -откажись»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Проводиться раз в квартал

	3.8.
	Знакомство с Конвенцией по правам ребенка «Знай и используй свои права»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Проводится данная работа на классных часах, в рамках акции День правовых знаний (ноябрь), классными руководителями, социальными педагогами, инспектором ПДН.  
Привлекаются сотрудники прокуратуры в рамках сотрудничества «Час прокурора»

	3.9.
	Круглый стол с участием специалистов «Есть выбор: жизнь без наркотиков!»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Не проводился

	3.10
	Декада «Жизнь без наркотиков»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	В летний период и в учебное время в рамках месячника ЗОЖ в апреле и октябре

	3.11
	Месячник «За здоровый образ жизни»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Месячник проводится дважды в год весной и осенью

	3.12
	Выставка детских плакатов «Наркотики вне закона»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	В летний период и в учебное время в рамках месячника ЗОЖ в апреле и октябре

	4. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в общественных местах

	4.1.
	Укрепление системы контроля, обеспечение комплексного совершенствования порядка пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Среднеканского района и обеспечение контроля за их перемещением.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	На постоянной основе ведется мониторинг миграционной составляющей населения Среднеканского городского округа в тесном взаимодействии с Отд МВД России по Среднеканскому району.

	4.2.
	Организация работы ДНД и Общественных советов населенных пунктах.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Решением собрания представителей Среднеканского городского округа от 06.08.2015 № 23 «Об оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, о создании условий для деятельности народных дружин на территории Среднеканского городского округа» утверждено «Положение об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Среднеканского городского округа». На территории округа создана добровольная народная дружина «количественный состав народной дружины «Среднекан» составляет 12 человек. Дружинники активно участвовали совместно с группами контроля и с сотрудниками правоохранительных органов по проведению рейдов, осуществляли дежурство на мероприятиях проводимых в  округе.


	4.3.
	Материально-техническое обеспечение и материальное стимулирование деятельности народных дружинников
	34,6

	34,6

	-
	33,1

	1,5

	-
	Денежные средства реализованы на материальное стимулирование дружинников.

	5. Профилактика терроризма и экстремизма

	5.1.
	В период проведения культурно-массовых и общественно-политических мероприятий, предусмотрение комплекса оперативно -профилактических мер, направленных на недопущение экстремистских  и террористических проявлений.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	В образовательных организациях изданы приказы «Об антитеррористической безопасности». Назначены ответственные за обеспечение безопасности учащихся/воспитанников, педагогического и обслуживающего персонала. 
Ежегодно утверждаются  планы мероприятий по антитеррористическойзащищенности. Утверждены составы антитеррористической комиссии. Утверждены Положения об антитеррористической комиссии.
Утверждены планы работы антитеррористической комиссии.
Утверждены следующие  инструкции:
- Инструкция при поступлении угрозы террористического акта по телефону
- Инструкция при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде
- Инструкция при захвате террористами заложников
-Инструкция по действиям сотрудников и воспитанников в условиях возможного биологического заражения
- Инструкция руководителю образовательного учреждения по обеспечению безопасности,  антитеррористической защищенности  сотрудников и учащихся/воспитанников в условиях повседневной жизнедеятельности
- Инструкция по действиям сотрудников при обнаружении взрывоопасных предметов
-Инструкция при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство

	5.2.
	Проведение учений и тренировок на объектах возможных террористических посягательств по отработке взаимодействия оперативных служб Среднеканского городского округа.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Проводятся с Планом проведения тренировок и учений с сотрудниками пожарной охраны.

	5.3.
	Проведение в образовательных учреждениях циклов лекций и бесед по профилактике экстремизма и противодействия идеологии терроризма, преступлений против личности, общества и государства.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	В течение учебного года и в летний период (Классные часы, волонтерские группы, встречи с сотрудниками правоохранительных органов)

	5.4.
	Организация в образовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам антитеррористической защищенности.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Приглашаются сотрудники ОМВД на родительские собрания

	5.6.
	Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Проводятся в рамках безопасности, уроков ОБЖ, биологии, географии, истории.

	5.7.
	Освещение в районных СМИ информации темы борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также размещение материалов, способствующих активному вовлечению населения в противодействие терроризму и экстремизму
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Периодически в муниципальной газете Среднеканского городского округа  «Новая Колыма. Вести» опубликовывались статьи освещающие тему борьбы с терроризмом и экстремизмом.

	5.8.
	Обеспечение антитеррористической защищенности проведения массовых, культурных и спортивных мероприятий.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан и безопасности зрителей при проведении спортивных и других массовых мероприятий комментируют следующие:
- во всех учреждениях разработан  
комплекса действий по предупреждению ЧП, который позволяет минимизировать возможные негативные последствия (распределение ответственности на каждого работника (согласно штатному расписанию) при ЧП ситуации);
- за 15 дней до начала мероприятия предоставляется в Отд МВД России по Среднеканскому району план по проводимым (на открытых площадках) мероприятиям, с пометкой обеспечения охраны общественного порядка;
- целях отражения состояния антитеррористической защищенности объектов учреждениями разработаны Паспорта безопасности. 
       В 2022 году учреждениями культуры было проведено 403 культурно – массовых мероприятий. Охват населения составил 12878. 

	5.9
	Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Исходя из поставленной задачи в 2022 году по направлению   профилактики экстремизма и укрепление межнационального согласия было отработано учреждениями для разновозрастной аудитории (населения) 42 мероприятия в различных направлениях и по различным формам. Охват населения составил 2165.

	5.10
	Привлечение коммунальных обслуживающих организаций к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений (обследованию жилых домов, подвалов, чердаков, пустующих зданий на предмет антитеррористической защищенности).
	423
	423
	-
	-
	423
	-
	Проведение мероприятий по предотвращению проникновения на первые этажи заброшенных зданий округа путем установки защитных щитов на окна и входные двери, а именно ул. Билибина д. 3-а, 5-а. По следующим адресам ул. Чапаева д. 21, Лазовская д. 11, 11-а, 9, 16, работы проводились повторно.

	5.11
	Изготовление плакатов, памяток буклетов в целях неприятия у граждан идеологии терроризма и экстремизма 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Изготавливалось, но не требовало затрат

	Всего по программе
	457,6
	457,6
	-
	-
	457,6
	-
	



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Профилактика правонарушений, экстремизма и противодействие идеологии терроризма в Среднеканском городском округе на 2020 - 2023 годы»

за ____2022 год_____ нарастающим итогом
   (период)
	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1.
	 Снижение и стабилизация уровня преступности и других правонарушений
	
%
	
15
	
28
	
100

	2.
	Снижение количества правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи
	

%
	

20
	

1
	

100

	3.
	Сокращение числа правонарушений совершенных в состоянии алкогольного опьянения 
	
%
	
35
	
16
	
0

	4.
	Уменьшение числа преступлений совершенных на бытовой почве
	
%
	
30
	
1
	
0

	5.
	Количество молодежных и образовательных проектов, круглых столов, фестивалей, встреч, направленных на предупреждение фактов националистического или религиозного экстремизма, воспитание культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, реализованных на территории Среднеканского района.
	


Кол-во
	


7
	


7
	


100

	6.
	Численность учащейся и работающей молодежи и вовлеченной в организацию мероприятий, направленных на межнациональное единство и дружбу народов, от общего количества учащейся молодежи
	
Кол-во
	
70
	
70
	
100

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	66,7% <*>


<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы хорошая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:
Цель Программы – улучшение криминогенной ситуации, снижение уровня преступности на территории округа, противодействие терроризму и экстремизму; защита жизни и здоровья граждан, проживающих на территории МО «Среднеканский городской округ» от террористических и экстремистских актов; уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий; формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; воспитание культуры толерантности и межнационального согласия в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения; формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу - достигнута.
Решены следующие задачи:
1. Оказана финансовая поддержка в реализации поставленных задач; 
2.Проведена большая работа по:
- информированию населения Среднеканского городского округа по вопросам противодействия идеологии терроризму и экстремизму;
[bookmark: _GoBack]- содействию правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории;
- пропаганде толерантного поведения к людям, других национальностей и религиозных конфессий;
3. Организована воспитательная работа среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершений действий экстремистского характера.
	
2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:
Общий объем финансирования программы за 2022 год составил 457,6 тыс. руб., что составляет от плана 100 %.

3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:
- эффективность использования бюджетных средств – 100 %. Средний индикатор эффективности программы – 66,7 %. Эффективность реализации программы хорошая.
Вывод: Программа признана эффективной, должна быть продолжена.


Врио начальника отдела
по делам ГО и ЧС                                                                             Ю.В. Медведева
Дата составления: 
28.02.2023 года


