ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика правонарушений, экстремизма и противодействие идеологии терроризма

в Среднеканском городском округе на 2020-2023 годы»

за ____2022 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) |  | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1. Нормативно правовое обеспечение профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовой базы по организации ведения в образовательных учреждениях внутришкольного учета обучающихся «группы социального риска» и семей, находящихсяв социально опасном положении | - | - |  | - | - | - | - | Имеется Положение, Порядок ведения учета обучающихся «группы социального риска» и семей, находящихся в социально опасном положении |
| 2. Профилактика правонарушений Вопросы общей профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Рассмотрение на заседании МВКПП округа следующих вопросов: - о работе Управления образования и молодёжной политики по патриотическому воспитанию учащихся и молодежи округа; - об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних; - о работе СМИ по профилактике безнадзорности и правонарушений детей и подростков в городском округе; - о работе КПДН по профилактике безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков; - о работе КПДН по организации межведомственного взаимодействия профилактических структур округа; - о работе образовательных учреждений по профилактике неуспеваемости и непосещаемости учащихся; - о работе общеобразовательных организаций по включению несовершеннолетних в социальную практику и участию в общественно значимых мероприятиях округа. | - | - |  | - | - | - | - | Рассматривались вопросы по патриотическому воспитанию детей, учащейся молодежи , на заседаниях межведомственных комиссий; - Ежегодно в мае, сентябре рассматривается данный вопрос на межведомственной комиссии - Предоставляется информация в СМИ для информирования населения о проведенной работе - проведены рейды в вечернее время в места скопления несовершеннолетних; проводятся профилактические беседы с детьми и родителями по недопущению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; вовлечение в организации дополнительного образования ЦДОД, ДШИ, ДЮСШ. - организовано межведомственное взаимодействие между Отд МВД по Среднеканскому району, отделом опеки и попечительства, школ, социального центра; медицинские сотрудники; оказание содействия в вовлечение детей в организованные формы летний занятости детей, в том числе трудоустройстве подростков. - Ведется учет не посещающих и неуспевающих учащихся общеобразовательных организаций. Итог работы- отсутствие данной категории (не посещающих) учащихся в обеих школах. - учащиеся школ округа участвуют в районных и областных мероприятиях согласно планов работ образовательных организаций, управления образования, Министерства образования |
| 2.2. | Организация индивидуальных консультаций жителей Среднеканского городского округа по правовым вопросам. | - | - |  | - | - | - | - | Проводятся |
| 2.3. | Организация конкурса на лучший журналисткой материал по профилактике правонарушений. | - | - |  | - | - | - | - | Проводятся (редакция газеты «Новая Колыма. Вести»). |
| 3. Профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение смотра-конкурса среди общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей на лучшую организацию работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. | - | - |  | - | - | - | - | Не проводился |
| 3.2. | Организация и проведение цикла лекций для всех категорий педагогических работников по проблемам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. | - | - |  | - | - | - | - | Работа со школьным психологом и социальным педагогом |
| 3.3. | Методическое обеспечение учреждений и специалистов по работе с детьми и семьями из «группы риска», с беспризорными и безнадзорными детьми по проблемам социальной адаптации детей на основе современных социальных технологий | - | - |  | - | - | - | - | Буклеты, листовки. Использование материалов по Докладу уполномоченного по правам ребенка в Магаданской области, методические материалы для муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних |
| 3.4. | Организация и предоставление социально-психологических и социально-педагогических услуг детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а так же социально-педагогическое сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении. | - | - |  | - | - | - | - | В школах имеются социальные педагоги и психологи, предоставляющие социально-психологические и социально-педагогические услуги детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Данные педагоги активно сотрудничают с органом опеки и попечительства Управления образования и инспектором ПДН Отд МВД России по Среднеканскому району. |
| 3.5. | Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание у молодежи потребности в здоровом образе жизни, профилактика наркомании | - | - |  | - | - | - | - | На протяжении всего учебного года в образовательных организациях округа ведется работа по укреплению здоровья детей: ноябрь-это месячник «За ЗОЖ!», декабрь – мероприятия, приуроченные ко Дню борьбы со СПИД, в марте - мероприятия, приуроченные ко Дню борьбы с туберкулезом; в апреле – мероприятия, приуроченные ко Дню здоровья и т.д. В течение летней кампании каждую неделю проводятся мероприятия на укрепление здоровья детей. |
| 3.6. | Цикл книжных выставок «Пока не поздно!» | - | - |  | - | - | - | - | Проводится 2 раза в год в районной библиотеке согласно плану районных мероприятий |
| 3.7. | Обзор литературы о вреде наркомании, алкоголизма и курения «Сделай выбор -откажись» | - | - |  | - | - | - | - | Проводиться раз в квартал |
| 3.8. | Знакомство с Конвенцией по правам ребенка «Знай и используй свои права» | - | - |  | - | - | - | - | Проводится данная работа на классных часах, в рамках акции День правовых знаний (ноябрь), классными руководителями, социальными педагогами, инспектором ПДН. Привлекаются сотрудники прокуратуры в рамках сотрудничества «Час прокурора» |
| 3.9. | Круглый стол с участием специалистов «Есть выбор: жизнь без наркотиков!» | - | - |  | - | - | - | - | Не проводился |
| 3.10 | Декада «Жизнь без наркотиков» | - | - |  | - | - | - | - | В летний период и в учебное время в рамках месячника ЗОЖ в апреле и октябре |
| 3.11 | Месячник «За здоровый образ жизни» | - | - |  | - | - | - | - | Месячник проводится дважды в год весной и осенью |
| 3.12 | Выставка детских плакатов «Наркотики вне закона» | - | - |  | - | - | - | - | В летний период и в учебное время в рамках месячника ЗОЖ в апреле и октябре |
| 4. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в общественных местах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Укрепление системы контроля, обеспечение комплексного совершенствования порядка пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Среднеканского района и обеспечение контроля за их перемещением. | - | - |  | - | - | - | - | На постоянной основе ведется мониторинг миграционной составляющей населения Среднеканского городского округа в тесном взаимодействии с Отд МВД России по Среднеканскому району. |
| 4.2. | Организация работы ДНД и Общественных советов населенных пунктах. | - | - |  | - | - | - | - | Решением собрания представителей Среднеканского городского округа от 06.08.2015 № 23 «Об оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, о создании условий для деятельности народных дружин на территории Среднеканского городского округа» утверждено «Положение об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Среднеканского городского округа». На территории округа создана добровольная народная дружина «количественный состав народной дружины «Среднекан» составляет 12 человек. Дружинники активно участвовали совместно с группами контроля и с сотрудниками правоохранительных органов по проведению рейдов, осуществляли дежурство на мероприятиях проводимых в округе. |
| 4.3. | Материально-техническое обеспечение и материальное стимулирование деятельности народных дружинников | 34,6 | 34,6 |  | - | 33,1 | 1,5 | - | Денежные средства реализованы на материальное стимулирование дружинников. |
| 5. Профилактика терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | В период проведения культурно-массовых и общественно-политических мероприятий, предусмотрение комплекса оперативно -профилактических мер, направленных на недопущение экстремистских и террористических проявлений. | - | - |  | - | - | - | - | В образовательных организациях изданы приказы «Об антитеррористической безопасности». Назначены ответственные за обеспечение безопасности учащихся/воспитанников, педагогического и обслуживающего персонала. Ежегодно утверждаются планы мероприятий по антитеррористическойзащищенности. Утверждены составы антитеррористической комиссии. Утверждены Положения об антитеррористической комиссии. Утверждены планы работы антитеррористической комиссии. Утверждены следующие инструкции: - Инструкция при поступлении угрозы террористического акта по телефону - Инструкция при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде - Инструкция при захвате террористами заложников -Инструкция по действиям сотрудников и воспитанников в условиях возможного биологического заражения - Инструкция руководителю образовательного учреждения по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и учащихся/воспитанников в условиях повседневной жизнедеятельности - Инструкция по действиям сотрудников при обнаружении взрывоопасных предметов -Инструкция при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство |
| 5.2. | Проведение учений и тренировок на объектах возможных террористических посягательств по отработке взаимодействия оперативных служб Среднеканского городского округа. | - | - |  | - | - | - | - | Проводятся с Планом проведения тренировок и учений с сотрудниками пожарной охраны. |
| 5.3. | Проведение в образовательных учреждениях циклов лекций и бесед по профилактике экстремизма и противодействия идеологии терроризма, преступлений против личности, общества и государства. | - | - |  | - | - | - | - | В течение учебного года и в летний период (Классные часы, волонтерские группы, встречи с сотрудниками правоохранительных органов) |
| 5.4. | Организация в образовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам антитеррористической защищенности. | - | - |  | - | - | - | - | Приглашаются сотрудники ОМВД на родительские собрания |
| 5.6. | Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов. | - | - |  | - | - | - | - | Проводятся в рамках безопасности, уроков ОБЖ, биологии, географии, истории. |
| 5.7. | Освещение в районных СМИ информации темы борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также размещение материалов, способствующих активному вовлечению населения в противодействие терроризму и экстремизму | - | - |  | - | - | - | - | Периодически в муниципальной газете Среднеканского городского округа «Новая Колыма. Вести» опубликовывались статьи освещающие тему борьбы с терроризмом и экстремизмом. |
| 5.8. | Обеспечение антитеррористической защищенности проведения массовых, культурных и спортивных мероприятий. | - | - |  | - | - | - | - | Обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан и безопасности зрителей при проведении спортивных и других массовых мероприятий комментируют следующие: - во всех учреждениях разработан комплекса действий по предупреждению ЧП, который позволяет минимизировать возможные негативные последствия (распределение ответственности на каждого работника (согласно штатному расписанию) при ЧП ситуации); - за 15 дней до начала мероприятия предоставляется в Отд МВД России по Среднеканскому району план по проводимым (на открытых площадках) мероприятиям, с пометкой обеспечения охраны общественного порядка; - целях отражения состояния антитеррористической защищенности объектов учреждениями разработаны Паспорта безопасности. В 2022 году учреждениями культуры было проведено 403 культурно – массовых мероприятий. Охват населения составил 12878. |
| 5.9 | Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия. | - | - |  | - | - | - | - | Исходя из поставленной задачи в 2022 году по направлению профилактики экстремизма и укрепление межнационального согласия было отработано учреждениями для разновозрастной аудитории (населения) 42 мероприятия в различных направлениях и по различным формам. Охват населения составил 2165. |
| 5.10 | Привлечение коммунальных обслуживающих организаций к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений (обследованию жилых домов, подвалов, чердаков, пустующих зданий на предмет антитеррористической защищенности). | 423 | 423 |  | - | - | 423 | - | Проведение мероприятий по предотвращению проникновения на первые этажи заброшенных зданий округа путем установки защитных щитов на окна и входные двери, а именно ул. Билибина д. 3-а, 5-а. По следующим адресам ул. Чапаева д. 21, Лазовская д. 11, 11-а, 9, 16, работы проводились повторно. |
| 5.11 | Изготовление плакатов, памяток буклетов в целях неприятия у граждан идеологии терроризма и экстремизма | - | - |  | - | - | - | - | Изготавливалось, но не требовало затрат |
| Всего по программе |  | 457,6 | 457,6 |  | - | - | 457,6 | - |  |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика правонарушений, экстремизма и противодействие идеологии терроризма в Среднеканском городском округе на 2020 - 2023 годы»

за ____2022 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1. | Снижение и стабилизация уровня преступности и других правонарушений | % | 15 | 28 | 100 |
| 2. | Снижение количества правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи | % | 20 | 1 | 100 |
| 3. | Сокращение числа правонарушений совершенных в состоянии алкогольного опьянения | % | 35 | 16 | 0 |
| 4. | Уменьшение числа преступлений совершенных на бытовой почве | % | 30 | 1 | 0 |
| 5. | Количество молодежных и образовательных проектов, круглых столов, фестивалей, встреч, направленных на предупреждение фактов националистического или религиозного экстремизма, воспитание культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, реализованных на территории Среднеканского района. | Кол-во | 7 | 7 | 100 |
| 6. | Численность учащейся и работающей молодежи и вовлеченной в организацию мероприятий, направленных на межнациональное единство и дружбу народов, от общего количества учащейся молодежи | Кол-во | 70 | 70 | 100 |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 66,7% <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы хорошая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы – улучшение криминогенной ситуации, снижение уровня преступности на территории округа, противодействие терроризму и экстремизму; защита жизни и здоровья граждан, проживающих на территории МО «Среднеканский городской округ» от террористических и экстремистских актов; уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий; формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; воспитание культуры толерантности и межнационального согласия в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения; формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу - достигнута.

Решены следующие задачи:

1. Оказана финансовая поддержка в реализации поставленных задач;

2.Проведена большая работа по:

- информированию населения Среднеканского городского округа по вопросам противодействия идеологии терроризму и экстремизму;

- содействию правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории;

- пропаганде толерантного поведения к людям, других национальностей и религиозных конфессий;

3. Организована воспитательная работа среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершений действий экстремистского характера.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2022 год составил 457,6 тыс. руб., что составляет от плана 100 %.

3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:

- эффективность использования бюджетных средств – 100 %. Средний индикатор эффективности программы – 66,7 %. Эффективность реализации программы хорошая.

Вывод: Программа признана эффективной, должна быть продолжена.

Врио начальника отдела

по делам ГО и ЧС                                                                             Ю.В. Медведева

Дата составления:

28.02.2023 года