ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальным имуществом Среднеканского городского округа»

за ____2022 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) |  | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | ФБ |  |  |  | ОБ |  | МБ |  | ВБ |  |  |
| Раздел 1. Мероприятия по совершенствованию системы учета муниципального имущества, оптимизация его состава и структуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ведение учета муниципального имущества, в том числе с использованием автоматизированных баз данных | 85,1 |  | 85,05 | 0 |  | 0 |  |  | 85,05 |  |  | 0 |  | Учет муниципального имущества введется в программе «Барс. Имущество» |
| 1.2. | Актуализация сведений об объектах в реестре муниципальной собственности | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятия не проводились |
| 1.3. | Реализация полномочий ОМС по охране, защите и воспроизведению лесов в границах муниципального образования | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятия не проводились |
|  | Итого раздел 1 | 85,1 |  | 85,05 | 0 |  | 0 |  |  | 85,05 |  |  | 0 |  |  |
| Раздел 2. Мероприятия по актуализации сведений в отношении земельных участках, находящихся в муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение комплексных кадастровых работ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | Мероприятия не проводились |
| 2.2. | Регистрация права муниципальной собственности | 111,2 |  | 111,2 |  | 0 |  | 0 |  | 111,2 |  |  |  | 0 | Зарегистрировано право собственности на выморочное имущество в количестве 5 ед., изготовлены технические документы для регистрации. |
| 2.3. | Проведение кадастровых работ | 678,9 |  | 678,9 |  | 0 |  | 0 |  | 678,9 |  |  |  | 0 | Проведены работы в отношении городских лесов |
|  | Итого раздел 2 | 790,1 |  | 790,1 |  | 0 |  | 0 |  | 790,1 |  |  |  | 0 |  |
| Раздел 3: Мероприятия по содержанию муниципального имущества в технически исправном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Взносы на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | 2304,0 |  | 1919,4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1919,4 |  | 0 | Мероприятия проведены в полном объеме |
| 3.2. | Отопление муниципального жилого фонда | 9254,0 |  | 9226,7 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9226,7 |  | 0 | Мероприятия проведены в полном объеме |
| 3.3. | Содержание муниципального жилищного фонда | 493,5 |  | 493,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 493,0 |  | 0 | Мероприятия проведены в полном объеме |
| 3.4. | Общедомовые нужды за муниципальный жилой фонд | 2981,1 |  | 2981,1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2981,1 |  | 0 | Мероприятия проведены в полном объеме |
| 3.5. | Расходы на проведение ремонтных работ | 24011,5 |  | 23994,8 |  | 0 |  | 13558,9 |  |  |  | 10435,9 |  | 0 | Мероприятия проведены в полном объеме |
| 3.6. | Расходы на ПСД и прохождение экспертизы ПСД | 275,0 |  | 275,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 275,0 |  | 0 | Мероприятия проведены в полном объеме |
| 3.7. | Содержание муниципального нежилого фонда | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Мероприятия не проводились |
|  | Итого раздел 3 | 39319,1 |  | 38890,0 |  | 0 |  | 13558,9 |  |  |  | 25331,0 |  | 0 |  |
| Всего по программе |  |  | 40194,3 | 39765,15 |  | 0 |  | 13558,9 |  |  |  | 26206,1 |  | 0 |  |

Руководитель управления              Е.В. Нечай

Дата составления:

12.04.2023 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальным имуществом Среднеканского городского округа»

за ____2022 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | Доля актуализированных сведений объектов в реестре муниципального имущества | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1. | Количество кадастровых кварталов городского округа, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | ед. | 2 | 1 | 50 |
| 1.2. | Количество земельных участков, права на которые зарегистрированы в ЕГРП | ед. | 55 | 55 | 100 |
| 1.3. | Доля объектов недвижимого муниципального имущества (за исключением земельных участков) находящихся в казне и включенных в перечни имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | % | 0,007 | 0,007 | 100 |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 87,5% <*> |

<*>Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы хорошая.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы – повышение эффективности управления муниципальным имуществом Среднеканского городского округа.

Решены следующие задачи:

- совершенствование системы учета муниципального имущества, оптимизация его состава структуры;

- содержание муниципального имущества в технически исправном состоянии.

Не решены в полном объеме следующие задачи:

- актуализация сведений в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена.

2. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2022 году:

-сформированы полные и достоверные сведения об объектах в реестре муниципального имущества муниципального образования;

- муниципальное имущество содержится в технически исправном состоянии.

Вывод: Программа признается эффективной.

Руководитель управления                                              Е.В. Нечай

Дата составления:

12.04.2023 года