[bookmark: Par257]ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление муниципальным имуществом Среднеканского городского округа»

за ____2022 год_____ нарастающим итогом
   (период)

	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	Раздел 1. Мероприятия по совершенствованию системы учета муниципального имущества, оптимизация его состава и структуры 

	1.1.
	Ведение учета муниципального имущества, в том числе с использованием автоматизированных баз данных
	85,1
	85,05
	0
	0
	85,05
	0
	Учет муниципального имущества введется в программе «Барс. Имущество»

	1.2.
	Актуализация сведений об объектах в реестре муниципальной собственности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Мероприятия не проводились

	1.3.
	Реализация полномочий ОМС по охране, защите и воспроизведению лесов в границах муниципального образования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Мероприятия не проводились

	
	Итого раздел 1
	85,1
	85,05
	0
	0
	85,05
	0
	

	Раздел 2. Мероприятия по актуализации сведений в отношении земельных участках, находящихся в муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена

	2.1.
	Проведение комплексных кадастровых работ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Мероприятия не проводились

	2.2.
	Регистрация права муниципальной собственности
	111,2
	111,2
	0
	0
	111,2
	0
	Зарегистрировано право собственности на выморочное имущество в количестве 5 ед., изготовлены технические документы для регистрации.

	2.3.
	Проведение кадастровых работ
	678,9
	678,9
	0
	0
	678,9
	0
	Проведены работы в отношении городских лесов

	
	Итого раздел 2
	790,1
	790,1
	0
	0
	790,1
	0
	

	Раздел 3: Мероприятия по содержанию муниципального имущества в технически исправном состоянии

	3.1.
	Взносы на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд
	2304,0
	1919,4
	0
	0
	1919,4
	0
	Мероприятия проведены в полном объеме

	3.2.
	Отопление муниципального жилого фонда
	9254,0
	9226,7
	0
	0
	9226,7
	0
	Мероприятия проведены в полном объеме

	3.3.
	Содержание муниципального жилищного фонда 
	493,5
	493,0
	0
	0
	493,0
	0
	Мероприятия проведены в полном объеме

	3.4.
	Общедомовые нужды за муниципальный жилой фонд
	2981,1
	2981,1
	0
	0
	2981,1
	0
	Мероприятия проведены в полном объеме

	3.5.
	Расходы на проведение ремонтных работ
	24011,5
	23994,8
	0
	13558,9
	10435,9
	0
	Мероприятия проведены в полном объеме

	3.6.
	Расходы на ПСД и прохождение экспертизы ПСД
	275,0
	275,0
	0
	0
	275,0
	0
	Мероприятия проведены в полном объеме

	3.7.
	Содержание муниципального нежилого фонда 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Мероприятия не проводились

	
	Итого раздел 3
	39319,1
	38890,0
	0
	13558,9
	25331,0
	0
	

	Всего по программе
	40194,3
	39765,15
	0
	13558,9
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	0
	



Руководитель управления              Е.В. Нечай


Дата составления:
12.04.2023 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление муниципальным имуществом Среднеканского городского округа»

за ____2022 год_____ нарастающим итогом
   (период)
	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	Доля актуализированных сведений объектов в реестре муниципального имущества
	%
	100
	100
	100

	1.1.
	Количество кадастровых кварталов городского округа, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы
	ед.
	2
	1
	50

	1.2.
	Количество земельных участков, права на которые зарегистрированы в ЕГРП 
	ед.
	55
	55
	100

	1.3.
	Доля объектов недвижимого муниципального имущества (за исключением земельных участков) находящихся в казне и включенных в перечни имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства
	%
	0,007
	0,007
	100

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	87,5% <*>
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<*>Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы хорошая.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы – повышение эффективности управления муниципальным имуществом Среднеканского городского округа.
Решены следующие задачи:
- совершенствование системы учета муниципального имущества, оптимизация его состава структуры;
- содержание муниципального имущества в технически исправном состоянии.
Не решены в полном объеме следующие задачи:
- актуализация сведений в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена.

2. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2022 году:
-сформированы полные и достоверные сведения об объектах в реестре муниципального имущества муниципального образования;
- муниципальное имущество содержится в технически исправном состоянии.

Вывод: Программа признается эффективной.


Руководитель управления                                              Е.В. Нечай


Дата составления:
12.04.2023 года
