ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

«Переселение в 2019 - 2025 годы граждан из многоквартирный домов, признанных в установленном порядке

до 01.01.2017 года аварийными и подлежащими сносу на территории муниципального образования "Среднеканский городской округ"

за ____2022 год_____

(период)

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, предусмотренные Программой (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Информационно-аналитический комплекс мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уточнение списков граждан - участников Программы (каждый год) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 семей/25 человек, общей площадью 947,7 кв.м. |
| 1.2. | Актуализация Реестра аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 многоквартирных домов, общей площадью 9 993,6 кв.м. |
| 1.3. | Проведение консультационной работы с гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, с целью ознакомления их с существующими возможностями и сроками переселения | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Индивидуальная работа (уточнение у граждан о способе переселения – заявление) |
|  | Раздел 2. Инвестиционно-финансовый комплекс мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы по привлечению средств федерального, областного бюджета и иных источников на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 2.2. | Составление периодической финансово-аналитической отчетности по использованию средств федерального, областного бюджета и иных источников финансирования | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | Раздел 3. Комплекс мероприятий по переселению граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Информирование граждан о планируемых сроках и объектах заселения, заключение соглашений с собственниками жилых помещений | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 3.2. | Приобретение у застройщиков благоустроенных жилых помещений многоквартирных домах (в т.ч. ещё в строящихся многоквартирных домах) для предоставления гражданам, зарегистрированным в аварийном жилищном фонде МО СГО, которые дали свое согласие на переселение в г. Магадан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерством строительства Магаданской области были выделены жилые помещения для переселения граждан |
| 3.3. | Приобретение благоустроенных жилых помещений на вторичном рынке жилья для предоставления гражданам, проживающих в аварийном жилищном фонде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансовые средства на переселения граждан из аварийного жилья в 2022 году Министерством строительства Магаданской области не выделялись |
| 3.4. | Выплата компенсации собственникам жилья | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.5. | Восстановление (ремонт) муниципальных незаселенных (пустующих) жилых помещений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.6. | Заключение договоров социального найма (мены) с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Переселено в муниц. жил. фонд и заключено: - договор соц. найма 5 семей/8 чел., общей площадью 276,1 кв.м.; - договор мены 11 семей/14 чел., общей площадью 497,5 кв.м. |
| Итого по разделу 3: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по программе, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Руководитель управления                                                                                                                                  В.В. Хижняк

дата составления: 13.04.2023 год.

Исп. Е.Н. Макович

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Переселение в 2019 - 2025 годы граждан из многоквартирный домов, признанных в установленном порядке до 01.01.2017 года аварийными и подлежащими сносу на территории муниципального образования "Среднеканский городской округ"

за ____2022 год_____

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1. | Общая площадь восстановленных (отремонтированных) жилых помещений муниципального жилищного фонда | кв. м. | -- | -- | -- |
| 2. | Количество расселенных жилых помещений из домов ветхого и аварийного жилищного фонда | ед. | 16 | 16 | 100 % |
| 3. | Количество расселенных семей/ человек | ед. | 16/22 | 16/22 | 100 % |
| 4. | Общая площадь расселенных жилых помещений ветхого и аварийного жилищного фонда (8 МКД) | кв. м. | 859,6 | 859,6 | 100 % |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100 % |

- степень достижения целей, решения задач Программы:

Цели:

- повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном образовании «Среднеканский городской округ»;

- оптимизация системы расселения в Среднеканском городском округе, как мера улучшения качества жизни населения.

Задачи:

- ликвидация ветхого и аварийного жилья в Среднеканском городском округе;

- переселение в пригодные для проживания жилые помещения на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ» граждан из ветхого и аварийного, а также признанного непригодным для проживания и не подлежащего ремонту и реконструкции жилищного фонда, в том числе через приобретение жилья на вторичном рынке, либо выплаты компенсаций собственникам жилья;

- создание фонда жилья социального найма для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и не имеющих финансовых возможностей для решения данного вопроса, а также формирование маневренного жилищного фонда за счет восстановления (ремонта) муниципальных незаселенных (пустующих) квартир.

Степень достижения целей, решения задач Программы:

В 2022 году переселены: в п. Сеймчан - 1семья/1чел., с общей площади 34,4 кв.м. на площадь  38,5 кв.м.; в г. Магадан - 15 семей/21 чел., с общей площади 739,2 кв.м. на площадь 762,2 кв.м.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Финансовые средства на переселения граждан из аварийного жилья в 2022 году Министерством строительства Магаданской области не выделялись.

Общий объем финансирования местного бюджета программы за 2022 год составил 0 руб.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2022 году:

переселены из аварийного жилищного фонда 16 семей/22 чел. в пригодные для проживания жилые помещения в п. Сеймчан и г. Магадан.

Вывод: Программа признается эффективной, должна быть продолжена.

Руководитель управления                                                                            В.В. Хижняк

дата составления: 13.04.2023 год.

Исп. Е.Н. Макович