ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа» 
на 2018-2021 годы» и на период до 2028 года
за 2022 год  нарастающим итогом
(период)

	№

	Наименование  
мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	

Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	п/п
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1
	Приобретение, доставка и установка котла КВ-Р11,63-115 в количестве 1 шт. для модернизации котельной № 6 п. Сеймчан
	11420,32
	11373,7000
	0,0000
	10907,3783
	466,3217
	-
	Проведена модернизация  котла котельной №6 п. Сеймчан, заменены основные части, с применением улучшенных материалов

	2
	Приобретение и доставка забрасывателя топлива 
ЗП-600М2 СБ  Т67.00.000М2 для модернизации котельной № 6 п. Сеймчан
	616,70
	560,0000
	0,0000
	512,9800
	47,0200
	-
	Проведена модернизация  котельной №6 п.Сеймчан, произведена замена забрасывателя  

	3
	Приобретение и доставка оборудования и материалов для модернизации и реконструкции котельных
	1010,0570
	1009,9655
	0,0000
	968,5569
	41,4086
	-
	Проведена модернизация  котельной №6 п.Сеймчан, произведена замена изношенных частей котельного оборудования 

	4
	Приобретение и доставка котла КВ-р-1,74-95 для модернизации котельной села Верхний Сеймчан
	0
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	Контракт расторгнут

	5
	Приобретение, доставка и установка оборудования по водоочистке для модернизации водозаборной скважины с. Верхний Сеймчан
	5275,03
	5275,0000
	0,0000
	5058,7250
	216,2750
	-
	Оборудование приобретено и установлено на водозаборной скважине с.Верхний Сеймчан

	6
	Возмещение затрат в связи с подвозом питьевой воды
	2057,00
	2056,6641
	0,00
	0,00
	2056,66
	-
	Обеспечение населения с Верхний Сеймчан питьевой водой

	7
	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг
	4208,5
	4208,2440
	0,00
	0,00
	4208,24
	-
	Финансирование затрат предприятия на текущий ремонт и содержание помещений общественной бани

	8
	Приобретение и поставка вакуумной машины КО505А на шасси КАМАЗ-65115-3082-50
	6320,00
	6320,0000
	0,00
	0,00
	6320,00
	-
	Автомобиль приобретен, передан для работы СМУП "Коммунальник"

	9
	Субсидия на возмещение затрат на электроэнергию (уличное освещение)
	0,00
	0,0000
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	Не запланировано в 2022г.

	10
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Среднеканского городского округа
	140,00
	140,0000
	0,00
	0,00
	140,00
	-
	Проведена актуализация и утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Среднеканского городского округа

	11
	Подготовка объектов ЖКХ к отопительному периоду 
	0,00
	0,0000
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	Не запланировано в 2022г.

	12
	Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по вывозу жидких бытовых отходов
	2184,40
	2184,4000
	0
	0
	2184,4
	-
	Финансирование затрат предприятия за оказание улуг населению по вывозу жидких бытовых отходов

	13
	Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по временному проживанию граждан
	1835,50
	1834,2774
	0,00
	0,00
	1834,28
	-
	Финансирование затрат предприятия на текущее содержание гостиницы

	14
	Оказание содействие ресурсоснабжающим организациям Среднеканского городского округа
	20000,00
	20000,0000
	0,00
	0,00
	20000,00
	-
	Не запланировано в 2021г.

	 
	ИТОГО
	55067,50
	54962,251
	0,00
	17447,64
	37514,61
	-
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Руководитель управления ЖКХАиГ
Администрации Среднеканского муниципального округа                                                                                                    В.В. Хижняк
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа»  на 2018-2021 годы» и на период до 2028 года
за 2022 год нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)
	№ п/п
	Наименование
индикатора
	Единица изме-рения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	Количество котельных, на которых проведены строительство, модернизация, реконструкция, ремонт или замена оборудования
	ед.
	2
	1

	50 %

	2
	Протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении), на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей 
	км.
	0
	0
	-

	3
	Протяженность электрических сетей, на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей
	км.
	0
	0
	-

	4
	Количество построенных (отремонтированных) водозаборных сооружений
	ед.
	0
	1
	100 %

	5
	Количество утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения
	ед.
	2
	1
	50 %

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	67 % <*>
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<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы удовлетворительная.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:
Цель Программы:
-  повышение качества и безопасности проживания населения - выполнено.
- снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение сроков службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства – выполнено.
Задачи Программы:
- проведение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к очередному отопительному сезону;
- снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;
- улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании;
- обеспечение населения услугами водоснабжения;
- взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

В 2022 году на подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов было запланировано финансирование в размере 18218,66 тыс. руб., Фактически освоено на выполнение мероприятий: 18218,66 тыс. руб., из них 17447,59 тыс. руб. средства областного бюджета 771,02 тыс. руб. из средств местного бюджета. Запланированные мероприятия по подготовке к ОЗП выполнены частично на 80 % от плана. В связи с неисполнением договорных обязательств со стороны исполнителя, контракт на приобретение и доставку котла КВ-р-1,74-95 для модернизации котельной села Верхний Сеймчан был расторгнут. 
В рамках заключенных  соглашений  о предоставлении Субсидии на возмещение затрат произведена оплата предприятиям из местного бюджета 10283,58 тыс. руб., что составляет от плана 109%. 
Исполнено мероприятие по актуализации схем тепло-, водоснабжения, водоотведения Среднеканского городского произведена оплата из местного бюджета 140,0 тыс. руб. 
Приобретена и поставлена вакуумная машина КО505А на шасси КАМАЗ-65115-3082-50 на сумму 6320,0 тыс. руб., передана для работы в СМУП «Коммунальник».

 3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2022 году:
- проведена модернизация котла котельной №6 п. Сеймчан, заменены основные части, с применением улучшенных материалов;
- проведена модернизация  котельной №6 п.Сеймчан, произведена замена забрасывателя, изношенных частей котельного оборудования;
- в целях обеспечения качественным питьевым водоснабжением населения с.Верхний Сеймчан установлено оборудование по водоочистке на водозаборной скважине с.Верхний Сеймчан;
- надлежащее оказание услуг по подвозу питьевой воды: в 2022 году подвоз воды выполнялся в соответствии с графиком, жалоб по данному виду услуг не поступало; 
- надлежащее оказание услуг общественной бани: в 2022 году работа осуществлялась по графику, жалоб по данному виду услуг не поступало;
- надлежащее оказание услуг по проживанию граждан в гостинице: в 2022 году работа осуществлялась по графику, жалоб по данному виду услуг не поступало.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.



Руководитель управления ЖКХАиГ
Администрации Среднеканского муниципального округа                                             В.В. Хижняк
 
                                    









                                                                        
Исп.: Унжакова О.Г.
Дата составления:
13.04.2023 г.
