ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа»

на 2018-2021 годы» и на период до 2028 года

за 2022 год  нарастающим итогом

(период)

| № | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1 | Приобретение, доставка и установка котла КВ-Р11,63-115 в количестве 1 шт. для модернизации котельной № 6 п. Сеймчан | 11420,32 | 11373,7000 | 0,0000 | 10907,3783 | 466,3217 | - | Проведена модернизация котла котельной №6 п. Сеймчан, заменены основные части, с применением улучшенных материалов |
| 2 | Приобретение и доставка забрасывателя топлива ЗП-600М2 СБ Т67.00.000М2 для модернизации котельной № 6 п. Сеймчан | 616,70 | 560,0000 | 0,0000 | 512,9800 | 47,0200 | - | Проведена модернизация котельной №6 п.Сеймчан, произведена замена забрасывателя |
| 3 | Приобретение и доставка оборудования и материалов для модернизации и реконструкции котельных | 1010,0570 | 1009,9655 | 0,0000 | 968,5569 | 41,4086 | - | Проведена модернизация котельной №6 п.Сеймчан, произведена замена изношенных частей котельного оборудования |
| 4 | Приобретение и доставка котла КВ-р-1,74-95 для модернизации котельной села Верхний Сеймчан | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | Контракт расторгнут |
| 5 | Приобретение, доставка и установка оборудования по водоочистке для модернизации водозаборной скважины с. Верхний Сеймчан | 5275,03 | 5275,0000 | 0,0000 | 5058,7250 | 216,2750 | - | Оборудование приобретено и установлено на водозаборной скважине с.Верхний Сеймчан |
| 6 | Возмещение затрат в связи с подвозом питьевой воды | 2057,00 | 2056,6641 | 0,00 | 0,00 | 2056,66 | - | Обеспечение населения с Верхний Сеймчан питьевой водой |
| 7 | Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг | 4208,5 | 4208,2440 | 0,00 | 0,00 | 4208,24 | - | Финансирование затрат предприятия на текущий ремонт и содержание помещений общественной бани |
| 8 | Приобретение и поставка вакуумной машины КО505А на шасси КАМАЗ-65115-3082-50 | 6320,00 | 6320,0000 | 0,00 | 0,00 | 6320,00 | - | Автомобиль приобретен, передан для работы СМУП "Коммунальник" |
| 9 | Субсидия на возмещение затрат на электроэнергию (уличное освещение) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | Не запланировано в 2022г. |
| 10 | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Среднеканского городского округа | 140,00 | 140,0000 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | - | Проведена актуализация и утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Среднеканского городского округа |
| 11 | Подготовка объектов ЖКХ к отопительному периоду | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | Не запланировано в 2022г. |
| 12 | Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по вывозу жидких бытовых отходов | 2184,40 | 2184,4000 | 0 | 0 | 2184,4 | - | Финансирование затрат предприятия за оказание улуг населению по вывозу жидких бытовых отходов |
| 13 | Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по временному проживанию граждан | 1835,50 | 1834,2774 | 0,00 | 0,00 | 1834,28 | - | Финансирование затрат предприятия на текущее содержание гостиницы |
| 14 | Оказание содействие ресурсоснабжающим организациям Среднеканского городского округа | 20000,00 | 20000,0000 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | - | Не запланировано в 2021г. |
|  | ИТОГО | 55067,50 | 54962,251 | 0,00 | 17447,64 | 37514,61 | - |  |

Руководитель управления ЖКХАиГ

Администрации Среднеканского муниципального округа                                                                                                    В.В. Хижняк

Исп.: Унжакова О.Г.

Дата составления:

12.04.2023г.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа»  на 2018-2021 годы» и на период до 2028 года

за 2022 год нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование индикатора | Единица изме-рения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | Количество котельных, на которых проведены строительство, модернизация, реконструкция, ремонт или замена оборудования | ед. | 2 | 1 | 50 % |
| 2 | Протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении), на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей | км. | 0 | 0 | - |
| 3 | Протяженность электрических сетей, на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей | км. | 0 | 0 | - |
| 4 | Количество построенных (отремонтированных) водозаборных сооружений | ед. | 0 | 1 | 100 % |
| 5 | Количество утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения | ед. | 2 | 1 | 50 % |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 67 % <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы удовлетворительная.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы:

-  повышение качества и безопасности проживания населения - выполнено.

- снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение сроков службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства – выполнено.

Задачи Программы:

- проведение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к очередному отопительному сезону;

- снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;

- улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании;

- обеспечение населения услугами водоснабжения;

- взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

В 2022 году на подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов было запланировано финансирование в размере 18218,66 тыс. руб., Фактически освоено на выполнение мероприятий: 18218,66 тыс. руб., из них 17447,59 тыс. руб. средства областного бюджета 771,02 тыс. руб. из средств местного бюджета. Запланированные мероприятия по подготовке к ОЗП выполнены частично на 80 % от плана. В связи с неисполнением договорных обязательств со стороны исполнителя, контракт на приобретение и доставку котла КВ-р-1,74-95 для модернизации котельной села Верхний Сеймчан был расторгнут.

В рамках заключенных  соглашений  о предоставлении Субсидии на возмещение затрат произведена оплата предприятиям из местного бюджета 10283,58 тыс. руб., что составляет от плана 109%.

Исполнено мероприятие по актуализации схем тепло-, водоснабжения, водоотведения Среднеканского городского произведена оплата из местного бюджета 140,0 тыс. руб.

Приобретена и поставлена вакуумная машина КО505А на шасси КАМАЗ-65115-3082-50 на сумму 6320,0 тыс. руб., передана для работы в СМУП «Коммунальник».

3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2022 году:

- проведена модернизация котла котельной №6 п. Сеймчан, заменены основные части, с применением улучшенных материалов;

- проведена модернизация  котельной №6 п.Сеймчан, произведена замена забрасывателя, изношенных частей котельного оборудования;

- в целях обеспечения качественным питьевым водоснабжением населения с.Верхний Сеймчан установлено оборудование по водоочистке на водозаборной скважине с.Верхний Сеймчан;

- надлежащее оказание услуг по подвозу питьевой воды: в 2022 году подвоз воды выполнялся в соответствии с графиком, жалоб по данному виду услуг не поступало;

- надлежащее оказание услуг общественной бани: в 2022 году работа осуществлялась по графику, жалоб по данному виду услуг не поступало;

- надлежащее оказание услуг по проживанию граждан в гостинице: в 2022 году работа осуществлялась по графику, жалоб по данному виду услуг не поступало.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Руководитель управления ЖКХАиГ

Администрации Среднеканского муниципального округа                                             В.В. Хижняк

Исп.: Унжакова О.Г.

Дата составления:

13.04.2023 г.