ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры в Среднеканском городском округе»

за ____2022 год_____

(период)

| Целе вые ста тьи | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия (фактические расходы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1801 (функ циони рова ние) | Комплексное совершенствование системы управления учреждений культуры | 27 962,3 | 27 570,1 | 0,0 | 1316,7 | 26253,4 | 0,0 | МКУК СЦБС (11369176,4): - Основные виды расходов (расходы на выплаты персоналу; поставщикам и т.д.): -Выплаты персоналу (з/плата, оплата командировочных, транспортные расходы в отпуск, коммунальная льгота)-7 628 252,0; -налоги – 2 118 585,2; -оплата поставщикам за оказанные услуги (тепло и электроэнергия, холодная вода, водоотведение, связь, содержание общ. имущества, твердые отходы) -1 622 339,2. МКУК СЦКС (14258281,1): - Основные виды расходов (расходы на выплаты персоналу; поставщикам и т.д.): -Выплаты персоналу (з/плата, оплата командировочных, транспортные расходы в отпуск, коммунальная льгота)-8 297 782,01; -налоги – 2 480 898,42; -оплата поставщикам за оказанные услуги (тепло и электроэнергия, холодная вода, водоотведение, связь, содержание общ. имущества, твердые отходы) -3 479 600,7. МКУК СЦБС (707 425,1): -оплата договоров на ремонтные, сантехнические и электромонтажные работы -130 700,0; -противопожарные мероприятия – 98 620,0; -оплата услуг в части информационно-технического обеспечения, по разработке дизайн проекта библиотек, поставке периодических изданий – 313 380,1; -приобретение ПК библиографу – 42 599,0; - Договора подряда, материалы – 79 426,0 -приобретение материальных запасов (хозтовары, бибтехника) – 42 700,0. МКУК СЦКС (1 235 169,4): - Демонтаж и монтаж электрощитков узел управления (склад 1 этаж) – 65,0 - Услуги по очистки кровли от снега - 45,0 - Договора подряда, материалы – 353 668,5 - Электромонтажные работы (замена старого кабеля коридор 1-2 этажи) - Договор 21,0 - Материал (лампы) - 84,6 - Строительные материалы – 455 601,4 - Электромонтажные работы (установка светодиодных ламп) Общий коридор (2 этаж); Кабинеты: специалистов (этнография; художник-постановщик), 1 этаж, зрительный зал (2 этаж) – 85,3 - Договор радиаторов (В-Сеймчан) на 50,0 - Замена системы отопления, замена дверей (запасной выход), замена полов, конструкция ограждения из ДСП (трубопроводов) - Договор 75,0 |
| 1802 (модер низация) | Проведение текущих ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ | 526,1 | 524,5 | 0,0 | 0,0 | 524,5 | 0,0 | МКУК СЦБС (270,3): - Приобретение и доставка оконных блоков из ПВХ для установки в книгохранилищах ЦБ и ДБ (6 шт.) -270,3 МКУК СЦКС (255,8): - Транспортные услуги – Договора 127,0 - Ремонт по договорам услуг – 128,8 |
| 1802 (модерни зация) | Модернизация и развитие технического (современного) оборудования муниципальных учреждений культуры (в том числе обеспечение безопасности) | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1802 (модерни зация) | Модернизация и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (в том числе проектирование и изготовление декораций) | 279,3 | 606,2 | 0,0 | 0,0 | 606,2 | 0,0 | МКУК СЦКС (606,2): - Оргтехника (ноутбук; монитор; жесткий диск; компьютер, переходники, провода) – 5000,0 - Основные средства – 431,2; - Пошив элементов к оформлению в кабинет этнографии - Договор 74,0. - Изготовление декораций (фотозон) – 96,0. |
| 1802 (модерни зация) | Модернизация внедрение информационно-коммуникационных технологий в муниципальные учрежденья культуры | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1802 (модерни зация) | Софинансирование мероприятий муниципальной программы на развитие культуры и туризма Магаданской области в Среднеканском городском округе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1802 (модерни зация) | Обеспечения проведения мероприятий в муниципальных учреждениях культуры: - по независимой системой оценки качества работы учреждений; - нормированием труда работников; - специальной оценкой условий труда | 45,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | МКУК СЦКС (38,0): - Проведение специальной оценкой условий труда – Договор 18,0; - Охрана труда – 20,0. |
| 1802 (модерни зация) | Сохранение, использование и популяризация объектов историко -культурного наследия Магаданской области, Среднеканского городского округа | 727,4 | 727,4 | 588,9 | 72,8 | 65,7 | 0,0 | МКУК СЦКС (727,4): - восстановление, благоустройство и работ воинских захоронений (стройматериалы, договор) – 727,4 |
| 1803 (творческие люди) | Подготовка и проведение культурно – досуговых, культурно – просветительных, культурно – массовых мероприятий муниципальными учреждениями культуры (в том числе приуроченных к профессиональным, календарным праздничным, памятным и знаменательным датам т.д.) в том числе транспортные услуги, громкая связь, печатная продукция, приобретение памятных подарков, оформление сценических площадок и т.п.) | 1439,2 | 508,5 | 0,0 | 0,0 | 508,5 | 0,0 | МКУК СЦБС (22,0): - Оплата права использования программного обеспечения «Литрес», поставки печатной продукции -22,0. МКУК СЦКС (486,5): - Сценические (костюмы, платья, обувь, аксессуары и т.п) 184,2 - Баннера, призы, салюты, оформление, атрибутика 230,1 - Транспортные расходы по доставке – 72,2 |
| 1803 (творческие люди) | Создание и сопровождение выставочных проектов по различным направлениям | 10,0 | 156,9 | 0,0 | 0,0 | 156,9 | 0,0 | МКУК СЦБС (54,4): - Приобретение бумаги, канцтоваров, картриджей, светильников, ИБП -54,4 МКУК СЦКС (102,5): - Фотобумага, ламинированная пленка, краска, картриджи – 34,1 - Баннера - 68,4 |
| 1803 (творческие люди) | Сохранение творческого потенциала, участие во всероссийских, региональных, окружных конкурсах, фестивалях, выставках, семинарах и т.д. | 30,0 | 0, 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1803 (творческие люди) | Организация и развитие волонтерских направлений в сфере культуры | 10,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | МКУК СЦБС (1,6): - Приобретение подарочных наборов волонтерам -1,6 МКУК СЦКС (6,8): - Участие работников культуры и волонтеров во Всероссийской акции «День заботы об истории и памятниках культуры» - 6,8 |
| 1803 (творческие люди) | Поддержка и развитие отраслевого кадрового потенциала сферы культуры (повышение квалификации, переподготовка, стажировка) в центрах города Магадана | 28,0 | 65,7 | 0,0 | 0,0 | 65,7 | 0,0 | МКУК СЦБС (65,7): - Образовательные услуги в сфере профессиональной подготовки, услуга по проведению специальной оценки условий труда, приобретение сертификата на информационно-техническое сопровождение программы «ИРБИС» - 65,7 |
| Всего по программе |  | 30599,6 | 30206,5 | 588,9 | 1389,5 | 28228,0 | 0,0 |  |

Руководитель управления  ____________________________ Сикорская Е.С.

Дата составления: «25» мая 2023 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры в Среднеканском городском округе»

за ____2022 год_____

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 5 лет действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания, % числа опрошенных) | % | 80% | 83,4% | 100% |
| 2 | Количество посещений (чел.) культурно – массовых: культурно – досуговых, просветительных мероприятий (к базовому 2017г.- 100%) | % | 110% | 104,5% | 94,5% |
| 3 | Число участников клубных формирований (по сравнению с предыдущим годом) до 15% | Чел. | 103 | 101 | 98% |
| 4 | Количество анонсированных публикаций на портале «Культура РФ»- до 15% | ед. | 78,3% | 73,2% | 93,4% |
| 5 | Количество мероприятий, направленных на разнообразие предоставляемых услуг в сфере культура (приуроченные к профессиональным, календарным праздничным, памятным, знаменательным, юбилейным датам, значимым для России и Магаданской области, Среднеканского городского округа и иных имиджевых и торжественных мероприятий, а также задействования календаря событий - до 15% | ед. | 210 | 335 | 100% |
| 6 | Прирост количества выставочных проектов – до 15% | % | 92,7% | 91,8% | 99% |
| 7 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации, переподготовку, стажировку | % | 75% | 1 | 55 % |
| 8 | Участие на всероссийских, региональных, окружных организационных культурных площадках в конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях, семинарах и т.д. (к базовому 2021г.) до 15% | ед. | 15 | 18 | 100 % |
| 9 | Количество волонтеров (чел), вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (к базовому 2021г.) до 15% | ед. | 11 | 15 | 100% |
| 10 | Количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие региональной самобытности и национальной идентичности | ед. | 9 | 10 | 100 % |
| 11 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» с средней заработной платы в Магаданской области. | % | 100% | 100 % | 100 % |
| 12 | Соответствие уровня эффективного управления культурными процессами (регулирование, престижность, доступность, комфортность) (независимая система оценки качества работы учреждений; нормированием труда работников; специальной оценкой условий труда) | % | 95% | 100 % | 100 % |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ |  |  |  | 94,9 |  |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы – реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, сохранение культурного наследия региона, повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.

Решены следующие задачи:

- созданы благоприятные условия для улучшения культурно - просветительского и досугового обслуживания населения;

- повышен уровень удовлетворенности населения качеством услуг, оказываемых учреждениями культуры.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2022 год составил 30 мил. 206,5 тыс.руб., что составляет от плана 94,9%.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:

- сформирована культурная среда, отвечающая растущим потребностям жителей, а эффективность услуг в сфере культуры была достигнута путем увеличения количества посещений информационных, выставочных и театрально-концертных мероприятий.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Руководитель управления  __________________________ Сикорская Е.С.

Дата составления: «25» мая 2023 года