ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие молодежной политики в Среднеканском городском округе

на 2022-2026 годы»

за ____2022 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1. Формирование социально-зрелой личности молодого человека с активной гражданской позицией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание банка данных по занятости молодых людей на предприятиях Среднеканского городского округа. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Сотрудничество со средствами массовой информации, направленное на формирование и развитие чувства патриотизма, духовно нравственного воспитания, физического и культурного развития молодежи. | - | - | - | - | - | - | Ежемесячное взаимодействие учреждений осуществлялось через публикации в муниципальной газете. Освещение о проблемах культуры, искусства, досуга; популяризация культурно-досуговых программ (мероприятий), рекламная информация по направлениям патриотического, нравственного и ЗОЖ определяет позитивный характер жизни молодежной аудитории. |
| 1.3. | Пропаганда через средства массовой информации достижений молодежи Среднеканского городского округа в сфере образования, культуры и спорта | - | - | - | - | - | - | Ежегодная публикация на страницах муниципальной газеты декларирует достижения молодежной аудитории (дипломы (различной степени); благодарственные письма; грамоты и т.д.). «Новая Колыма. Вести» №5 (1082) от 20.01.2023г. «Год наших побед». |
| 1.4. | Участие в социологических исследованиях и мониторингах в молодежной среде | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Организация и проведение муниципальных мероприятий для молодежи: конкурсов, акций | - | - | - | - | - | - | - ЗОЖ: 13 мероприятий - Патриотическое: 46 мероприятий - Нравственное: 28 мероприятий |
| 1.6. | Проведение театрализованного праздника «День молодежи» | - | - | - | - | - | - | 26.06.2022г. на центральной площади состоялось развлекательное мероприятие «Поколение NEXT» |
| 1.7. | Организация волонтерских молодежных акций: - «День добрых дел»; - «Подари радость детям»; - «Ветеран живет рядом…»; - «Спортивная эстафета Победы»; - «Память»; - «Доброе сердце». | - | - | - | - | - | - | 09.05.2022г. на центральной площади состоялось легкоатлетическая эстафета, посвящённая 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.. «Спортивная эстафета Победы». |
| 1.8. | Участие в областной профильной смене Достояние региона («Закон и подросток», «ЗОЖ», форум ученического самоуправления, слет экологов, смотр художественной самодеятельности), «Доброволец года». | 92,45 | 91,33 | - | - | 91,33 | - | Участие обучающихся в областной профильной школе начинающих правоведов «Закон и подросток» (4 обучающихся). Направление обучающихся на областной Кванториум (6 обучающихся). Участие в семинаре «О Российском движении детей и молодежи» и «Буллинг, проблемы современности» |
| 1.9. | Организация работы летних оздоровительных лагерей, в том числе для подростков из групп социального риска, попавших в сложную жизненную ситуацию | - | - | - | - | - | - | Работа коррекционно-реабилитационной деятельности по созданию благоприятных условий для реализации прав ребёнка проходила с 4 детьми из 10 поставленных на учет. |
| 1.10 | Организация ознакомительных экскурсий для молодежи в храм: «Православный Храм – источник духовной культуры» | - | - | - | - | - | - | # 14.04.2022г. экскурсия перед православным праздником «Светлое Христово Воскресение - Пасха» в церкви «Отрада и утешение» иконы Божией Матери |
| 1.11 | Участие в работе Молодежной общественной палаты при областной Думе. Участие в детском общественном Совете при Уполномоченном по правам ребенка Магаданской области. | 31,93 | - | - | - | - | - | - |
| 1.12 | Подготовка и выпуск специализированных информационных раздаточных материалов по проблемам нарко-, табако- и алкогольной зависимостей, заболеваний, передающихся половым путем, СПИДа. | - | - | - | - | - | - | Выпуск буклетов по проблемам нарко -, табако - и алкогольной зависимостей, заболеваний, передающихся половым путем, СПИДа производится и раздается на акциях в течение всего года |
| 1.13 | Организация встреч представителей органов детского и молодежного самоуправления с депутатами Среднеканского городского округа | - | - | - | - | - | - | 21.04.2022г. прошла встреча молодежного состава с депутатами и председателем собрания представителей СГО |
| 1.14 | Проведение летней молодежной и школьной спартакиады, соревнований по видам спорта, молодежных и школьных форумов за здоровый образ жизни, общественно-значимых мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | 2,5 | 2,5 | - | - | 2,5 | - | Проезд детей школы с. Верхний на соревнования летней спартакиады |
| 1.15 | Участие во всероссийских и региональных новогодних мероприятиях | 41,68 | 40,91 | - | - | 40,91 | - | Награждены подарками учащиеся школ (Губернаторская елка) 7 обучающихся поездка. |
| 1.16 | Организация работы с молодежью по развитию казачьей культуры | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.17 | Организация и проведение экологических молодежных акций и мероприятий. | - | - | - | - | - | - | 27.03.2022г. - Тематический час с видеопрезентацией «Планета Земля»; 27.03.2022г. - Книжная выставка «Дом под крышей голубой» |
| 1.18 | Проведение молодежного форума. | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  | 168,56 | 134,74 | - | - | 134,74 | - |  |
| 2. Поддержка творческой и талантливой молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение олимпиад по избирательному праву и по православной культуре | - | - | - | - | - | - | Олимпиады по избирательному праву и по православной культуре не проводились |
| 2.2. | Проведение муниципальных этапов региональных и всероссийских выставок, конкурсов, фестивалей, спартакиад, олимпиад, конференций для школьников и молодежи, спортивных соревнований | 47,65 | 47,08 | - | - | 47,08 | - | Проведение муниципальных этапов региональных и всероссийских олимпиад и конференций для школьников. Приобретение грамот и кубков для муниципального этапа Президентские спортивные игры "Президентские состязания" |
| 2.3. | Участие школьников и молодежи в региональном этапе выставок, конкурсов, фестивалей, спартакиад, конференций, слетов для школьников и молодежи, спортивных соревнованиях | 119,65 | 73,74 | - | - | 73,74 | - | Участие обучающихся на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в г. Магадан (3 обучающихся). Участие обучающихся в конкурсе рисунков |
| 2.4. | Проведение мероприятий, посвященных праздничным датам и всенародным праздникам | 31,0 | 30,97 | - | - | 30,97 | - | Приобретение материалов к празднику «День Победы». Приобретение памятных подарков и сладких призов участникам художественной самодеятельности (День народного единства) |
| 2.5. | Проведение конкурсов прикладного и художественного творчества среди школьников и молодежи | 6,5 | 6,5 | - | - | 6,5 | - | Проведение районного конкурса «Мастерская Деда Мороза» |
| 2.6. | Проведение Дня молодого избирателя и дней школьного самоуправления | - | - | - | - | - | - | Проведен День молодого избирателя и день школьного самоуправления |
| 2.7. | Отбор лучших выпускников на целевое обучение в ВВузах | - | - | - | - | - | - | Отбор лучших выпускников на целевое обучение в ВВузах не производился |
| 2.8. | Проведение районных выставок, фестивалей, акций, сборы, праздничных мероприятий, турниров, в том числе: - Декоративно-прикладного творчества; - День защиты детей - Сбор юных патриотов | 58,35 | 58,35 | - | - | 58,35 | - | Проведение районного фестиваля художественной самодеятельности «Я люблю тебя Россия»/ Салют Победы. Проведение праздника «День защиты детей». Сбор юных патриотов. |
| ИТОГО: |  | 263,15 | 216,64 | - | - | 216,64 | - |  |
| 3. Комплексные меры по поддержке молодой семьи. Повышение престижа семейных ценностей в молодежной среде. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация просветительской работы в сфере репродуктивного здоровья и воспитания: - психологический мониторинг и консультирование молодых семей; - организация "телефонов доверия" с заинтересованными организациями | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Реализация программ помощи молодежи в планировании семьи, воспитании детей; пропаганда здорового образа жизни, духовной и нравственной семейной культуры, опыта семейных отношений наиболее благополучных семей Среднеканского городского округа | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Организация и проведение семейных конкурсов, акций и праздников: - «Папа, мама, я – спортивная семья»; - «Новогодняя игрушка»; - «Древо жизни»; - « Я родился!» и другие | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Проведение молодежной инициативы «Организация зоны отдыха для молодой семьи» | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Проведение муниципальных конкурсов для молодежи «Самая лучшая мама», «Среднеканская Снегурочка и Дед Мороз», КВН, «Наша дружная семья» и другие. | 132,0 | 132,0 | - | - | 132,0 | - | Приобретение памятных подарков (бытовая техника) на конкурс «Лучший новогодний костюм» и на семейную викторину «Новый год у ворот» |
| ИТОГО: |  | 132,0 | 132,0 | - | - | 132,0 | - |  |
| Всего по программе: |  | 563,71 | 483,38 | - | - | 483,38 | - |  |

Процент исполнения программы за 2022 год – 85,7%

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие молодежной политики в Среднеканском городском округе

на 2022-2026 годы»

за ____2022 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи | % | 26 | 22,4 | 86% |
| 2 | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в волонтёрскую деятельность в общей численности молодежи | % | 25 | 22,4 | 90% |
| 3 | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, занимающихся на постоянной основе в учреждениях культуры, образования и спорта, в общей численности молодежи | % | 30 | 17,8 | 59% |
| 4 | Доля трудоустроившихся граждан в возрасте от 14 до 30 лет, в общем числе обратившихся в службы занятости населения | % | 20 | 15,7 | 78,5% |
| 5 | Количество специалистов, осуществляющих работу с молодежью в организациях и учреждениях | чел. | 1 | 0 | 0% |
| 6 | Количество реализуемых социально значимых проектов и программ в сфере молодежной политики | ед. | 3 | 2 | 66% |
| 7 | Количество учреждений и организаций, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о молодежной политике в СМИ и в сети Интернет | ед. | 5 | 5 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 68,5% <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы хорошая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы – создание условий для реализации приоритетных направлений молодежной политики, в том числе: создание условий для поддержки и развития детских и молодежных инициатив, организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, профилактика социальной девиации в подростковой и молодежной среде, духовное, физическое и гражданско-патриотическое воспитание молодежи, развитие творчества и предпринимательства, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений.

Решены следующие задачи:

- развита созидательная активность детей и молодежи и интегрировать молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;

- созданы условия для духовного, физического, интеллектуального и творческого развития детей и молодежи;

- была оказана поддержка талантливой молодежи, развита инновационная, интеллектуальная и творческая деятельность детей и молодежи;

- оказано содействие развитию молодежных и детских организаций, оказана всесторонняя помощь в их деятельности;

- созданы условия для адаптации молодежи к самостоятельной жизни и деятельности, формировать гражданские, патриотические и духовно-нравственные качества. Пропагандировать в подростковой и молодежной среде основ здорового образа жизни;

- созданы и обеспечены условия для организации досуга детей, подростков и молодежи, в том числе в период каникул совместно с иными органами местного самоуправления, общественными и другими организациями;

- организованы районные мероприятия, праздники, фестивали, выставки для детей и молодежи;

- произведена подготовка молодежи к созданию гармоничной семьи на основе уважения традиций.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2022 году:

- доля граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в деятельность молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи составила 22,4% (87 человека);

- доля граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлечённых в волонтёрскую деятельность в общей численности молодежи – 22,4% (87 человека);

- доля граждан в возрасте от 14 до 35 лет, занимающихся на постоянной основе в учреждениях культуры, образования и спорта, в общей численности молодежи – 17,8% (культура- 24 человека, образование-28 человек, спорт-17 человек = 69 человек);

- доля трудоустроившихся граждан в возрасте от 14 до 35 лет, в общем числе обратившихся в службы занятости населения – 15,7% (61 человек);

- нет специалиста, осуществляющего работу с молодежью в организациях и учреждениях;

- 2 социально значимых проекта и программ в сфере молодежной политики (муниципальная программа, акция «Флаг России»);

- 5 учреждений и организаций, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о молодежной политике в СМИ и в сети Интернет.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Руководитель управления  __________________________ Сикорская Е.С.

Дата составления: «___» _________________ 2023 года