## Лист1
Приложение к муниципальной программе "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования "Среднеканский муниципальный округ Магаданской области", утвержденной постановлением Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области от _________ № _____
Система программных мероприятий муниципальной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования "Среднеканский муниципальный округ Магаданской области"
№ п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования | Ресурсное обеспечение по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб.
[5 empty] | Всего | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по объекту размещения ТКО | Администрация, УЖКХАГ, ЮФЛ | 2024-2026 г.г. | всего | 144.4 | 144.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 144.4 | 144.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация, УЖКХАГ, ЮФЛ | 2024-2028 г.г. | всего | 1500 | 0 | 0 | 901.94 | 500 | 500
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0
3 | Обустройство объектов размещения отходов | Администрация, УЖКХАГ, ЮФЛ | 2024-2028 г.г. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Обустройство и ремонт контейнерных площадок | Администрация, УЖКХАГ, ЮФЛ | 2024-2028 г.г. | всего | 900 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 900 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0
5 | Реализация плана природоохранных мероприятий | Администрация, УЖКХАГ, ЮФЛ | 2024-2028 г.г. | всего | 2416.32 | 774.07 | 805.02 | 837.23 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2416.32 | 774.07 | 805.02 | 837.23 | 0 | 0
|  |  |  | всего | 4960.72 | 1718.47 | 1605.02 | 1637.23 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 4960.72 | 1718.47 | 1605.02 | 1637.23 | 0 | 0
Объемы финансирования Программы подлежат уточнению исходя из фактической потребности на реализацию программы и возможностей областного и местного бюджетов.