ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование  доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения

на территории Среднеканского городского округа»

за ____2023 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| Задача 1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формированию нормативной правовой базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ведение реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг, в т.ч. формирование (актуализация) паспортов объектов социальной инфраструктуры и услуг | - | - | - | - | - | - | Постановлением Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области от 18.12.2023 года №363-п актуализирован реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг. По состоянию на 01.01.2024 года в реестр включено 26 объектов, из них: - объекты образования - 4 единиц; - объекты физической культуры и спорта - 3 единиц; - объекты культуры - 3 единиц; - объекты связи и информации - 1 единиц; - объекты потребительского рынка и услуг - 7 единиц; - прочие объекты (в т.ч. административные здания) - 8 единиц. Все объекты, включенные в Реестр ОСИ: - обеспечены паспортами доступности объекта; - считаются условно доступными, так как доступность обеспечивается сотрудниками объектов, на объектах установлены кнопки вызова сотрудника. |
| 1.2. | Организация исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг | - | - | - | - | - | - | Постановлением Администрации Среднеканского муниципального округа от 30.06.2023 № 184-п актуализированы состав и положение о Межведомственной комиссии по координации работы в сфере жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения на территории Среднеканского муниципального округа. Постановлением Администрации Среднеканского муниципального округа от 03.07.2023 года № 187-п утвержден план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2023-2050 годы. В соответствии с распоряжением Администрации Среднеканского муниципального округа от 03.07.2023 № 124-р проведена корректировка паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры муниципального значения. Отчет об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») публикуется в сети Интернет по адресу http://admmosrednekan.ru/site/item?id=178 |
| 1.3. | Организация исполнения плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды с учетом обеспечения условий их доступности для инвалидов | - | - | - | - | - | - | Постановлением Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области от 25.12.2023 №377-п актуализированы состав и положение о комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. В 2023 году проведено обследование 1 жилого помещения и общего имущества в многоквартирного дома по обращению инвалида-колясочника и принято решение о возможности их адаптации. В отчетном периоде: установлены дополнительные перила к пандусу у входа в подъезд, расширены дверные проемы входной двери и прохода в кухню, демонтированы пороги дверных проемов в жилом помещении. |
| Задача 2. Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН Подраздел 2.1. Совершенствование доступности объектов и услуг (проведение ремонтов, приобретение и установка специального оборудования, технических средств для инвалидов и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Адаптация образовательных учреждений | 159,4 | 159,4 | - | - | 159,4 | - | В 2023 году : - на 1 объекте (ЦДОД) приобретены тактильные противоскользящие ленты, информационные таблицы со шрифтом Брайля. - на 1 объекте (Д/сад №6) перила для лестничных пролетов в здании и дополнительные кнопки вызова сотрудников. |
| 2.1.2. | Адаптация учреждений культуры | 31,6 | 31,6 | - | - | 31,6 | - | В 2023 году на 1 объекте (библиотека) приобретены кресло-коляска инвалидная для передвижения в помещении и крючок для тростей. |
| 2.1.3. | Адаптация учреждений физической культуры и спорта | - | - | - | - | - | - | Мероприятия не проводились |
| 2.1.4. | Адаптация объектов и услуг органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | - | Мероприятия не проводились |
| 2.1.5. | Адаптация жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды с учетом обеспечения условий их доступности для инвалидов | - | - | - | - | - | - | Мероприятия не проводились |
| 2.1.6. | Адаптация придомовых и общественных территорий для инвалидов и МГН | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 1 жилое помещение и общее имущество в многоквартирном доме адаптировано для инвалида-колясочника, а именно установлены дополнительные перила к пандусу у входа в подъезд, расширены дверные проемы входной двери и прохода в кухню, демонтированы пороги дверных проемов в жилом помещении |
| Всего по программе |  |  | 291,0 план – 291,0 | - | - | 291,0 | - |  |

Руководитель УЭиР

Администрации Среднеканского городского округа                                                                                                                                             Лысенкова Е.В.

Дата составления:  26.12.2023 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование  доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения  на территории Среднеканского городского округа»

за ____2023 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Номер задачи | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | отчетный год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1. | Задача 1 | Доля объектов и услуг, включенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры, прошедших процедуру паспортизации | % | 100 | 100 | 100% |
| 2. | Задача 2 | Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия доступности инвалидам и маломобильным группам населения, в общем количестве образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100% |
| 3. | Задача 2 | Доля учреждений культуры, в которых созданы условия доступности инвалидам и маломобильным группам населения, в общем количестве учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100% |
| 4. | Задача 2 | Доля объектов физической культуры и спорта, в которых созданы условия доступности инвалидам и маломобильным группам населения, в общем количестве объектов физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100% |
| 5. | Задача 2 | Доля объектов органов местного самоуправления, в которых созданы условия доступности инвалидам и маломобильным группам населения, в общем количестве объектов органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 100% |
| 6. | Задача 2 | Доля жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых созданы условия доступности для инвалидов, в общем количестве таких объектов запланированных к адаптации на соответствующий год | % | 100 | 100 | 100% |
| 7. | Задача 2 | Доля придомовых и общественных территорий, в которых созданы условия доступности инвалидам и маломобильным группам населения, в общем количестве таких территорий запланированных к адаптации на соответствующий год | % | 100 | 100 | 100% |
|  |  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100% <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы - повышение уровня доступности приоритетных объектов, жилых помещений и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) – достигнута.

Решены следующие задачи:

1. Оценено состояние доступности приоритетных объектов и услуг и сформирована нормативная правовая база по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Среднеканском городском округе;

2. Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Среднеканском городском округе.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы в 2023 году составил 291,0 тыс.руб., что составляет от плана 100%.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2023 году:

- собрана и систематизирована информация о доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других  МГН;

- сформированы условия устойчивого развития доступной среды для инвалидов и иных МГН на территории Среднеканского городского округа;

- повышена социальная активность и преодолена самоизоляция инвалидов и негативное отношение к инвалидам.

Вывод: Программа признается эффективной. В связи с тем, что действующее законодательство при проведении любых ремонтов зданий (помещений) предусматривает учитывать обеспечение доступности этих объектов и услуг для инвалидов, но не представляет возможным ведения отдельного учета расходования средств на эти мероприятия, то данную программу необходимо отменить, так как реализация будет осуществляться в рамках других муниципальных программ.

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации                                                                                   Лысенкова Е.В.

Дата составления:

26.12.2023 года