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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование  доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения  
на территории Среднеканского городского округа»

[bookmark: _GoBack]за ____2023 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)

	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	Задача 1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формированию нормативной правовой базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН»

	1.1.
	Ведение реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг, в т.ч. формирование (актуализация) паспортов объектов социальной инфраструктуры и услуг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Постановлением Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области от 18.12.2023 года №363-п актуализирован реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг. 
По состоянию на 01.01.2024 года в реестр включено 26 объектов, из них:
- объекты образования - 4 единиц;
- объекты физической культуры и спорта - 3 единиц;
- объекты культуры - 3 единиц;
- объекты связи и информации - 1 единиц;
- объекты потребительского рынка и услуг - 7 единиц;
- прочие объекты (в т.ч. административные здания) - 8 единиц.
Все объекты, включенные в Реестр ОСИ:
- обеспечены паспортами доступности объекта;
- считаются условно доступными, так как доступность обеспечивается сотрудниками объектов, на объектах установлены кнопки вызова сотрудника.

	1.2.
	Организация исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Постановлением Администрации Среднеканского муниципального округа от 30.06.2023 № 184-п актуализированы состав и положение о Межведомственной комиссии по координации работы в сфере жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения на территории Среднеканского муниципального округа.
Постановлением Администрации Среднеканского муниципального округа от 03.07.2023 года № 187-п утвержден план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2023-2050 годы. 
В соответствии с распоряжением Администрации Среднеканского муниципального округа от 03.07.2023 № 124-р проведена корректировка паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры муниципального значения.
Отчет об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») публикуется в сети Интернет по адресу http://admmosrednekan.ru/site/item?id=178

	1.3.
	Организация исполнения плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды с учетом обеспечения условий их доступности для инвалидов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Постановлением Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области от 25.12.2023 №377-п актуализированы состав и положение о комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды.
В 2023 году проведено обследование 1 жилого помещения и общего имущества в многоквартирного дома по обращению инвалида-колясочника и принято решение о возможности их адаптации. В отчетном периоде: установлены дополнительные перила к пандусу у входа в подъезд, расширены дверные проемы входной двери и прохода в кухню, демонтированы пороги дверных проемов в  жилом помещении.

	Задача 2. Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 
Подраздел 2.1. Совершенствование доступности объектов и услуг (проведение ремонтов, приобретение и установка специального оборудования, технических средств для инвалидов и др.)

	2.1.1
	Адаптация образовательных учреждений
	159,4
	159,4
	-
	-
	159,4
	-
	В 2023 году :
- на 1 объекте (ЦДОД) приобретены тактильные противоскользящие ленты, информационные таблицы со шрифтом Брайля.
- на 1 объекте (Д/сад №6) перила для лестничных пролетов в здании и дополнительные кнопки вызова сотрудников.

	2.1.2.
	Адаптация учреждений культуры 
	31,6
	31,6
	-
	-
	31,6
	-
	В 2023 году на 1 объекте (библиотека) приобретены кресло-коляска инвалидная для передвижения в помещении и крючок для тростей.

	2.1.3.
	Адаптация учреждений физической культуры и спорта
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Мероприятия не проводились

	2.1.4.
	Адаптация объектов и услуг органов местного самоуправления 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Мероприятия не проводились

	2.1.5.
	Адаптация жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды с учетом обеспечения условий их доступности для инвалидов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Мероприятия не проводились

	2.1.6.
	Адаптация придомовых и  общественных территорий для инвалидов и МГН 
	100,0
	100,0
	-
	-
	100,0
	-
	1 жилое помещение и общее имущество в многоквартирном доме адаптировано для инвалида-колясочника, а именно установлены дополнительные перила к пандусу у входа в подъезд, расширены дверные проемы входной двери и прохода в кухню, демонтированы пороги дверных проемов в  жилом помещении

	Всего по программе
	291,0 план – 291,0
	-
	-
	291,0
	-
	



Руководитель УЭиР
Администрации Среднеканского городского округа                                                                                                                                             Лысенкова Е.В.

Дата составления:  26.12.2023 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование  доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения  на территории Среднеканского городского округа»

за ____2023 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)
	№ п/п
	Номер задачи
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	отчетный год действия программы

	
	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1.
	Задача 1
	Доля объектов и услуг, включенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры, прошедших процедуру паспортизации

	%
	100
	100
	100%

	2.
	Задача 2
	Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия доступности инвалидам и маломобильным группам населения, в общем количестве образовательных организаций

	%
	100
	100
	100%

	3.
	Задача 2
	Доля учреждений культуры, в которых созданы условия доступности инвалидам и маломобильным группам населения, в общем количестве учреждений культуры

	%
	100
	100
	100%

	4.
	Задача 2
	Доля объектов физической культуры и спорта, в которых созданы условия доступности инвалидам и маломобильным группам населения, в общем количестве объектов физической культуры и спорта

	%
	100
	100
	100%

	5.
	Задача 2
	Доля объектов органов местного самоуправления, в которых созданы условия доступности инвалидам и маломобильным группам населения, в общем количестве объектов органов местного самоуправления

	%
	100
	100
	100%

	6.
	Задача 2
	Доля жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых созданы условия доступности для инвалидов, в общем количестве таких объектов запланированных к адаптации на соответствующий год

	%
	100
	100
	100%

	7.
	Задача 2
	Доля придомовых и общественных территорий, в которых созданы условия доступности инвалидам и маломобильным группам населения, в общем количестве таких территорий запланированных к адаптации на соответствующий год

	%
	100
	100
	100%

	
	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	100% <*>
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<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.
1. степень достижения целей, решения задач Программы:
Цель Программы - повышение уровня доступности приоритетных объектов, жилых помещений и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) – достигнута.
Решены следующие задачи:
1. Оценено состояние доступности приоритетных объектов и услуг и сформирована нормативная правовая база по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Среднеканском городском округе;
2. Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Среднеканском городском округе. 
2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:
Общий объем финансирования программы в 2023 году составил 291,0 тыс.руб., что составляет от плана 100%. 
3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы в 2023 году:
- собрана и систематизирована информация о доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других  МГН;
- сформированы условия устойчивого развития доступной среды для инвалидов и иных МГН на территории Среднеканского городского округа;
- повышена социальная активность и преодолена самоизоляция инвалидов и негативное отношение к инвалидам.
Вывод: Программа признается эффективной. В связи с тем, что действующее законодательство при проведении любых ремонтов зданий (помещений) предусматривает учитывать обеспечение доступности этих объектов и услуг для инвалидов, но не представляет возможным ведения отдельного учета расходования средств на эти мероприятия, то данную программу необходимо отменить, так как реализация будет осуществляться в рамках других муниципальных программ.

Руководитель управления 
экономики и развития  
Администрации                                                                                   Лысенкова Е.В.

Дата составления:
26.12.2023 года
