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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
летнего оздоровления и занятости детей Среднеканского городского округа «Лето» на 2017-2022 годы»

за ____2022 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1 этап (организационный)


	1
	Анализ деятельности по организации летней оздоровительной работы в прошедшем году
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Составление сметы расходов на организацию и проведение летней оздоровительной кампании в текущем году
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Сбор предварительных списков от руководителей ОУ на организацию летних оздоровительных мероприятий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Согласование летних мероприятий с ГКУ ССЦ, МОГКУ ЦЗН, СРБ и т.д.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5
	Работа с КПДН и ЗП, органами ОМВД по Среднеканскому району по привлечению детей «группы риска» в организованные формы оздоровления, труда и отдыха
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6
	Проведение совещания руководителей ОУ по подготовке к летней оздоровительной кампании
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7
	Подготовка проектов постановлений о работе Комиссии по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании, по организации летней оздоровительной работы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	8
	Предоставление ЛОЛ методических материалов по проведению летней кампании
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	9
	Проведение конкурса воспитательных программ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	10
	Составление, согласование и утверждение планов межведомственного взаимодействия по проведению летней оздоровительной кампании
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	11
	Утверждение плана массовых мероприятий в летний период
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	12
	Обучение школьников в областной школе волонтеров
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	13
	Проверка документов ОУ по открытию оздоровительных лагерей (приказы, списки, акты, договора и т.д.), обучение на курсах повышения квалификации руководителей и педагогов ЛОЛ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	14
	Прохождение медицинских осмотров детьми и сотрудниками
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	15
	Проведение ремонтов пищеблоков и помещений для размещения ЛОЛ
	0,0
	0,0
	-
	-
	0,0
	-
	

	16
	Приобретение необходимых материалов, инвентаря, игр и пр.
	376,39
	376,33
	-
	-
	376,33
	-
	Приобретены необходимые материалы, инвентарь, игры и прочее для подготовки ЛОУ к работе

	17
	Заключение трудовых договоров с работниками на работу в период летней оздоровительной кампании
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	ИТОГО:
	376,39
	376,33
	-
	-
	376,33
	-
	

	2 этап (основной)

	18
	Прием летних оздоровительных учреждений к работе в I и II смене
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	19
	Открытие I и II смен 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	20
	Реализация воспитательных программ ЛОЛ, оплата труда работников ЛОЛ
	1407,55
	1407,5
	-
	51,95
	1355,55
	-
	

	21
	Проверка организации питания в ЛОЛ, обеспечение питания, медикаментов и культурно-массовых мероприятий в период летнего отдыха и оздоровления детей
	1664,34
	1645,36
	-
	1645,36
	
	-
	

	22
	Организация временных рабочих мест для трудоустройства подростков
	1347,62
	1347,55
	-
	-
	1347,55
	-
	Создано 40 временных рабочих мест для трудоустройства подростков

	23
	Проведение массовых мероприятий, расходы на выездной отдых детей и их оздоровления
	213,15
	213,03
	-
	-
	213,03
	-
	Приобретены призы на районные мероприятие, осуществлен подвоз детей из с. Верхний Сеймчан на мероприятия, а также произведены расходы на выездной отдых детей и их оздоровления за пределами Магаданской области

	24
	Осуществление контроля за функционированием летних оздоровительных учреждений 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	25
	Организация подведения итогов работы:
-финансовые отчеты руководителей 
-обобщение положительного опыта работы 
-организация методической помощи 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	26
	Организация работы с неорганизованными детьми
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	ИТОГО:
	4632,66
	4613,44
	-
	1697,31
	2916,13
	-
	

	3 этап (аналитический)

	27
	Подготовка анализа работы ЛОЛ по итогам I и II смен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	28
	Совещание с руководителями по итогам летней оздоровительной кампании
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	29
	Проведение итогового заседания Комиссии по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	30
	Представление документов отчетности 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	31
	Корректировка программы «Лето» по обеспечению выполнения летних мероприятий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	ИТОГО:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Всего по программе:
	5009,05
	4989,77
	-
	1697,31
	3292,46
	-
	



Процент исполнения программы за 2022 год – 99,6%

Главный специалист			____________			Величко Евгения Олеговна
     (должность исполнителя)			           (подпись)					(расшифровка подписи)
__________
          (дата)

__________________________



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
летнего оздоровления и занятости детей в Среднеканском городском округе «Лето» на 2017-2022 годы

за ____2022 год_____ нарастающим итогом
                                                                        (период)
	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления в условиях лагерей дневного пребывания (профильных отрядов), при образовательных учреждениях района.
	%
	Обеспечить охват летним трудом и отдыхом не менее 80% детей и подростков
	Фактически охвачено 196/216=89,1%
	90,7%

	2
	Организация содержательного досуга детей, не посещающих ЛОУ.
	%
	Не менее 25 
неорганизованных детей
	Фактически не охвачены неорганизованные дети
	0%

	3
	Обеспечение временной занятости подростков в учреждениях образования.
	%
	Создание не менее 40 временных рабочих мест для трудоустройства подростков
	Создано 40 временных рабочих мест для трудоустройства подростков
	100%

	4
	Выполнение норм питания.
	%
	Усредненный показатель по всем продуктам питания не ниже 95%
	Усредненный показатель по всем продуктам питания 96%*
	100%

	5
	Улучшение показателей физического развития детей
	%
	Эффект оздоровления не ниже 95%
	Эффект оздоровления 99,5%*
	100%

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	78,2% <*>



<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы хорошая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:
Цель Программы – создание условий для организации полноценного оздоровления отдыха и занятости детей, подростков Среднеканского городского округа в летний период на 2017-2022 годы достигнута. 
Решены следующие задачи:
- созданы организационные и финансовые условия для безопасного отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях различных форм организации;
- максимально вовлечены дети «группы риска» в организованные формы оздоровления, отдыха, труда;
- развито волонтерское движение по формированию здорового образа жизни;
- созданы условия для содержательного досуга неорганизованных детей, не посещающих ЛОУ. 
- организована социально-значимая деятельность для подростков, направленная на улучшение окружающей среды, пришкольной территории, школьных помещений.
3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы в 2022 году:
- созданы условия для полноценного отдыха и оздоровления в условиях лагерей дневного пребывания (профильных отрядов), при образовательных учреждениях района;
- фактически не охвачены неорганизованные дети;
- создано 40 временных рабочих мест для трудоустройства подростков;
- нормы питания выполнены на 96%;
- эффект оздоровления показателей физического развития детей составляет 99,5%.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть разработана на следующий плановый период.

__________________________
