ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие образования Среднеканского городского округа 
на 2015-2022 годы»

за ____2022 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                             (период)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	Совершенствование образовательного процесса

	Введение регионального компонента образования

	1
	Развитие муниципальных образовательных организаций
	169 650,79
	168327,73
	-
	117640,82
	50686,91
	-
	

	
	ООО
	102 740,07
	102414,65
	-
	79353,94
	23060,71
	-
	

	
	ДОО
	52 542,78
	51910,87
	-
	37456,24
	14454,63
	-
	

	
	Учреждения дополнительного образования
	14 367,94
	14002,21
	-
	830,64
	13171,57
	-
	

	2
	Обеспечение реализации регионального учебного плана
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация регионального учебного плана в течение учебного года

	3
	Подготовка авторских разработок с учетом региональных,  национальных, экологических, культурных и других особенностей 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Обеспечение реализации региональной программы дошкольного воспитания «Северячок»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Введение ФГОС

	5
	Обучение педагогов в рамках подготовки к введению ФГОС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6
	Приобретение компьютерного оборудования и иной электронной техники, учебников
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7
	Приобретение современного оборудования и оснащения для образовательного процесса в дошкольных группах
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Расширение возможности дополнительного образования детей

	8
	Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения ведется ежегодно МКУ ДО ЦДОД

	9
	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

	10
	Развитие материальной базы 
	
	
	-
	-
	-
	
	

	Совершенствование кадрового потенциала

	11
	Компенсация расходов младшим воспитателям, поварам по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
	232,5
	230,0
	-
	-
	230,0
	-
	Компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предоставлялась 8 младшим воспитателям и поварам

	12
	Стимулирование педагогов - победителей районных профессиональных конкурсов, педагогов - участников областных конкурсов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	13
	Проведение и организация профессиональных конкурсов, мастерских: «День учителя», «Педагог года», «Призвание». Участие в областных форумах
	58,65
	51,85
	-
	-
	51,85
	-
	Участие в форуме классных руководителей (2 человека). Приобретение цветов к профессиональному празднику «День учителя»

	14
	Стимулирование педагогов, подготовивших победителей и призеров регионального этапа олимпиад школьников, всероссийских конкурсов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	15
	Обучение резерва управленческих кадров в ходе стажировок, курсов повышения квалификации и участие в ежегодных образовательных ассамблеях
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	16
	Выплата денежного пособия молодому специалисту. Оплата проезда, найма и заработной платы студентам-практикантам
	150,0
	150,0
	-
	-
	150,0
	-
	Выплата денежного пособия предоставлялась 2 молодым специалистам в МБОУ СОШ п. Сеймчан

	17
	Доплаты поварам и бухгалтеру школьной столовой
	551,8
	551,78
	-
	-
	551,78
	-
	Выплачена доплата 4 поварам и 1 бухгалтеру школьной столовой

	18
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам школ
	3 124,8
	3093,08
	3093,08
	-
	-
	-
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство выплачивалось 16 педагогам школ

	19
	Обеспечение молодому специалисту бесплатного питания в школе. Ремонт квартиры для молодого специалиста
	60,0
	60,0
	-
	-
	60,0
	-
	Бесплатным двухразовым питанием обеспечены 2 молодых специалиста в МБОУ СОШ п. Сеймчан

	20
	Обучение логопеда 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	21
	Ежемесячная денежная компенсация педагогических работникам расходов по проезду на общественном транспорте (кроме такси) к месту работы и обратно
	27,8
	27,8
	-
	-
	27,8
	-
	Ежемесячная денежная компенсация расходов по проезду предоставлялась 2 педагогическим работникам МКОУ СОШ с. Верхний Сеймчан

	Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, обеспечение безопасности образовательного процесса

	22
	Устройство полов в коридорах рекреациях школы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	23
	Мероприятия по безопасности ОУ (установка системы видеонаблюдения, оснащение стационарными металлоискателями, оборудование объектов системой контроля и управления доступом и т.д.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	.

	24
	Замена окон на стеклопакеты
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	25
	Капитальный ремонт туалетных комнат
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	26
	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
	1619,86
	1619,86
	1522,32
	31,09
	66,45
	-
	Приобретено 3 лицензии на программное обеспечение, 3 мышки, 3 монитора, 3 набора для обучения

	27
	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в школах
	1745,39
	1745,39
	1640,27
	33,49
	71,63
	-
	Приобретено 23 лицензии на программное обеспечение, 1 МФУ, 23 мышки, 23 монитора

	28
	Установка уличного освещения по периметру здания, замена отмостки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	29
	Устройство ограждения 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	30
	Капитальный ремонт кровли
	12967,81
	9935,16
	-
	9935,16
	-
	-
	Выполнены работы по  капитальному ремонту кровли в МБДОУ Детский сад №6 из средств особой экономической зоны

	31
	Замена дверей (входных, межкомнатных)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	32
	Приобретение и установка спортивных и игровых площадок, детских автогородков
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	33
	Ремонт-восстановление актового зала, спортивного зала, ремонт кабинетов, фасада
	4976,67
	4976,67
	-
	-
	-
	4976,67
	Проведен ремонт и приобретение мебели, компьютерного оборудования для создания центра «Точка роста» в МБОУ СОШ п. Сеймчан из средств Полиметалла. 

	34
	Ремонт пищеблока, санузлов, установка перил, оборудование гигиенической комнаты для девочек, ремонт подвала
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Одаренные дети

	35
	Участие в областном туре Всероссийской олимпиады школьников
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	36
	Проведение турнира любознательных дошколят, летняя спартакиада дошкольников
	25,0
	25,0
	-
	-
	25,0
	-
	Проведен турнир любознательных дошколят

	37
	Участие в городской и межвузовской научно-практической конференции школьников
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	38
	Выплата именной стипендии Главы МО «Среднеканский городской округ»
	63,0
	63,0
	-
	-
	63,0
	-
	Выплачена именная стипендия главы МО «Среднеканский городской округ» 10 учащихся

	39
	Отбор лучших выпускников на целевое обучение в ВВузах
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Сохранение и укрепление здоровья детей

	40
	Создание условий для инклюзивного образования и безбарьерной среды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	41
	Проведение районной ПМПК
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ПМПК не проводилось

	[bookmark: _Hlk32997283]42
	Обеспечение питанием, присмотра и ухода за детьми (дети-инвалиды, дети с ОВЗ):
	1042,1
	1035,72
	-
	926,32
	109,4
	-
	

	
	- с ограниченными возможностями здоровья, учащимся в ДОО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	- детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, учащимся в ОО
	951,5
	951,5
	
	861,7
	89,8
	
	Питанием обеспечены 22 учащихся в ОО

	
	- за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией и учащимся в ДОО
	90,6
	84,22
	-
	64,62
	19,6
	-
	Льгота предоставлялась 2 воспитанникам в ДОО

	
	- за детьми КМНС, учащимся в образовательных организациях дошкольного образования.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	43
	Замена устаревшего технологического оборудования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	44
	Замена мебели в обеденном зале школьной столовой
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	45
	Обеспечение дотации на школьные завтраки, обеды и «школьное молоко». Обеспечение дотации на питание детей-инвалидов
	1829,6
	1755,27
	-
	205,8
	1549,47
	-
	

	46
	Обеспечение дотации на питание дошкольников
	258,37
	258,37
	-
	-
	258,37
	-
	

	47
	Обеспечение питанием (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, учащимся в ОО
	583,8
	583,8
	-
	419,2
	164,6
	-
	Льгота предоставлялась 48 учащимся в ОО

	48
	Обеспечение питанием (обед) учащихся начальных классов
	1 840,5
	1 840,5
	1570,85
	194,15
	75,5
	
	Питание обеспечены 72 учащихся в ОО

	49
	Мероприятия по борьбе и предупреждению с инфекционными заболеваниями (коронавирус)
	-
	-
	
	-
	-
	
	

	Всего по программе
	200808,44
	196330,98
	7826,52
	129 386,03
	54141,76
	4976,67
	


Процент исполнения программы за 2022 год – 97,8%



Главный специалист			____________			Величко Евгения Олеговна
     (должность исполнителя)			           (подпись)					(расшифровка подписи)
__________
          (дата)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие образования Среднеканского городского округа 
на 2015-2022 годы»

за ____2022 год_____ нарастающим итогом
                                                                      (период)
	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 2 месяцев до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей дошкольного возраста)
	%
	100
	80,2
	80,2%

	2.
	удельный вес численности учащихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности учащихся
	%
	100
	100
	100%

	3
	доля выпускников ООО, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников ООО
	%
	100
	100
	100%

	4
	удельный вес численности обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах муниципального и регионального уровней в общей численности обучающихся 
	%
	20
	17,5
	87,5%

	5
	удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет
	%
	100
	100
	100%

	6.
	доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
	%
	не менее 5%
	0
	0%

	7
	[bookmark: _Hlk33917172]доля обучающихся ООО, обеспеченных двухразовым горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся в данных организациях
	%
	75
	55,6
	74,1%

	8
	доля обучающихся 1-11 классов ООО, обеспеченных бесплатным цельным молоком, в общем количестве обучающихся 1-11 классов в данных организациях
	%
	100
	100*
	100%

	9
	доля отремонтированных, в том числе капитально, ОО от общего количества ОО, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации программы
	%
	100
	100
	100%

	10
	оснащенность спортивных залов ООО современным спортивным инвентарем и оборудованием
	%
	40
	40
	100%

	11
	доля ОО, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности в СМИ, в сети Интернет
	%
	100
	100
	100%

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	85,6% <*>


[bookmark: Par176]
<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:
Цель Программы - обеспечение качества и доступности образования на территории Среднеканского городского округа на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства - достигнута.
Решены следующие задачи:
- созданы в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей и необходимых условий для получения качественного образования и позитивной социализации детей;
- организовано предоставление качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования;
- обеспечено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей;
- развивается инфраструктура муниципальных образовательных организаций Среднеканского городского округа, обеспечена безопасность образовательного процесса;
- развит и реализован творческий потенциал одаренных и способных детей;
-созданы в муниципальных образовательных организациях необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, включая организацию полноценного качественного питания.

2. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы в 2022 году:
- фактическое значение целевого индикатора по доступности дошкольного образования ниже на 3,1% по сравнению с 2021 годом. Очередности в ДОУ нет. Всего детей, посещающих ДОУ-93 человек, 23-неорганизованных.
- удельный вес численности учащихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности учащихся составляет 100%;
- доля выпускников ООО, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников ООО составила 100%;
- удельный вес численности учащихся, принявших участие в предметных олимпиадах муниципального (31 обучающийся) и регионального (4 обучающихся) уровней в общей численности обучающихся (200 человек) ниже запланированного на 2,5%;
- удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет на уровне 2021 года и составляет 100%;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования – 0%;
- доля обучающихся ООО, обеспеченных двухразовым горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся (196 человек) в общеобразовательных учреждениях составляет 55,6% (78 обучающихся-1-4 классы, 31 обучающихся- 5-11 классы);
- все обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций обеспеченны бесплатным цельным молоком;
- оснащенность спортивных залов ООО современным спортивным инвентарем и оборудованием составила 40%;
- все образовательные организации имеют собственный сайт, где открыто предоставляют достоверную публичную информацию о своей деятельности, в том числе в СМИ.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть разработана на следующий плановый период.

__________________________
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