ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования Среднеканского городского округа

на 2015-2022 годы»

за ____2022 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| Совершенствование образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение регионального компонента образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие муниципальных образовательных организаций | 169 650,79 | 168327,73 | - | 117640,82 | 50686,91 | - |  |
|  | ООО | 102 740,07 | 102414,65 | - | 79353,94 | 23060,71 | - |  |
|  | ДОО | 52 542,78 | 51910,87 | - | 37456,24 | 14454,63 | - |  |
|  | Учреждения дополнительного образования | 14 367,94 | 14002,21 | - | 830,64 | 13171,57 | - |  |
| 2 | Обеспечение реализации регионального учебного плана | - | - | - | - | - | - | Реализация регионального учебного плана в течение учебного года |
| 3 | Подготовка авторских разработок с учетом региональных, национальных, экологических, культурных и других особенностей | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Обеспечение реализации региональной программы дошкольного воспитания «Северячок» | - | - | - | - | - | - |  |
| Введение ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обучение педагогов в рамках подготовки к введению ФГОС | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Приобретение компьютерного оборудования и иной электронной техники, учебников | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Приобретение современного оборудования и оснащения для образовательного процесса в дошкольных группах | - | - | - | - | - | - |  |
| Расширение возможности дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения | - | - | - | - | - | - | Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения ведется ежегодно МКУ ДО ЦДОД |
| 9 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
| 10 | Развитие материальной базы |  |  | - | - | - |  |  |
| Совершенствование кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Компенсация расходов младшим воспитателям, поварам по оплате жилых помещений и коммунальных услуг | 232,5 | 230,0 | - | - | 230,0 | - | Компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предоставлялась 8 младшим воспитателям и поварам |
| 12 | Стимулирование педагогов - победителей районных профессиональных конкурсов, педагогов - участников областных конкурсов | - | - | - | - | - | - |  |
| 13 | Проведение и организация профессиональных конкурсов, мастерских: «День учителя», «Педагог года», «Призвание». Участие в областных форумах | 58,65 | 51,85 | - | - | 51,85 | - | Участие в форуме классных руководителей (2 человека). Приобретение цветов к профессиональному празднику «День учителя» |
| 14 | Стимулирование педагогов, подготовивших победителей и призеров регионального этапа олимпиад школьников, всероссийских конкурсов | - | - | - | - | - | - |  |
| 15 | Обучение резерва управленческих кадров в ходе стажировок, курсов повышения квалификации и участие в ежегодных образовательных ассамблеях | - | - | - | - | - | - |  |
| 16 | Выплата денежного пособия молодому специалисту. Оплата проезда, найма и заработной платы студентам-практикантам | 150,0 | 150,0 | - | - | 150,0 | - | Выплата денежного пособия предоставлялась 2 молодым специалистам в МБОУ СОШ п. Сеймчан |
| 17 | Доплаты поварам и бухгалтеру школьной столовой | 551,8 | 551,78 | - | - | 551,78 | - | Выплачена доплата 4 поварам и 1 бухгалтеру школьной столовой |
| 18 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам школ | 3 124,8 | 3093,08 | 3093,08 | - | - | - | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство выплачивалось 16 педагогам школ |
| 19 | Обеспечение молодому специалисту бесплатного питания в школе. Ремонт квартиры для молодого специалиста | 60,0 | 60,0 | - | - | 60,0 | - | Бесплатным двухразовым питанием обеспечены 2 молодых специалиста в МБОУ СОШ п. Сеймчан |
| 20 | Обучение логопеда | - | - | - | - | - | - |  |
| 21 | Ежемесячная денежная компенсация педагогических работникам расходов по проезду на общественном транспорте (кроме такси) к месту работы и обратно | 27,8 | 27,8 | - | - | 27,8 | - | Ежемесячная денежная компенсация расходов по проезду предоставлялась 2 педагогическим работникам МКОУ СОШ с. Верхний Сеймчан |
| Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, обеспечение безопасности образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Устройство полов в коридорах рекреациях школы | - | - | - | - | - | - |  |
| 23 | Мероприятия по безопасности ОУ (установка системы видеонаблюдения, оснащение стационарными металлоискателями, оборудование объектов системой контроля и управления доступом и т.д.) | - | - | - | - | - | - | . |
| 24 | Замена окон на стеклопакеты | - | - | - | - | - | - |  |
| 25 | Капитальный ремонт туалетных комнат | - | - | - | - | - | - |  |
| 26 | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 1619,86 | 1619,86 | 1522,32 | 31,09 | 66,45 | - | Приобретено 3 лицензии на программное обеспечение, 3 мышки, 3 монитора, 3 набора для обучения |
| 27 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в школах | 1745,39 | 1745,39 | 1640,27 | 33,49 | 71,63 | - | Приобретено 23 лицензии на программное обеспечение, 1 МФУ, 23 мышки, 23 монитора |
| 28 | Установка уличного освещения по периметру здания, замена отмостки | - | - | - | - | - | - |  |
| 29 | Устройство ограждения | - | - | - | - | - | - |  |
| 30 | Капитальный ремонт кровли | 12967,81 | 9935,16 | - | 9935,16 | - | - | Выполнены работы по капитальному ремонту кровли в МБДОУ Детский сад №6 из средств особой экономической зоны |
| 31 | Замена дверей (входных, межкомнатных) | - | - | - | - | - | - |  |
| 32 | Приобретение и установка спортивных и игровых площадок, детских автогородков | - | - | - | - | - | - |  |
| 33 | Ремонт-восстановление актового зала, спортивного зала, ремонт кабинетов, фасада | 4976,67 | 4976,67 | - | - | - | 4976,67 | Проведен ремонт и приобретение мебели, компьютерного оборудования для создания центра «Точка роста» в МБОУ СОШ п. Сеймчан из средств Полиметалла. |
| 34 | Ремонт пищеблока, санузлов, установка перил, оборудование гигиенической комнаты для девочек, ремонт подвала | - | - | - | - | - | - |  |
| Одаренные дети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Участие в областном туре Всероссийской олимпиады школьников | - | - | - | - | - | - |  |
| 36 | Проведение турнира любознательных дошколят, летняя спартакиада дошкольников | 25,0 | 25,0 | - | - | 25,0 | - | Проведен турнир любознательных дошколят |
| 37 | Участие в городской и межвузовской научно-практической конференции школьников | - | - | - | - | - | - |  |
| 38 | Выплата именной стипендии Главы МО «Среднеканский городской округ» | 63,0 | 63,0 | - | - | 63,0 | - | Выплачена именная стипендия главы МО «Среднеканский городской округ» 10 учащихся |
| 39 | Отбор лучших выпускников на целевое обучение в ВВузах | - | - | - | - | - | - |  |
| Сохранение и укрепление здоровья детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Создание условий для инклюзивного образования и безбарьерной среды | - | - | - | - | - | - |  |
| 41 | Проведение районной ПМПК | - | - | - | - | - | - | ПМПК не проводилось |
| 42 | Обеспечение питанием, присмотра и ухода за детьми (дети-инвалиды, дети с ОВЗ): | 1042,1 | 1035,72 | - | 926,32 | 109,4 | - |  |
|  | - с ограниченными возможностями здоровья, учащимся в ДОО | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, учащимся в ОО | 951,5 | 951,5 |  | 861,7 | 89,8 |  | Питанием обеспечены 22 учащихся в ОО |
|  | - за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией и учащимся в ДОО | 90,6 | 84,22 | - | 64,62 | 19,6 | - | Льгота предоставлялась 2 воспитанникам в ДОО |
|  | - за детьми КМНС, учащимся в образовательных организациях дошкольного образования. | - | - | - | - | - | - |  |
| 43 | Замена устаревшего технологического оборудования | - | - | - | - | - | - |  |
| 44 | Замена мебели в обеденном зале школьной столовой | - | - | - | - | - | - |  |
| 45 | Обеспечение дотации на школьные завтраки, обеды и «школьное молоко». Обеспечение дотации на питание детей-инвалидов | 1829,6 | 1755,27 | - | 205,8 | 1549,47 | - |  |
| 46 | Обеспечение дотации на питание дошкольников | 258,37 | 258,37 | - | - | 258,37 | - |  |
| 47 | Обеспечение питанием (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, учащимся в ОО | 583,8 | 583,8 | - | 419,2 | 164,6 | - | Льгота предоставлялась 48 учащимся в ОО |
| 48 | Обеспечение питанием (обед) учащихся начальных классов | 1 840,5 | 1 840,5 | 1570,85 | 194,15 | 75,5 |  | Питание обеспечены 72 учащихся в ОО |
| 49 | Мероприятия по борьбе и предупреждению с инфекционными заболеваниями (коронавирус) | - | - |  | - | - |  |  |
| Всего по программе |  | 200808,44 | 196330,98 | 7826,52 | 129 386,03 | 54141,76 | 4976,67 |  |

Процент исполнения программы за 2022 год – 97,8%

Главный специалист			____________			Величко Евгения Олеговна

(должность исполнителя)			           (подпись)					(расшифровка подписи)

__________

(дата)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования Среднеканского городского округа

на 2015-2022 годы»

за ____2022 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 2 месяцев до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей дошкольного возраста) | % | 100 | 80,2 | 80,2% |
| 2. | удельный вес численности учащихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности учащихся | % | 100 | 100 | 100% |
| 3 | доля выпускников ООО, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников ООО | % | 100 | 100 | 100% |
| 4 | удельный вес численности обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах муниципального и регионального уровней в общей численности обучающихся | % | 20 | 17,5 | 87,5% |
| 5 | удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 100 | 100 | 100% |
| 6. | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | не менее 5% | 0 | 0% |
| 7 | доля обучающихся ООО, обеспеченных двухразовым горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся в данных организациях | % | 75 | 55,6 | 74,1% |
| 8 | доля обучающихся 1-11 классов ООО, обеспеченных бесплатным цельным молоком, в общем количестве обучающихся 1-11 классов в данных организациях | % | 100 | 100* | 100% |
| 9 | доля отремонтированных, в том числе капитально, ОО от общего количества ОО, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации программы | % | 100 | 100 | 100% |
| 10 | оснащенность спортивных залов ООО современным спортивным инвентарем и оборудованием | % | 40 | 40 | 100% |
| 11 | доля ОО, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности в СМИ, в сети Интернет | % | 100 | 100 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 85,6% <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы - обеспечение качества и доступности образования на территории Среднеканского городского округа на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства - достигнута.

Решены следующие задачи:

- созданы в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей и необходимых условий для получения качественного образования и позитивной социализации детей;

- организовано предоставление качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования;

- обеспечено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей;

- развивается инфраструктура муниципальных образовательных организаций Среднеканского городского округа, обеспечена безопасность образовательного процесса;

- развит и реализован творческий потенциал одаренных и способных детей;

-созданы в муниципальных образовательных организациях необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, включая организацию полноценного качественного питания.

2. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2022 году:

- фактическое значение целевого индикатора по доступности дошкольного образования ниже на 3,1% по сравнению с 2021 годом. Очередности в ДОУ нет. Всего детей, посещающих ДОУ-93 человек, 23-неорганизованных.

- удельный вес численности учащихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности учащихся составляет 100%;

- доля выпускников ООО, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников ООО составила 100%;

- удельный вес численности учащихся, принявших участие в предметных олимпиадах муниципального (31 обучающийся) и регионального (4 обучающихся) уровней в общей численности обучающихся (200 человек) ниже запланированного на 2,5%;

- удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет на уровне 2021 года и составляет 100%;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования – 0%;

- доля обучающихся ООО, обеспеченных двухразовым горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся (196 человек) в общеобразовательных учреждениях составляет 55,6% (78 обучающихся-1-4 классы, 31 обучающихся- 5-11 классы);

- все обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций обеспеченны бесплатным цельным молоком;

- оснащенность спортивных залов ООО современным спортивным инвентарем и оборудованием составила 40%;

- все образовательные организации имеют собственный сайт, где открыто предоставляют достоверную публичную информацию о своей деятельности, в том числе в СМИ.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть разработана на следующий плановый период.

__________________________

______________________