[bookmark: Par257]ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ №6
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
Среднеканского городского округа»

за ____2023 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                                             (период)
	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1
	Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан
	130,0
	130,0
	-
	-
	130,0 
	-
	Оказана адресная материальная помощь 7 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на сумму 130,0 тыс. руб.;


	2
	Проведение акций ко «Дню пожилых людей» 
	25,45
	25,45
	-
	-
	25,45
	-
	При проведении акции были отмечены 50 жителей округа, пожилого возраста


	3
	Проведение акций к «Дню Победы»
	313,48
	308,4
	-
	-
	308,4
	-
	организация и проведение праздничного мероприятия «День победы» (организатор МКУК СЦКС)

	4
	Проведение акций к декаде инвалидов
	35,0
	35,0
	-
	-
	35,0
	-
	Проведена акция «Мы разные, но мы вместе», были отмечены 11 жителей округа, инвалидам 1 группы были вручены подарочные наборы (МКУК СЦБС)

	5
	Организация участия граждан в социально-значимых мероприятиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Мероприятие не проводилось

	6
	Предоставление помощи отдельным категориям граждан в натуральной форме
	392,3
	392,3
	-
	-
	392,3
	-
	Организовано бесплатное предоставление свежемороженой горбуши в количестве 3 480 кг и наваги в количестве 2000 кг. (рыба передана двум школам, детскому саду, районной больнице, а также гражданам категории «инвалиды» и многодетным семьям) (приобретение и доставка рыбы)

	7
	Проведение иных социально-значимых мероприятий (акций)
	14,0
	14,0
	-
	-
	14,0
	-
	Награждение грамотами и канц. принадлежностями обучающихся активно участвующих в Акциях различной направленности, проводимых МКУ ДО ЦДОД.


	8
	Заключение с хозяйствующими субъектами соглашений о социальном сотрудничестве
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Подписано и реализовано соглашение о социальном сотрудничестве с ИП Мошонкин О.В. по приобретению свежемороженой горбуши для реализации населению округа по социальной цене 100 руб. кг. (охвачено 180 семей категории получателей (инвалиды 1,2,3 группы, многодетные семьи, малоимущие семьи, пенсионеры старшего поколения).

	9
	Предоставление субсидий 
социально
ориентированным
некоммерческим организациям 
	137,8
	137,8
	-
	128,4
	9,4
	-
	Реализация 1 некоммерческой организацией социального проекта «Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации», в рамках которого проведено обустройство места для проведения праздничных мероприятий, представителей КМНС, расположенного по адресу: Сеймчан, вблизи дома № 30 по ул. Ленина, общей площадью 594 кв.м.

	10
	Оказание социальной поддержки семьям граждан  Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации,
	761,6
	761,6
	-
	-
	761,6
	-
	1) оказана материальная помощь (на организацию похорон) 2 семьям, чьи родственники погибли при участии в специальной военной операции на Украине на сумму 63,6 тыс. руб.;
2) произведен ремонт квартиры участника специальной военной операции, призванного на военную службу в рамках частичной мобилизации на сумму 400,0 тыс. руб.
3) оказана материальная помощь 5 военнослужащим, в связи с заключением контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в районе проведения специальной военной операции на сумму 250,0 тыс. руб.
4) приобретены продуктовые наборы семьям участников специальной военной операции к государственному празднику «День народного единства» на сумму 48 тыс. руб.

	Всего по программе
	1804,55
план – 1809,63
	-
	128,4
	1676,15

	-
	



Врио руководителя управления
экономики и развития Администрации                                                                                                                        Фадеева Л.А.

Дата составления:
19.01.2024 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
Среднеканского муниципального округа»

за ____2023 год_____ нарастающим итогом
   (период)
	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	Цель 1: осуществление мер, направленных на улучшение уровня и качества жизни населения городского округа и повышение степени защищенности наиболее уязвимых категорий граждан

	1
	доля населения, получившая дополнительную социальную поддержку, в общей численности населения городского округа
	%
	0,003
	 (7+180+2+1+5) /2 182 = 0,089 

	100%

	2
	уровень охвата населения в рамках благотворительных акций на 1 тыс.человек населения
	ед.
	27
	(50+11) / 2182  1000 = 27,9
	100%

	3
	количество хозяйствующих субъектов, заключивших соглашения о социальном партнерстве
	ед.
	1
	1
	100%

	Цель 2: развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Среднеканском городском округе

	4
	количество СО НКО, включенных в реестр СО НКО - получателей поддержки
	ед.
	1
	1
	100%

	5
	количество проектов, реализованных СО НКО в отчетном периоде
	ед.
	1
	1
	100%

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	100% <*>
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<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:
1.1. Цель Программы – осуществление мер, направленных на улучшение уровня и качества жизни населения городского округа и повышение степени защищенности наиболее уязвимых категорий граждан – достигнута.
1.2. Цель Программы - развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Среднеканском городском округе – достигнута.
Решены следующие задачи:
1.1. оказание дополнительной адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа;
1.2. проведение социально значимых мероприятий (акций) для сохранения уровня и качества жизни населения;
1.3. привлечение хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, к социально-экономическому партнерству.  
2.1. развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций;
2.2. стимулирование созидательной деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СО НКО), повышение их роли и роли граждан в развитии гражданского общества.
2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:
Общий объем финансирования программы за 2023 год составил 1804,55 тыс.руб., что составляет от плана 99,7%.
3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:

	№
п/п
	Наименование 
конечного результата
	Единица измерения
	план
	факт

	1
	Количество семей (граждан) получивших адресную материальной помощи
	чел.
	10
	12

	2
	Количество граждан охваченных в рамках социально-значимых мероприятиях (акциях) 
	чел.
	77
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	3
	Количество заключенных соглашений о социальном партнерстве
	ед.
	1
	1

	4
	Количество СО НКО –получателей поддержки
	ед.
	1
	1

	5
	Количество социально-значимых мероприятий, реализованных СО НКО
	ед.
	1
	1



Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Врио руководителя управления
экономики и развития Администрации                                                 Фадеева Л.А.


Дата составления:
15.01.2024 года


