[bookmark: Par257]ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие торговли на территории Среднеканского муниципального округа Магаданской области»
за 2023 год нарастающим итогом
	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1. 1. Совершенствование нормативно-правовой базы в торговле

	1.1.
	Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.Постановление Администрации Среднеканского муниципального округа от 13.03.2023 № 55-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие торговли на территории Среднеканского муниципального округа»,
2. Постановление Администрации Среднеканского муниципального округа от 21.06.2023 № 165-п «О создании специальной комиссии по определению границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области»
3.Постановление Администрации Среднеканского муниципального округа от 21.06.2023 №167-п «Об определении границ прилегающих территорий к многоквартирным домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области»,
4.Постановление Администрации Среднеканского муниципального округа от 21.06.2023 № 164-п «Об определении границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области»,
5.Постановление Администрации Среднеканского муниципального округа от 21.06.2023 №166-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Среднеканского муниципального округа Магаданской области»

	2. Повышение экономической доступности товаров для населения

	2.1.
	Мониторинг розничных
цен на фиксированный набор товаров 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Еженедельно проводился мониторинг цен и запасов по 7 магазинам с размещением данных по ценам и фотоотчетов по наполняемости витрин (отсутствию дефицита) в информационной системе АРМ Мониторинг Минпромторга РФ,
Ежемесячно мониторинг цен по трем магазинам направлялся в департамент цен и тарифов Правительства Магаданской области.

	2.2.
	Ведение реестра торговых объектов и хозяйствующих субъектов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сформированы сведения о торговых объектах, осуществляющих деятельность на территории Среднеканского муниципального округа на 01.01.2024г

	2.3.
	Укрепление материально-технической базы учреждений с целью организации проведения универсальных ярмарок торговли
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений с целью организации проведения универсальных ярмарок торговли в 2023 году не производились, в бюджете МО «Среднеканский муниципальный округ» на 2023 год не предусмотрены 

	2.4.
	Предоставление льготного хлеба отдельным категориям граждан
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	В 2023 году льгота не предоставлялась.

	2.5.
	Присвоение статуса социального магазина (отдела)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Статус социального магазина не присваивался.

	2.6.
	Предоставление гранта по итогам деятельности торговых предприятий, получивших статус социального магазина
	100,0
	-
	-
	-
	0,0
	-
	Грант не предоставлялся. 

	2.7.
	Возмещение расходов по организации проведения универсальных ярмарок 
	276,0
(261,1-обл/б,  14,9-м/б)
	276,0
	-
	261,1
	14,9
	-
	Проведено 4  универсальных совместных ярмарок.

	2.8.
	Оказание консультаций торговым предприятиям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговую  деятельность на территории Среднеканского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оказана консультация 3 торговым предприятиям, осуществляющим  деятельность на территории Среднеканского муниципального округа

	2.9
	Размещение информационных материалов, направленных на повышение потребительской грамотности
	
	-
	-
	-
	-
	-
	Размещено в СМИ и на сайте 13 информационных материалов по защите прав потребителей

	2.10.
	Обеспечение работы телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей
	
	
	
	
	
	
	На телефон «горячей линии» поступило 2 обращения по вопросу правил осуществления уличной торговли. Направлено 2 письменных разъяснения. 

	Всего по программе
	276,0
план –376,0
	-
	261,1
	14,9
	-
	



Врио Руководителя управления 
экономики и развития                                                                                                                  Фадеева Л.А.
Дата составления: 
16.01.2024 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие торговли на территории Среднеканского городского округа» 2023 год нарастающим итогом
 (период)

	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	3 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	Сохранение количества торговых объектов, осуществляющих продажу социально значимых продовольственных товаров первой необходимости
	ед.
	10
	10
	100 %
	10
	10
	10
	10

	2
	Сохранение количества универсальных ярмарок
	ед.
	4
	4
	        100 %

	4
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	100 % <*>
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<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:
Цель Программы- создание условий для комплексного развития сферы торговли и обеспечения населения Среднеканского муниципального округа качественными и доступными товарами- достигнута.
Решены следующие задачи:
- повышение территориальной доступности товаров для населения;
- повышение уровня ценовой доступности товаров для населения, включая граждан с низкими доходами.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:
Общий объем финансирования программы за 2023 год составил 276,0 тыс.руб., что составляет 73 % от плана. 
3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы в 2023 году:
- сохранение практики проведения выездных областных универсальных совместных ярмарок «выходного дня» товаров сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий Магаданской области - проведено 4 универсальных совместных ярмарок;
- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей торговую деятельность – 5 муниципальных нормативных правовых акта в области торговой деятельности;
- удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах–на территории района осуществляют деятельность 20 точки розничной торговли, в том числе торговлю продуктами питания ведут 14 магазинов, имеются 2 объекта общественного питания, сапожная мастерская, 2 аптечных пункта, работает парикмахерская. Торговая площадь торговых объектов составляет –808,6 кв.м.       Обеспеченность населения площадью торговых объектов составляет                   370,6 кв. метров на 1 тыс. человек, что ниже норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 22% (норматив 475кв.м/1тыс. чел., утвержденный для нашего городского округа Постановлением Правительства Магаданской области от 09.12.2016г. №955-пп);
- содействие продвижению продукции местных товаропроизводителей на  потребительском рынке городского округа и области – крестьянско-фермерские хозяйства Среднеканского муниципального округа принимают участие выездных областных универсальных совместных ярмарок «выходного дня» товаров сельхозпроизводителей, реализуют свой товар образовательным учреждениям.
Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.


Врио руководителя управления 
экономики и развития                                                                     Фадеева Л.А.
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