Ежегодный отчет

о ходе реализации муниципальной Программы

«Развитие образования в Среднеканском муниципальном округе

Магаданской области»

за ____2023 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| Совершенствование образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение регионального компонента образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие муниципальных образовательных организаций | 181 688,25 | 178408,05 | - | 128 056,67 | 50 351,38 | - |  |
|  | ООО | 114 212,64 | 113336,23 | - | 88 937,23 | 24 399,0 | - |  |
|  | ДОО | 52 178,66 | 50068,34 | - | 38 257,07 | 11 811,27 | - |  |
|  | ЦДОД | 15 296,95 | 15 003,48 | - | 862,37 | 14 141,11 | - |  |
| 2 | Обеспечение реализации регионального учебного плана | - | - | - | - | - | - | Реализация регионального учебного плана в течение учебного года |
| 3 | Подготовка авторских разработок с учетом региональных, национальных, экологических, культурных и других особенностей | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Обеспечение реализации региональной программы дошкольного воспитания «Северячок» | - | - | - | - | - | - |  |
| Введение ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обучение педагогов в рамках подготовки к введению обновленных ФГОС | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Приобретение компьютерного оборудования и иной электронной техники, учебников | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Приобретение современного оборудования и оснащения для образовательного процесса в дошкольных группах | - | - | - | - | - | - |  |
| Расширение возможности дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения | - | - | - | - | - | - | Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения ведется ежегодно МКУ ДО ЦДОД |
| 9 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 145,55 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
| 10 | Развитие материальной базы |  |  | - | - | - | - |  |
| Совершенствование кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Компенсация расходов младшим воспитателям, поварам по оплате жилых помещений и коммунальных услуг | 202,5 | 197,5 | - | - | 197,5 | - | Компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предоставлялась 8 младшим воспитателям и поварам |
| 12 | Стимулирование педагогов - победителей районных профессиональных конкурсов, педагогов - участников областных конкурсов | - | - | - | - | - | - |  |
| 13 | Проведение, организация и участие в профессиональных конкурсах, мастерских: «День учителя», «Педагог года», «Призвание». Участие в областных форумах. | 124,4 | 123,8 | - | - | 123,8 | - | Участие в областном педагогическом совещании (2 человека). 3 учителя МБОУ СОШ п. Сеймчан были направлены в г. Магадан на конкурс «Педагог года». Приобретение цветов к профессиональному празднику «День учителя» |
| 14 | Стимулирование педагогов, подготовивших победителей и призеров регионального этапа олимпиад школьников, всероссийских конкурсов | - | - | - | - | - | - |  |
| 15 | Обучение резерва управленческих кадров в ходе стажировок, курсов повышения квалификации и участие в ежегодных образовательных ассамблеях | - | - | - | - | - | - |  |
| 16 | Выплата денежного пособия молодому специалисту. Оплата проезда, найма и заработной платы студентам-практикантам | - | - | - | - | - | - |  |
| 17 | Доплаты поварам и бухгалтеру школьной столовой | 651,6 | 645,28 | - | - | 645,28 | - | Выплачена доплата 4 поварам |
| 18 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам школ | 3 124,8 | 3124,8 | 3124,8 | - | - | - | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство выплачивалось 16 педагогам школ |
| 19 | Обеспечение молодому специалисту бесплатного питания в школе. Ремонт квартиры для молодого специалиста | 9,0 | 9,0 | - | - | 9,0 | - | Бесплатным двухразовым питанием обеспечен 1 молодой специалист в МБОУ СОШ п. Сеймчан |
| 20 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 263,21 | 263,21 | 257,94 | 5,27 | - | - | С 01 сентября 2023 года на территории округа работает 1 советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МБОУ СОШ п. Сеймчан |
| 21 | Ежемесячная денежная компенсация педагогических работникам расходов по проезду на общественном транспорте (кроме такси) к месту работы и обратно | 0,4 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | Ежемесячная денежная компенсация расходов по проезду предоставлялась 1 педагогическому работнику МКОУ СОШ с. Верхний Сеймчан |
| Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, обеспечение безопасности образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Устройство полов в коридорах рекреациях школы | - | - | - | - | - | - |  |
| 23 | Мероприятия по безопасности ОУ (установка системы видеонаблюдения, оснащение стационарными металлоискателями, оборудование объектов системой контроля и управления доступом и т.п.) | 505,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | . |
| 24 | Замена окон на стеклопакеты | - | - | - | - | - | - |  |
| 25 | Капитальный ремонт туалетных комнат | - | - | - | - | - | - |  |
| 26 | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | - | - | - | - | - | - |  |
| 27 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в школах | 973,42 | 973,32 | 902,21 | 18,43 | 52,68 | - | Приобретено 6 лицензий на программное обеспечение, 1 МФУ, 6 мышек, 6 ноутбуков, 1 камера, 1 интерактивная панель, 1 мобильная стойка |
| 28 | Установка уличного освещения по периметру здания, замена отмостки | - | - | - | - | - | - |  |
| 29 | Устройство ограждения | - | - | - | - | - | - |  |
| 30 | Капитальный ремонт кровли здания | - | - | - | - | - | - |  |
| 31 | Замена дверей (входных, межкомнатных) | - | - | - | - | - | - |  |
| 32 | Приобретение и установка спортивных и игровых площадок, детских автогородков | - | - | - | - | - | - |  |
| 33 | Ремонт-восстановление актового зала, спортивного зала, ремонт кабинетов, тира, фасада | 10 495,72 | 10 495,72 | - | - | - | 10495,72 | Проведен ремонт 9 кабинетов начальной школы в МБОУ СОШ п. Сеймчан из средств Полиметалла. |
| 34 | Ремонт пищеблока, санузлов, установка перил, оборудование гигиенической комнаты для девочек, ремонт подвала | - | - | - | - | - | - |  |
| Одаренные дети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Участие в областном туре Всероссийской олимпиады школьников | - | - | - | - | - | - |  |
| 36 | Проведение турнира любознательных дошколят, летняя спартакиада дошкольников | 25,0 | 24,8 | - | - | 24,8 | - | Проведен турнир любознательных дошколят |
| 37 | Участие в городской и межвузовской научно-практической конференции школьников | - | - | - | - | - | - |  |
| 38 | Выплата именной стипендии Главы МО «Среднеканский муниципальный округ» | 63,0 | 60,2 | - | - | 60,2 | - | Выплачена именная стипендия Главы МО «Среднеканский муниципальный округ» 10 обучающимся |
| 39 | Отбор лучших выпускников на целевое обучение в ВВузах | - | - | - | - | - | - |  |
| Сохранение и укрепление здоровья детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Создание условий для инклюзивного образования и безбарьерной среды | - | - | - | - | - | - |  |
| 41 | Проведение районной ПМПК | - | - | - | - | - | - | ПМПК не проводилось |
| 42 | Обеспечение питанием, присмотра и ухода: | 1 197,7 | 1 184,21 | - | 1 104,85 | 79,36 | - |  |
|  | - за детьми с ограниченными возможностями здоровья, учащимся в ДОО | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - за детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, учащимся в ООО | 1 118,2 | 1 118,2 |  | 1 042,4 | 75,8 |  | Питанием обеспечены 24 обучающихся в ОО |
|  | - за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, учащимся в ДОО | 79,5 | 66,01 | - | 62,45 | 3,56 | - | Льгота предоставлялась 1 воспитаннику в ДОО |
| 43 | Замена устаревшего технологического оборудования | - | - | - | - | - | - |  |
| 44 | Замена мебели в обеденном зале школьной столовой | - | - | - | - | - | - |  |
| 45 | Обеспечение дотации на школьные завтраки, обеды и «школьное молоко». Обеспечение дотации на питание детей-инвалидов | 1 164,8 | 1 163,78 | - | 163,2 | 1 000,58 | - |  |
| 46 | Обеспечение дотации на питание дошкольников | 317,9 | 277,9 | - | - | 277,9 | - | Питанием обеспечены 83 воспитанника в ДОО |
| 47 | Обеспечение питанием (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, обучающимся в ООО | 828,5 | 828,5 | - | 759,9 | 68,6 | - | Льгота предоставлялась 40 обучающихся в ОО |
| 48 | Обеспечение питанием (обед) обучающихся начальных классов | 1 771,7 | 1 771,68 | 1491,62 | 184,36 | 95,7 | - | Питанием обеспечены 71 обучающихся в ОО |
| 49 | Мероприятия по борьбе и предупреждению с инфекционными заболеваниями | - | - |  | - | - | - |  |
| 50 | Создание условий для обследования опекаемых детей и детей, состоящих на учете в КПДН | - | - |  | - | - | - |  |
| 51 | Реализация мер социальной поддержки несовершеннолетних членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, по контракту (в том числе обеспечение бесплатным горячим питанием) | 22,3 | 22,3 | - | 22,3 | - | - | Питанием обеспечен 1 обучающийся 5-11 классов |
| Всего по программе |  | 203 574,75 | 199574,45 | 5776,57 | 130 314,98 | 52 987,18 | 10495,72 |  |

Процент исполнения программы за 2023 год – 98,03%

Главный специалист			____________			Величко Евгения Олеговна

(должность исполнителя)			           (подпись)					(расшифровка подписи)

__________

(дата)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования в Среднеканском муниципальном округе

Магаданской области»

за ____2023 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации Программы, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей и необходимых условий для получения качественного образования и позитивной социализации детей |  |  |  |  | 100% |
| 1 | удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | 100% |
| 2 | доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100% |
| 3 | доля образовательный организаций, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности в СМИ в сети Интернет | % | 100 | 100 | 100% |
| Задача 2: организация предоставления качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  | 77,3% |
| 1 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 2 месяцев до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей дошкольного возраста) | % | 100 | 77,3 | 77,3% |
| Задача 3: обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  |  |  | 50% |
| 1 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств) | % | 83 | 83 | 100 |
| 2 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | % | не менее 5 % | 0 | 0 % |
| Задача 4: развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Среднеканского муниципального округа, обеспечение безопасности образовательного процесса |  |  |  |  | 100% |
| 1 | оснащенность спортивных залов общеобразовательных организаций современным спортивным инвентарем и оборудованием | % | 40 | 40 | 100% |
| 2 | доля отремонтированных, в том числе капитально, образовательных организаций от общего количества образовательных организаций, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации программы | % | 100 | 100 | 100% |
| Задача 5: развитие и реализация творческого потенциала одаренных и способных детей |  |  |  |  | 90,7% |
| 1 | удельный вес численности обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах муниципального и регионального уровней в общей численности обучающихся | % | 15 | 13,6 | 90,7% |
| Задача 6: создание в муниципальных общеобразовательных организациях необходимых условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, включая организацию полноценного качественного питания |  |  |  |  | 98,75% |
| 1 | доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных двухразовым горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся в данных организациях | % | 63 | 61,4 | 97,5% |
| 2 | доля обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным цельным молоком, в общем количестве обучающихся 1-11 классов в данных организациях | % | 100 | 100 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (E) |  |  |  | 86,13% |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы - обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Среднеканского муниципального округа Магаданской области - достигнута.

Решены следующие задачи:

- созданы в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равные возможности и необходимые условия для получения качественного образования и позитивной социализации детей;

- организовано предоставление качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования;

- обеспечено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей;

- развивается инфраструктура муниципальных образовательных организаций Среднеканского муниципального округа, обеспечена безопасность образовательного процесса;

- развит и реализован творческий потенциал одаренных и способных детей;

-созданы в муниципальных общеобразовательных организациях необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, включая организацию полноценного качественного питания.

2. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2023 году:

- фактическое значение целевого индикатора по доступности дошкольного образования ниже на 2,9% по сравнению с 2022 годом. Очередности в ДОУ нет. Всего детей, посещающих ДОУ-85 человек, 25-неорганизованных.

- удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся составляет 100%;

- доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций составила 100%;

- удельный вес численности обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах муниципального (23 обучающихся) и регионального (2 обучающихся) уровней в общей численности обучающихся (184 человека) ниже запланированного на 1,4%;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств) на уровне 2022 года;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере – 0%;

- доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных двухразовым горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся (184 человека) в данных организациях составляет 61,4% (69 обучающихся-1-4 классы, 44 обучающихся- 5-11 классы);

- все обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций обеспеченны бесплатным цельным молоком;

- оснащенность спортивных залов общеобразовательных организаций современным спортивным инвентарем и оборудованием составила 40%;

- все образовательные организации имеют собственный сайт, где открыто предоставляют достоверную публичную информацию о своей деятельности, в том числе в СМИ.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

__________________________

Ежегодный отчет

о ходе реализации муниципальной Программы

летнего оздоровления и занятости детей Среднеканского муниципального округа Магаданской области «Лето»

за ____2023 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1 этап (организационный) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ деятельности по организации летней оздоровительной работы в прошедшем году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Составление сметы расходов на организацию и проведение летней оздоровительной кампании в текущем году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Сбор предварительных списков от руководителей ОУ на организацию летних оздоровительных мероприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Согласование летних мероприятий с ГКУ ССЦ, МОГКУ ЦЗН, СРБ и т.д. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Работа с КПДН и ЗП, органами ОМВД по Среднеканскому району по привлечению детей «группы риска» в организованные формы оздоровления, труда и отдыха | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Проведение совещания руководителей ОУ по подготовке к летней оздоровительной кампании | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Подготовка проектов постановлений о работе Комиссии по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании, по организации летней оздоровительной работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Предоставление ЛОЛ методических материалов по проведению летней кампании | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Проведение конкурса воспитательных программ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Составление, согласование и утверждение планов межведомственного взаимодействия по проведению летней оздоровительной кампании | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Утверждение плана массовых мероприятий в летний период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Обучение школьников в областной школе волонтеров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Проверка документов ОУ по открытию оздоровительных лагерей (приказы, списки, акты, договора и т.д.), обучение на курсах повышения квалификации руководителей и педагогов ЛОЛ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | Прохождение медицинских осмотров детьми и сотрудниками | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Проведение ремонтов пищеблоков и помещений для размещения ЛОЛ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | Приобретение необходимых материалов, посуды, инвентаря, игр и прочее | 263,68 | 263,54 | 0,0 | 0,0 | 263,54 | 0,0 | Приобретены необходимые материалы, инвентарь, игры и прочее для подготовки ЛОУ к работе |
| 17 | Заключение трудовых договоров с работниками на работу в период летней оздоровительной кампании | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого: |  | 263,68 | 263,54 | 0,0 | 0,0 | 263,54 | 0,0 |  |
| 2 этап (основной) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Прием летних оздоровительных учреждений к работе в I и II смене | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19 | Открытие I и II смен | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 | Реализация воспитательных программ ЛОЛ, оплата труда работников ЛОЛ | 1333,85 | 1325,48 | 0,0 | 10,64 | 1314,84 | 0,0 |  |
| 21 | Проверка организации питания в ЛОЛ, обеспечение питания, страхования, медикаментов и культурно-массовых мероприятий в период летнего отдыха и оздоровления детей | 1660,86 | 1660,21 | 0,0 | 1660,21 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 | Организация временных рабочих мест для трудоустройства подростков | 1838,1 | 1838,08 | 0,0 | 0,0 | 1838,08 | 0,0 | Создано 86 временных рабочих места для трудоустройства подростков |
| 23 | Проведение массовых мероприятий, расходы на выездной отдых детей и их оздоровления | 203,53 | 203,46 | 0,0 | 0,0 | 203,46 | 0,0 | Приобретены призы на районные мероприятие, а также произведены расходы на выездной отдых детей и их оздоровления за пределами Магаданской области |
| 24 | Осуществление контроля за функционированием летних оздоровительных учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25 | Организация подведения итогов работы: -финансовые отчеты руководителей -обобщение положительного опыта работы -организация методической помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 26 | Организация работы с неорганизованными детьми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого: |  | 5036,34 | 5027,23 | 0,0 | 1670,85 | 3356,38 | 0,0 |  |
| 3 этап (аналитический) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Подготовка анализа работы ЛОЛ по итогам I и II смен | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 28 | Совещание с руководителями по итогам летней оздоровительной кампании | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 | Проведение итогового заседания Комиссии по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 30 | Представление документов отчетности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 31 | Корректировка программы «Лето» по обеспечению выполнения летних мероприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32 | Подготовка анализа работы ЛОЛ по итогам I и II смен | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по программе: |  | 5300,02 | 5290,77 | 0,0 | 1670,85 | 3619,92 | 0,0 |  |

Процент исполнения программы за 2023 год – 99,83%

Главный специалист			____________			Величко Евгения Олеговна

(должность исполнителя)			           (подпись)					(расшифровка подписи)

__________

(дата)

__________________________

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

летнего оздоровления и занятости детей Среднеканского муниципального округа Магаданской области «Лето»

за ____2023 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации Программы, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления в условиях лагерей дневного пребывания (профильных отрядов), при образовательных учреждениях района | % | Обеспечить охват летним трудом и отдыхом не менее 80% детей и подростков | Фактически охвачено 188/215=87,4% | 100% |
| 2 | Выполнение норм питания | % | Усредненный показатель по всем продуктам питания не ниже 95% | Усредненный показатель по всем продуктам питания 96%* | 100% |
| 3 | Улучшение показателей физического развития детей | % | Эффект оздоровления не ниже 95% | Эффект оздоровления 99,5%* | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100% <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы – создание условий для организации полноценного оздоровления отдыха и занятости детей, подростков на территории Среднеканского муниципального округа достигнута.

Решены следующие задачи:

- созданы организационные и финансовые условия для безопасного отдыха и оздоровления детей в оздоровительных организациях различных форм организации;

- организовано полноценное питание обучающихся;

- вовлечены обучающиеся в организованные формы оздоровления для формирования здорового образа жизни, физического развития.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2023 году:

- созданы условия для полноценного отдыха и оздоровления в условиях лагерей дневного пребывания (профильных отрядов), при образовательных учреждениях района;

- нормы питания выполнены на 96%;

- эффект оздоровления показателей физического развития детей составляет 99,5%.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

__________________________