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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Информатизация муниципального образования "Среднеканский городской округ" 
	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1.1
	Организация доступа граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» (заполнение сайта)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	обеспечено постоянное заполнения разделов сайта специалистами управлений

	1.2
	мониторинг муниципальных информационных ресурсов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	обеспечено постоянное заполнения информационных ресурсов исполнителями программы

	1.3
	внесение сведений в реестр государственных услуг

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Магаданской области» размещена информация о 59 государственных (муниципальных) услугах, в отношении которых утверждены административные регламенты

	2.1
	приобретение, ремонт, обслуживание компьютерного оборудования и оргтехники, а также прочие работы, связанные с эксплуатацией данного оборудования т оргтехники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	не реализовывалось

	2.2
	приобретение лицензионного программного обеспечения
	341,0
	299,98
	0
	0
	299,98 
	-
	 расходы на ПО «1С»; «АСФК-расширение»; «АВС»

	                    Всего по программе
	 341,0                                   
	 299,98
	 
	 
	299,98
	
	



Управляющий делами Администрации
Среднеканского муниципального округа                                                                                                                                         Е.В. Лысенкова

 Дата составления: 08.02.2024 г.



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Информатизация муниципального образования "Среднеканский городской округ"                         
за ____2023 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)
	№ 
п/п
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое значение целевого
индикатора, TN n
	Фактическое значение целевого
индикатора, Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =(Тfn / TNn) x 100)

	1
	доля услуг (функций) опубликованных на реестре государственных услуг, от общего количества услуг (функций)
	%
	70
	90
	100%

	2
	доля автоматизированных рабочих мест с лицензионным программным обеспечением, от общего количества АРМ
	%
	100
	50
	50%

	3
	доля модернизированных автоматизированных рабочих мест, от общего числа запланированных АРМ
	%
	100
	100
	100%

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	83,3% <*>
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<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:
            Цель Программы: Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг - достигнута.
     Решены следующие задачи:
          - обеспечивалось предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
           -  проводился мониторинг муниципальных информационных ресурсов;
           -  обновлялась и усовершенствовалась материально-техническая база.
     2. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
- повышение степени информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования «Среднеканский городской округ»;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг (функций);
      В результате реализации Программы в отчетном периоде:
        -  для обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления и муниципальных служащих постоянно ведется пополнение информацией официального сайта муниципального образования;  
        - постоянно ведется мониторинг муниципальных информационных ресурсов;
                           - обновляется материально-техническая база.
    Общий объём финансирования по программе составил 299,98 тыс. рублей, что составляет 87,97 % от запланированного.
Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

         Управляющий делами Администрации
          Среднеканского муниципального округа                                                                             Е.В. Лысенкова
  
Дата составления: 08.02.2024 г.
