Ежегодный отчет
о ходе реализации муниципальной Программы
летнего оздоровления и занятости детей Среднеканского муниципального округа Магаданской области «Лето»

[bookmark: _GoBack]за ____2023 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                                  (период)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1 этап (организационный)

	1
	Анализ деятельности по организации летней оздоровительной работы в прошедшем году
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2
	Составление сметы расходов на организацию и проведение летней оздоровительной кампании в текущем году
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3
	Сбор предварительных списков от руководителей ОУ на организацию летних оздоровительных мероприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4
	Согласование летних мероприятий с ГКУ ССЦ, МОГКУ ЦЗН, СРБ и т.д.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	5
	Работа с КПДН и ЗП, органами ОМВД по Среднеканскому району по привлечению детей «группы риска» в организованные формы оздоровления, труда и отдыха
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	6
	Проведение совещания руководителей ОУ по подготовке к летней оздоровительной кампании
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7
	Подготовка проектов постановлений о работе Комиссии по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании, по организации летней оздоровительной работы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	8
	Предоставление ЛОЛ методических материалов по проведению летней кампании
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	9
	Проведение конкурса воспитательных программ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	10
	Составление, согласование и утверждение планов межведомственного взаимодействия по проведению летней оздоровительной кампании
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	11
	Утверждение плана массовых мероприятий в летний период
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	12
	Обучение школьников в областной школе волонтеров
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	13
	Проверка документов ОУ по открытию оздоровительных лагерей (приказы, списки, акты, договора и т.д.), обучение на курсах повышения квалификации руководителей и педагогов ЛОЛ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	14
	Прохождение медицинских осмотров детьми и сотрудниками
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	15
	Проведение ремонтов пищеблоков и помещений для размещения ЛОЛ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	16
	Приобретение необходимых материалов, посуды, инвентаря, игр и прочее
	263,68
	263,54
	0,0
	0,0
	263,54
	0,0
	Приобретены необходимые материалы, инвентарь, игры и прочее для подготовки ЛОУ к работе

	17
	Заключение трудовых договоров с работниками на работу в период летней оздоровительной кампании
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	263,68
	263,54
	0,0
	0,0
	263,54
	0,0
	

	2 этап (основной)

	18
	Прием летних оздоровительных учреждений к работе в I и II смене
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	19
	Открытие I и II смен 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	20
	Реализация воспитательных программ ЛОЛ, оплата труда работников ЛОЛ
	1333,85
	1325,48
	0,0
	10,64
	1314,84
	0,0
	

	21
	Проверка организации питания в ЛОЛ, обеспечение питания, страхования, медикаментов и культурно-массовых мероприятий в период летнего отдыха и оздоровления детей
	1660,86
	1660,21
	0,0
	1660,21
	0,0
	0,0
	

	22
	Организация временных рабочих мест для трудоустройства подростков
	1838,1
	1838,08
	0,0
	0,0
	1838,08
	0,0
	Создано 86 временных рабочих места для трудоустройства подростков

	23
	Проведение массовых мероприятий, расходы на выездной отдых детей и их оздоровления
	203,53
	203,46
	0,0
	0,0
	203,46
	0,0
	Приобретены призы на районные мероприятие, а также произведены расходы на выездной отдых детей и их оздоровления за пределами Магаданской области

	24
	Осуществление контроля за функционированием летних оздоровительных учреждений 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	25
	Организация подведения итогов работы:
-финансовые отчеты руководителей 
-обобщение положительного опыта работы 
-организация методической помощи 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	26
	Организация работы с неорганизованными детьми
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	5036,34
	5027,23
	0,0
	1670,85
	3356,38
	0,0
	

	3 этап (аналитический)

	27
	Подготовка анализа работы ЛОЛ по итогам I и II смен
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	28
	Совещание с руководителями по итогам летней оздоровительной кампании
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	29
	Проведение итогового заседания Комиссии по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	30
	Представление документов отчетности 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	31
	Корректировка программы «Лето» по обеспечению выполнения летних мероприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	32
	Подготовка анализа работы ЛОЛ по итогам I и II смен
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Всего по программе:
	5300,02
	5290,77
	0,0
	1670,85
	3619,92
	0,0
	



Процент исполнения программы за 2023 год – 99,83%

Главный специалист			____________			Величко Евгения Олеговна
     (должность исполнителя)			           (подпись)					(расшифровка подписи)
__________
          (дата)

__________________________



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
летнего оздоровления и занятости детей Среднеканского муниципального округа Магаданской области «Лето»

за ____2023 год_____ нарастающим итогом
                                                                        (период)
	№ п/п
	Наименование
целевого показателя
(индикатора)
	Единицы измерения
	Значение показателей (индикаторов)

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации Программы,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления в условиях лагерей дневного пребывания (профильных отрядов), при образовательных учреждениях района
	%
	Обеспечить охват летним трудом и отдыхом не менее 80% детей и подростков
	Фактически охвачено 188/215=87,4%
	100%

	2
	Выполнение норм питания
	%
	Усредненный показатель по всем продуктам питания не ниже 95%
	Усредненный показатель по всем продуктам питания 96%*
	100%

	3
	Улучшение показателей физического развития детей
	%
	Эффект оздоровления не ниже 95%
	Эффект оздоровления 99,5%*
	100%

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	100% <*>



<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:
Цель Программы – создание условий для организации полноценного оздоровления отдыха и занятости детей, подростков на территории Среднеканского муниципального округа достигнута. 
Решены следующие задачи:
- созданы организационные и финансовые условия для безопасного отдыха и оздоровления детей в оздоровительных организациях различных форм организации;
- организовано полноценное питание обучающихся;
- вовлечены обучающиеся в организованные формы оздоровления для формирования здорового образа жизни, физического развития.
3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы в 2023 году:
- созданы условия для полноценного отдыха и оздоровления в условиях лагерей дневного пребывания (профильных отрядов), при образовательных учреждениях района;
- нормы питания выполнены на 96%;
- эффект оздоровления показателей физического развития детей составляет 99,5%.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

__________________________

