Отчет (доклад)
о ходе реализации мероприятий муниципальной «дорожной карты» по содействию развития конкуренции за 2023 год

1) В целях реализации Указа губернатора Магаданской области от 16.12.2021 года № 224-у «Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Магаданской области и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Магаданской области на 2022 – 2025 годы» управление экономики и развития Администрации Среднеканского муниципального округа было определено ответственным за разработку и утверждение муниципальной «дорожной карты». 
Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции и План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ», утвержден постановлением Администрации Среднеканского муниципального округа от 14.02.2022 года № 45-п, который размещен в сети Интернет по адресу: https://admmosrednekan.ru/site/item?id=110
Данным документом для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании определено 9 следующих товарных рынков:
1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.
2. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
3. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории муниципального округа.
4. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.
5. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Рынок нефтепродуктов.
7. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева.
8. Рынок продукции животноводства.
9. Рынок продукции растениеводства.

2) По состоянию на 01.01.2024 года сложилась следующая ситуация на товарных рынках:
1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.
На территории Среднеканского муниципального округа всего расположено 2 объекта розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, в том числе: 
- 1 обособленное подразделение юридического лица государственного учреждения здравоохранения Магаданской области – Аптечный пункт;
- 1 индивидуальный предприниматель с основным видом деятельности - 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках).
Средний уровень обеспеченности услугами розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами на 1 000 жителей округа составляет 0,92 ед. (2 хозяйствующих субъекта / 2182 чел. * 1000 чел.) Численность населения муниципального округа составляет на 01.01.2023 года 2182 человек, что делает увеличение количество организаций нецелесообразным.
Таким образом, особенностью рынка является баланс между государственными и частными организациями. 
Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке к общей численности организаций составляет 50%. Количество организаций частной формы собственности и ИП в округе к уровню 2022 года не изменился.
2. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
На территории округа установлен 1 (один) муниципальный маршрут «п.Сеймчан – с.Верхний Сеймчан – п.Сеймчан», который охватывает 3 населенных пункта (в том числе: село Колымское и с.Верхний Сеймчан). Перевозки осуществляются ежедневно с понедельника по субботу. 
Транспортные услуги населению по проезду от п.Сеймчан до с.Верхний Сеймчан и обратно обеспечивается Индивидуальным предпринимателем Лобачевой Т.М.
Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке к общей численности организаций составляет 100%, так как по итогам проведенного электронного аукциона муниципальный контракт заключен с индивидуальным предпринимателем. Данный показатель в 2023 году составлял 0%.
3. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории муниципального округа.
На 01.01.202 года на территории Среднеканского муниципального округа всего зарегистрировано 9 индивидуальных предпринимателе с основным видом деятельности - 49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем. Перевозки осуществляются в соответствии с выданными разрешениями. 
Средний уровень обеспеченности услугами по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории муниципального округа на 1 000 жителей округа составляет 4,1 ед. (9 индивидуальных предпринимателей / 2182 чел * 1000 чел.).
Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке к общей численности организаций составляет 100%. Данный показатель остался на уровне 2022 года. 
4. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.
На территории Среднеканского гмуниципального округа всего зарегистрировано 2 предпринимателя с основным видом деятельности - 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, но деятельность осуществляется 1 предпринимателем. 
Средний уровень обеспеченности услугами по ремонту автотранспортных средств на 1 000 жителей округа составляет 0,92 ед. (2 предприниматель / 2182 чел * 1000 чел.) 
Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке к общей численности организаций составляет 100%. Данный показатель остался на уровне 2022 года. 
5. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Услуги связи и телевидения на территории муниципального округа многие  годы  предоставляются Магаданским филиалом ОАО «Ростелеком». 
Сотовая связь в районе предоставлена такими операторами как «МТС», «Билайн» и «Теле 2». 
Услуги кабельного телевидения и IP-телевидения в райцентре предоставляет ООО «ДТВК» и ОАО «Ростелеком» соответственно. В селе Верхний Сеймчан для телевещания большинство жителей используют индивидуальные спутниковые антенны.  В поселке Сеймчан и селе Верхний Сеймчан установлено и подключено оборудование цифрового телевидения, которое успешно эксплуатируется.
Средний уровень обеспеченности услугами связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 1 000 жителей округа составляет 2,29 ед. (5 хозяйствующих субъекта / 2182 чел * 1000 чел.).
Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке к общей численности организаций составляет 100%. Данный показатель остался на уровне 2022 года. 
6. Рынок нефтепродуктов.
На территории Среднеканского муниципального округа деятельностью по розничной реализации нефтепродуктов осуществляется ООО «МАГАДАННЕФТО», ИНН 4900009476.
Фактический адрес АЗС – 686160, Магаданская область, Среднеканский район, с.Колымское, ул.Якутская, д.49. тел. 89148504125.
Виды реализуемых нефтепродуктов: АИ-92, дизельное топливо.
Средний уровень обеспеченности услугами по розничной реализации нефтепродуктов на 1 000 жителей округа составляет 0,46 ед. (1 хозяйствующих субъекта / 2182 чел. * 1000 чел.).
Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке к общей численности организаций составляет 100%. Данный показатель остался на уровне 2022 года. 
7. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева.
На территории Среднеканского муниципального округа в 2023 году заготовка древесины осуществлялась 1 субъектом малого предпринимательства: ИП Федюшина Г.Г.., зарегистрированным на территории муниципального округа с основным видом деятельности - 16.10 Распиловка и строгание древесины. Объем заготовки древесины составил 1816 куб.м, в том числе деловая древесина 1558 куб.м.
Фактический адрес ИП Федюшина Г.Г. – 686160,Магаданская область, Среднеканский район, п.Сеймчан, ул.Лазовская, д.52а. тел.8(41347) 9-46-35, 9-41-89.
Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке к общей численности организаций составляет 100%. Данный показатель остался на уровне 2022 года.
8. Рынок продукции животноводства.
На территории Среднеканского муниципального округа деятельностью по 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока осуществляется индивидуальным предпринимателем Кобзаревым Н.В. – Главой КФХ, ИНН 490400341677.
Производство молока составило 121,09 тн, что на 10% меньше уровня 2022 года. Производство скота на убой (КРС, свиньи, овцы, лошади) составило – 9,9 тн., что на 12 тн. меньше уровня 2022 года.
Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке к общей численности организаций составляет 100%. Данный показатель остался на уровне 2022 года.
9. Рынок продукции растениеводства.
Численность сельхозпроизводителей, ведущих свою деятельность на рынке продукции растениеводства, составила 10 индивидуальных предпринимателей – глав КФХ и 8 физических лиц, включая по программе «Дальневосточный гектар».
Общий объем сбора картофеля и овощей, выращенных в 2023 году вырос по сравнению с прошлым годом на 36% и составил 3346,8 тн, в том числе:
- картофеля - 2114,0 тонны (что на 49% больше сбора 2022 года), 
- овощей 1232,8 т. (что на 18 % больше сбора 2022 года).
Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке к общей численности организаций составляет 100%. Данный показатель остался на уровне 2022 года.

3) Перечень ключевых показателей на товарных рынках:

	№ п/п
	Наименование товарного рынка
	Наименование ключевого показателя
	Единица измерения
	01.01.2019
(базовое значение)
	01.01.2024
	Причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
	доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
	процентов
	50
	50
	

	2.
	Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	процентов
	0
	100
	Проведение аукциона, по итогам которого муниципальный контракт заключен с индивидуальным предпринимателем

	3.
	Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории муниципального округа
	доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории муниципального округа
	процентов
	100
	100
	

	4.
	Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
	доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
	процентов
	100
	100
	

	5.
	Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	доля организаций частной формы собственности в сфере услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	процентов
	100
	100
	

	6.
	Рынок нефтепродуктов
	доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов
	процентов
	100
	100
	

	7.
	Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
	доля организаций частной формы собственности на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева
	процентов
	100
	100
	

	8.
	Рынок продукции животноводства
	доля организаций частной формы собственности на рынке продукции животноводства
	процентов
	100
	100
	

	9.
	Рынок продукции растениеводства
	доля организаций частной формы собственности на рынке продукции растениеводства
	процентов
	100
	100
	



4) Деятельность в отчетном периоде по реализации системных мероприятий «дорожной карты»:
- Утверждена муниципальную программу «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на период 2023-2027 годы (постановлением Администрации Среднеканского муниципального округа от 13.06.2023 года № 152-п,
- обеспечено проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на муниципальном маршруте № 1«Сеймчан-Верхний Сеймчан-Сеймчан» на 2024 год,
- увеличен объем закупок у субъектов среднего и малого предпринимательства (фактический объем закупок в общем объеме закупок, проведенных конкурсными процедурами составил 62,2% (план – 35%)),
- в отчетном периоде на 3 проект муниципального правового акта была проведена оценка регулирующего воздействия и проведена экспертиза 3 действующих муниципальных правовых актов,
- в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Среднеканского муниципального округа» в 2023 году: 2 субъектам малого предпринимательства предоставлена преференция при заключении договоров аренды нежилых помещений без проведения торгов (ООО «Регионэнергострой», Андрющенко Л.Н.-самозанятый);
- 2 субъектам малого предпринимательства предоставлена субсидия из областного и местного бюджетов на возмещение части затрат по доставке продуктов народного потребления в сельские населенные пункты на сумму 1 298,5 тыс. рублей (ООО Магнитик, ООО Альбатрос),
- реализовывалось 1 заключенное концессионное соглашение в отношении объектов электросетевого комплекса Среднеканского муниципального округа, предназначенного для передачи и распределения электрической энергии, во временное владение на полное техническое обслуживание и содержание в ООО «Региональные энергетические системы»,
- актуализирована информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру их поддержки на официальном сайте муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ» по адресу: https://admmosrednekan.ru/site/section?id=378
- еженедельно ведется рубрика по повышению финансовой грамотности в газете Среднеканского муниципального округа «Новая Колыма. Вести»,
- внедрена система внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства, вся актуальная информация размещается на официальном сайте муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ» по адресу: https://admmosrednekan.ru/site/section?id=261.

5) Значение достигнутых контрольных показателей эффективности в отчетном периоде по реализации системных мероприятий «дорожной карты»:

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат мероприятия
	Наименование контрольного показателя эффективности (КПЭ)
	Значение КПЭ
	Примечание

	
	
	
	
	Единица измерения
	Базовый на 01.01.21 г.
	План на 01.01.24 г.
	Факт на 01.01.24 г.
	

	1.1.
	Предоставление доступа к муниципальному имуществу на льготных условиях (или по упрощенной процедуре)
	Формирование перечня
	Дополнение количества объектов в перечнях муниципального имущества по результатам ежегодного анализа эффективного использования муниципального имущества года
	Ед.
	5
	6
	12
	

	2.1.
	Увеличение количества конкурсных процедур муниципальных закупок
	Снижение объема закупок у единственного поставщика путем увеличения доли конкурентных закупок (аукцион, запрос котировок, конкурс)
	Доля закупок у единственного поставщика от общего числа закупок
	%
	85
	79
	51,4
	

	2.2.
	Увеличение объема закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации (СМП и СО НКО)
	Повышение уровня конкуренции при осуществлении закупок
	Доля закупок в сфере муниципального заказа, участниками которых являются только СМП и СО НКО
	%
	35
	36
	[bookmark: _GoBack]48,6
	

	3.1.
	Проведение анализа действий (бездействия), муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление (осуществление) муниципальных услуг (функций), на предмет соответствия антимонопольному законодательству, в том числе: анализ нарушений антимонопольного законодательства за последние три года, выявление рисков нарушений, типовых нарушений
	Снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства, устранение избыточного муниципального регулирования
	Наличие аналитического обзора о выявлении нарушений антимонопольного законодательства
	да / нет
	да
	да
	да
	

	3.2.
	Проведение анализа возможности перевода муниципальных услуг в разряд бесплатных, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности и плата за которые, установлена на муниципальном уровнях, формирование перечня услуг
	Устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров
	Наличие аналитической записки, перечня муниципальных услуг

	да / нет
	да
	да
	да
	

	3.3.
	Размещение актуальной информации о предоставляемых муниципальных услугах (функциях) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Магаданской области», а также в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
	Повышение качества и доступности муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности
	Отношение количества размещенных муниципальных услуг (функций) к общему количеству муниципальных услуг (функций), предоставляемых на территории Среднеканского муниципального округа
	%
	78
	90
	90
	

	3.4.
	Перевод государственных и муниципальных услуг, востребованных субъектами предпринимательства в электронную форму представления и
их поддержка в актуальном состоянии
	Предоставление субъектам предпринимательской деятельности Магаданской области возможности получения востребованных в электронной форме
	Количество государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронную форму представления и/или
их поддержка в актуальном состоянии, в том числе ранее переведенных услуг
	ед.
	3
	20
	29
	

	3.5.
	Наличие и актуализация в случае необходимости пунктов, касающихся анализа воздействия на состояние конкуренции, в порядки проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы действующих нормативных правовых актов, устанавливаемые в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	Включение в механизм оценки регулирующего воздействия этапа анализа воздействия нормативных правовых актов на состояние конкуренции

	Внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения ОРВ

	да/ нет
	да

	да
	да
	

	3.6.
	Установление системы оценки и управления причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
в целях создания равных условий ведения бизнеса и развития конкуренции

	Утверждение категорий риска и критериев отнесения объектов контроля к категориям риска, индикаторов риска нарушений обязательных требований


	доля видов регионального государственного контроля (надзора), по которым утверждены категории риска и критерии отнесения объектов контроля к категориям риска, индикаторы риска нарушений обязательных требований

	%
	17
	33
	17
	

	4.1.
	Актуализация и выполнение комплекса мероприятий (программы) по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с муниципальным участием, муниципальными некоммерческими организациями, наделенными правом предпринимательской деятельности
	Совершенствование процессов управления объектами государственной и муниципальной собственности, ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию
	Наличие утвержденного комплекса мероприятий (программы)
	да/ нет
	нет
	да
	нет
	проект на доработке

	4.2.
	Проведение анализа и мониторинга исполнения мероприятий по повышению эффективности
использования муниципального имущества в соответствии с утвержденной Методикой оценки
(с 2021 года – Методикой определения критериев оптимальности состава государственного и муниципального имущества и показателей эффективности управления и распоряжения им).
Определение состава имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ», не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления (составление плана-графика, проведение инвентаризации)
	Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности
	Наличие перечня неиспользуемого имущества, в том числе на основе анализа эффективности использования муниципального имущества

	да/ нет
	нет
	да
	да
	

	4.3.
	Приватизация муниципального имущества согласно Планам приватизации
	Сокращение неиспользуемого и неэффективного муниципального имущества, вовлечение его в хозяйственный оборот
	Отношение проведенных торгов к количеству объектов, включенных в планы приватизации
	%
	100
	100
	100
	

	4.4.
	Организация и проведение публичных торгов или иных конкурсных процедур при реализации имущества
	Повышение прозрачности процедур реализации муниципального имущества
	Отношение количества завершенных процедур организации и сопровождению к количеству запланированных продаж
	%
	100
	100
	100
	

	4.5.
	Создание равных условий участия в закупках для обеспечения муниципальных нужд
	Обеспечение равного доступа к закупкам товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд всех участников рынка
	КЭП не установлен (мероприятие носит организационный характер)
	-
	-
	-
	-
	

	5.1.
	Актуализация и размещение на официальном сайте муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ» порядков предоставления доступа к муниципальной поддержке хозяйствующих субъектов на конкурсной основе
	Профилактика и недопущение создания дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов на товарном рынке
	Наличие порядков предоставления субсидий и других мер муниципальной поддержки на конкурсной основе
	да/ нет
	да
	да
	да
	

	5.2.
	Оказание информационной и организационной поддержки организациям по участию в муниципальных программах поддержки
	Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов
	КЭП на установлен (мероприятие носит организационный характер)
	-
	-
	-
	-
	

	6.1.
	Анализ состава имущественного комплекса организаций социальной сферы с позиций его необходимости и достаточности для осуществления деятельности
	Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере
	КЭП на установлен (мероприятие носит организационный характер)
	-
	-
	-
	-
	

	6.2.
	Выявление объектов государственного (муниципального) недвижимого имущества в социальной сфере для возможной передачи социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам малого и среднего предпринимательства; формирование и актуализация реестра
	Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере
	Наличие реестра объектов государственного (муниципального) недвижимого имущества в социальной сфере
	да/ нет
	да
	да
	да
	

	7.1.
	Заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве, в том числе концессионных соглашений
	Повышение качества услуг
	Наличие заключенного соглашения
	ед.
	1
	1
	1
	

	8.1.
	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение затрат по проведению социально значимых мероприятий
	Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций
	Доля освоенных средств, запланированных на реализацию мероприятия
	%
	100
	100
	100
	

	8.2.
	Информационное освещение деятельности СО НКО на сайте муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ»
	Повышение информированности СО НКО, жителей Среднеканского района о деятельности и поддержке СО НКО, что также позволит повысить вовлеченность жителей района в реализацию социально значимых проектов
	Количество публикаций
	ед.
	1
	1
	1
	

	9.1.
	Работа технопарка «Кванториум»
	Поддержка технического и научно-технического творчества детей
	Количество функционирующих технопарков «Кванториум»
	ед.
	1
	1
	1
	

	9.2.
	Участие в мероприятиях по развитию научно- технического творчества: областных и всероссийских конкурсов
технического творчества, областных и всероссийских олимпиад. соревнований по спортивно-техническим видам спорта, областных конкурсов детского и юношеского медиа-творчества, информационных технологий, регионального фестиваля по роботехнике, иных мероприятий

	Создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству
	Количества детей и молодежи - участников мероприятий, направленных на развитие научно
технического творчества
	ед.
	1
	1
	7
	

	10.1.
	Организация профессионального развития гражданских служащих
	Повышение профессионального уровня гражданских служащих, в том числе в части повышения цифровой грамотности
	Численность муниципальных гражданских служащих, получивших дополнительной профессиональное образование
	ед.
	1
	1
	3

	

	11.2.
	Проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности 
	Повышение финансовой грамотности населения и субъектов МСП
	Количество проведенных мероприятий
	ед.
	1
	1
	2
	

	12.1.
	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение транспортных затрат, связанных с доставкой товаров народного потребления в сельские населенные пункты муниципального округа
	Снижение розничных цен на товары народного потребления, реализуемые на территории сельских населенных пунктов муниципального округа
	Количество предпринимателей, получивших финансовую поддержку
	ед.
	1
	1
	2
	

	13.1.
	Размещение на официальном сайте муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ» в сети Интернет информации о результатах реализации государственной политики по развитию конкуренции, в том числе положений Национального плана
	повышение уровня информированности потребителей о результатах деятельности по содействию развитию конкуренции и исполнения мероприятий Национального плата
	Наличие информации в отдельном разделе на официальном сайте муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ»  в сети Интернет
	да/ нет
	да
	да
	да
	

	13.2.
	Анализ обращений предпринимателей в целях определения спроса/потребности в предоставлении мест под размещение нестационарных торговых объектов (НТО).
Подготовка предложений по актуализации схемы размещения НТО, ее утверждение
	Обеспечение равного доступа всем хозяйствующим субъектам, повышение уровня конкуренции
	Наличие схемы НТО
	да/ нет
	да
	да
	да
	

	13.3.
	Направление заявок на включение в план проведения областных универсальных совместных ярмарок
	Обеспечение равного и беспрепятственного доступа всем хозяйствующим субъектам и сельхозтоваропроизводителям, расширение возможностей сбыта продукции, повышение уровня конкуренции
	Включение муниципального округа в план проведения областных универсальных совместных ярмарок
	да/ нет
	да
	да
	да
	



6) Предложения и перспективы направления деятельности по содействию развитию конкуренции на 2024 год:
- продолжить реализацию муниципального Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ»,
- продолжить реализацию системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства,
- обеспечить реализацию муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на период 2023-2027 годы,
- обеспечить проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на муниципальном маршруте № 1«Сеймчан-Верхний Сеймчан-Сеймчан» на 2024 год,
- обеспечить реализацию планов мероприятий по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид.

7) Дополнительная информация:
7.1. Рынок легкой промышленности на территории Среднеканского муниципального округа отсутствует.
- исходная фактическая информация о сложившейся ситуации (в том числе в числовом выражении): отсутствует.
- особенности рынка: отсутствует
- доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке: 0%
- наличие/отсутствие административных и экономических барьеров на рынке: отсутствует
- проблемы и пути их решения: низкий спрос из-за оттока населения.

7.2. Рынок услуг в сфере наружной рекламы на территории Среднеканского муниципального округа отсутствует.
- исходная фактическая информация о сложившейся ситуации (в том числе в числовом выражении): отсутствует.
- особенности рынка: отсутствует
- доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке: 0%
- наличие/отсутствие административных и экономических барьеров на рынке: отсутствует
- проблемы и пути их решения: отсутствует.

Врио руководителя УЭиР 
Администрации Среднеканского 
муниципального округа                                                                            Фадеева Л.А.


тел.8(413-47) 9-41-54
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