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ГЛАВА 
СРЕДНЕКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__15.03.2024_                                                                                                        №  _4-пг_                                             
п. Сеймчан

О подготовке проекта «Генеральный план 
Среднеканского муниципального округа Магаданской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области», Глава Среднеканского муниципального округа Магаданской области 
п о с т а н о в л я е т:
1. Приступить к подготовке проекта «Генеральный план Среднеканского муниципального округа Магаданской области».
2. Утвердить: 
2.1. Состав комиссии по подготовке проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления (приложение № 1);
2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления (приложение № 2);
2.3. Порядок направления заинтересованными лицами предложений в проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления (приложение № 3). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на              заместителя Главы Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области Шохина А.А.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете Среднеканского муниципального округа Магаданской области «Новая Колыма. Вести» и размещению на сайте муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области».  


Глава Среднеканского 
муниципального округа                                                                       О.Н. Герасимова       




Исп. Таранец А.О.

Приложение № 1 
Утвержден
постановлением Главы
Среднеканского муниципального округа 
Магаданской области
от __15.03.2024_ № __4-пг 


Состав комиссии 
по подготовке проекта «Генеральный план Среднеканского муниципального округа Магаданской области»

	Шохин 
Алексей Алексеевич 
	-
	Заместитель Главы Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области, председатель комиссии


	Хижняк
Василий Владимирович
	-
	Руководитель управления жилищно – коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области, 
заместитель председателя комиссии


	Найданова
Арюна Юрьевна
	-
	Ведущий специалист отдела архитектуры,
градостроительства и благоустройства управления ЖКХ, архитектуры и градостроительства 
Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области, секретарь комиссии


	Члены комиссии:


	Нечай
Евгений Владимирович



Фадеева 
Лариса Алексеевна
	-




-
	Руководитель управления земельных и имущественных отношений Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области 

Руководитель управления экономики и развития Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области 


	Таранец
Александра Олеговна





	-









	Начальник отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления ЖКХ, архитектуры и 
градостроительства Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области


____________________




________________________








Приложение № 2 
Утвержден 
постановлением Главы
Среднеканского муниципального округа 
Магаданской области
от __15.03.2024_ № __4-пг
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
«Генеральный план Среднеканского муниципального округа 
Магаданской области»
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Срок проведения работ

	1
	Опубликование на сайте муниципального образования сообщения о принятии решения о подготовке проекта Генерального плана  Среднеканского муниципального округа Магаданской области (далее-Проект)
	Комиссия по подготовке проекта 
(далее-Комиссия)

	в течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия решения

	2
	Прием предложений от заинтересованных лиц по Проекту 
	
	в течение 7 дней  (семи) с даты опубликования  решения

	3
	Организация заседания Комиссии для рассмотрения предложений от заинтересованных лиц
	
	в течение 1 (одного) рабочего дня 

	4
	Разработка Проекта 
	ООО «Метаплан» (далее -Исполнитель)
	не более 30 дней 

	5
	Рассмотрение подготовленного Проекта
	Комиссия
	не более 14 дней

	6
	Организация проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии со ст. ст. 51, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации
	Комиссия 
	в соответствии с положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Среднеканского муниципального округа Магаданской области, утверждённым решением Собрания представителей от 07.12.2023 № 157.

	7
	Принятие решения о направлении Проекта на доработку (при наличии замечаний по результатам проведения общественных обсуждений или публичных слушаний) 
	Комиссия, Исполнитель
	в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения протокола и заключения общественных обсуждений или публичных слушаний

	8 
	Направление проекта на утверждение в представительный орган местного самоуправления  
	Комиссия
	в течение 10 дней после представления проекта

	9  
	Утверждение Проекта на основании протокола и заключения общественных обсуждения или публичных слушаний
	Собрание представителей Среднеканского муниципального округа Магаданской области
	в соответствии с частью 16 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ 





________________________
Приложение № 3
Утвержден 
постановлением Главы
Среднеканского муниципального округа 
Магаданской области
[bookmark: _GoBack]от __15.03.2024_ № __4-пг
Порядок
направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта Генерального плана Среднеканского муниципального округа 
Магаданской области

	1. С момента опубликования постановления Главы Среднеканского муниципального округа Магаданской области о подготовке проекта Генерального плана Среднеканского муниципального округа Магаданской области, в течение семи дней заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке (далее – комиссия) предложения по подготовке проекта (далее – предложения). 
	2. Предложения могут быть направлены:
2.1.  почтовым отправлением, для передачи предложений непосредственно в комиссию, по адресу: 686160, Магаданская область, п. Сеймчан, ул. Ленина, д. 9;
2.2. по адресу электронной почты: amosred@mail.ru, archsrednekan@mail.ru 
	При этом гражданин в обязательном порядке указывает следующие данные: фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. 
	3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных данных: фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта внесения изменений в проект, комиссией не рассматриваются. 
	4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат. 
	5. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения. 
	6. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта, не рассматриваются.


____________________________
