ГЛАВА

СРЕДНЕКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__15.03.2024_                                                                                                        №  _4-пг_

п. Сеймчан

О подготовке проекта «Генеральный план

Среднеканского муниципального округа Магаданской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области», Глава Среднеканского муниципального округа Магаданской области

п о с т а н о в л я е т:

- Приступить к подготовке проекта «Генеральный план Среднеканского муниципального округа Магаданской области».

2. Утвердить:

2.1. Состав комиссии по подготовке проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления (приложение № 1);

2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления (приложение № 2);

2.3. Порядок направления заинтересованными лицами предложений в проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления (приложение № 3).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на              заместителя Главы Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области Шохина А.А.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете Среднеканского муниципального округа Магаданской области «Новая Колыма. Вести» и размещению на сайте муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области».  

Глава Среднеканского

муниципального округа                                                                       О.Н. Герасимова

Исп. Таранец А.О.

Приложение № 1

Утвержден

постановлением Главы

Среднеканского муниципального округа

Магаданской области

от __15.03.2024_ № __4-пг

Состав комиссии

по подготовке проекта «Генеральный план Среднеканского муниципального округа Магаданской области»

| Шохин Алексей Алексеевич | - | Заместитель Главы Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Хижняк Василий Владимирович | - | Руководитель управления жилищно – коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области, заместитель председателя комиссии |
| Найданова Арюна Юрьевна | - | Ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Нечай Евгений Владимирович Фадеева Лариса Алексеевна | - - | Руководитель управления земельных и имущественных отношений Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области Руководитель управления экономики и развития Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области |
| Таранец Александра Олеговна | - | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области ____________________ |

________________________

Приложение № 2

Утвержден

постановлением Главы

Среднеканского муниципального округа

Магаданской области

от __15.03.2024_ № __4-пг

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта

«Генеральный план Среднеканского муниципального округа

Магаданской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование на сайте муниципального образования сообщения о принятии решения о подготовке проекта Генерального плана Среднеканского муниципального округа Магаданской области (далее-Проект) | Комиссия по подготовке проекта (далее-Комиссия) | в течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия решения |
| 2 | Прием предложений от заинтересованных лиц по Проекту |  | в течение 7 дней (семи) с даты опубликования решения |
| 3 | Организация заседания Комиссии для рассмотрения предложений от заинтересованных лиц |  | в течение 1 (одного) рабочего дня |
| 4 | Разработка Проекта | ООО «Метаплан» (далее -Исполнитель) | не более 30 дней |
| 5 | Рассмотрение подготовленного Проекта | Комиссия | не более 14 дней |
| 6 | Организация проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии со ст. ст. 51, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Комиссия | в соответствии с положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Среднеканского муниципального округа Магаданской области, утверждённым решением Собрания представителей от 07.12.2023 № 157. |
| 7 | Принятие решения о направлении Проекта на доработку (при наличии замечаний по результатам проведения общественных обсуждений или публичных слушаний) | Комиссия, Исполнитель | в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения протокола и заключения общественных обсуждений или публичных слушаний |
| 8 | Направление проекта на утверждение в представительный орган местного самоуправления | Комиссия | в течение 10 дней после представления проекта |
| 9 | Утверждение Проекта на основании протокола и заключения общественных обсуждения или публичных слушаний | Собрание представителей Среднеканского муниципального округа Магаданской области | в соответствии с частью 16 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ |

________________________

Приложение № 3

Утвержден

постановлением Главы

Среднеканского муниципального округа

Магаданской области

от __15.03.2024_ № __4-пг

Порядок

направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке

проекта Генерального плана Среднеканского муниципального округа

Магаданской области

1. С момента опубликования постановления Главы Среднеканского муниципального округа Магаданской области о подготовке проекта Генерального плана Среднеканского муниципального округа Магаданской области, в течение семи дней заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке (далее – комиссия) предложения по подготовке проекта (далее – предложения).

2. Предложения могут быть направлены:

2.1.  почтовым отправлением, для передачи предложений непосредственно в комиссию, по адресу: 686160, Магаданская область, п. Сеймчан, ул. Ленина, д. 9;

2.2. по адресу электронной почты: amosred@mail.ru, archsrednekan@mail.ru

При этом гражданин в обязательном порядке указывает следующие данные: фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных данных: фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта внесения изменений в проект, комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

6. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта, не рассматриваются.

____________________________