[bookmark: _GoBack]ОТЧЕТ за 2023 год
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
«Развитие муниципальной службы в муниципального образования
 «Среднеканский  муниципальный округ Магаданской области» 

	№п/п
	Наименование мероприятий
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1.
	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	108476.3
	107083,7
	324,9
	5821,8
	100937
	-
	

	2.
	Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	Еженедельно освещалась в газете Среднеканского городского округа и  на официальном сайте httphttps://amosred.esgms.ru/ деятельность ОМСУ

	3.
	Дополнительная профессиональная подготовка лиц, замещающих муниципальные должности
	71,6
	71,6
	0
	
	71,6
	-
	Обучение Главы муниципального округа
Герасимовой О.Н с 15 по 24 ноября в рамках форума «Разговоры о важном»

	4.
	Профессиональное развитие кадров (организация и оплата дополнительной профессиональной подготовки, переподготовка, повышение квалификации, стажировка муниципальных служащих, оплата обучения, проезда, командировочных расходов)
	145,2
	145,2
	
	
	145,0
	-
	Повышение квалификации-10 муниципальных  служащих, 

	5.
	Формирование кадрового резерва муниципальной службы и мероприятий по работе с ним: - определение потребности в кадрах и источников резерва; - определение возможных кандидатов в резерв по категориям должностей муниципальной службы
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	Проведены 6 консультаций

	6.
	Правовое обеспечение муниципальной службы
	561,0
	544,0
	
	
	544,0
	-
	Оплата за СПС «Гарант»,СПС «Консультант»

	7.
	Обеспечение функционирования официального сайта муниципального образования, размещение информации о деятельности органов местного самоуправления и муниципальной службе
	
	
	
	
	
	-
	Оплата за сопровождение официального сайта

	8.
	Разработка и принятие нормативных правовых актов в соответствии с Федеральными и областными законами    по вопросам муниципальной службы и мониторинг действующих
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	Разработано и принято 6 НПА

	9.
	Обеспечение муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности, выплат социальной помощи (поддержки) в связи с выходом на пенсию
	5468,4
	5468,4
	
	
	5468,4
	-
	Выплата пенсии за выслугу лет –18чел.

	Всего по программе    
                                                           
	
	
	
	
	
	







Руководитель управления муниципальной
службы и организационной работы 									 А.Р. Мазитова






ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
«Развитие муниципальной службы в муниципального образования
 «Среднеканский  муниципальный округ Магаданской области»                          
за ____2023 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)
	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	степень оснащения органов местного самоуправления информационными правовыми системами
	%
	100
	100
	100%

	2
	Количество организованных и проведенных совещаний, семинарских занятий по вопросам действующего законодательства, регулирующие отношения, связанные с муниципальной службой
	единиц
	2
	2
	100%

	3
	 доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, стажировку:
	%
	10
	10
	100%

	4
	 доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв
	%
	8
	9
	100%

	5
	Количество материалов, размещенных на официальном сайте Среднеканского муниципального округа
	единиц
	148
	155
	100%

	6
	Количество материалов в сфере муниципальной службы, размещенных на официальном сайте Среднеканского муниципального округа
	единиц
	3
	3
	100%

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	100% <*>
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<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:

            Цель Программы: Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в муниципальном образовании "Среднеканский муниципальный округ Магаданской области", повышение эффективности и качества муниципального управления  -  достигнута.
     Решены следующие задачи:
          - осуществлялось совершенствование нормативной правовой базы, внедрение эффективных информационных программ для оптимального организационно-правового обеспечения муниципальной службы в соответствии с федеральным и областным законодательством в муниципальном образовании "Среднеканский муниципальный  округ Магаданской области" - за 2024 год принято 4 муниципальных нормативных актов по вопросам муниципальной службы;
           - осуществлялось формирование системы непрерывного дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, обучение  прошли – 18 человек;
           - осуществлялось внедрение эффективных технологий и современных методов в кадровую работу муниципального образования " Среднеканский муниципальный  округ Магаданской области ";
           - создание системы открытости, гласности в деятельности органов местного самоуправления осуществлялось за счет постоянных публикаций  в газете Среднеканского муниципального округа информации о деятельности ОМСУ, а также информация размещается регулярно на официальном сайте;
           - формирование и совершенствование системы обеспечения муниципальной службы, правовых и организационных механизмов ее функционирования;
    - реализация мероприятий, направленных на управление процессом формирования резерва кадров муниципального образования "Среднеканский муниципальный округ Магаданской области"

        2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:
        Соответствует на 100%

       3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы в 2023 году:
        - принято 6  муниципальных правовых актов по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством;
        - постоянно ведется информационное обеспечение раздела "Муниципальная служба" на сайте муниципального образования;
         - повышение профессионального уровня муниципальных служащих за счет средств местного бюджета осуществили 10 муниципальных служащих;
         - утвержден состав кадрового резерва на муниципальной службе на 2024 год;
         - для обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления и муниципальных служащих постоянно ведется пополнение информацией официального сайта муниципального образования; публикуются в газете Среднеканского муниципального округа "Новая Колыма.Вести"  муниципальные акты,  проводятся публичные отчеты Главы Среднеканского муниципального округа и руководителей структурных подразделений Администрации об итогах работы за год, проведено публичных слушаний – 3, публичных обсуждений-0.
Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Руководитель управления 
муниципальной службы и  организационной работы                                                                 	А.Р. Мазитова

