ОТЧЕТ за 2023 год

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципальной службы в муниципального образования

«Среднеканский  муниципальный округ Магаданской области»

| №п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 108476.3 | 107083,7 | 324,9 | 5821,8 | 100937 | - |  |
| 2. | Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Еженедельно освещалась в газете Среднеканского городского округа и на официальном сайте httphttps://amosred.esgms.ru/ деятельность ОМСУ |
| 3. | Дополнительная профессиональная подготовка лиц, замещающих муниципальные должности | 71,6 | 71,6 | 0 |  | 71,6 | - | Обучение Главы муниципального округа Герасимовой О.Н с 15 по 24 ноября в рамках форума «Разговоры о важном» |
| 4. | Профессиональное развитие кадров (организация и оплата дополнительной профессиональной подготовки, переподготовка, повышение квалификации, стажировка муниципальных служащих, оплата обучения, проезда, командировочных расходов) | 145,2 | 145,2 |  |  | 145,0 | - | Повышение квалификации-10 муниципальных служащих, |
| 5. | Формирование кадрового резерва муниципальной службы и мероприятий по работе с ним: - определение потребности в кадрах и источников резерва; - определение возможных кандидатов в резерв по категориям должностей муниципальной службы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Проведены 6 консультаций |
| 6. | Правовое обеспечение муниципальной службы | 561,0 | 544,0 |  |  | 544,0 | - | Оплата за СПС «Гарант»,СПС «Консультант» |
| 7. | Обеспечение функционирования официального сайта муниципального образования, размещение информации о деятельности органов местного самоуправления и муниципальной службе |  |  |  |  |  | - | Оплата за сопровождение официального сайта |
| 8. | Разработка и принятие нормативных правовых актов в соответствии с Федеральными и областными законами по вопросам муниципальной службы и мониторинг действующих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Разработано и принято 6 НПА |
| 9. | Обеспечение муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности, выплат социальной помощи (поддержки) в связи с выходом на пенсию | 5468,4 | 5468,4 |  |  | 5468,4 | - | Выплата пенсии за выслугу лет –18чел. |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель управления муниципальной

службы и организационной работы 									 А.Р. Мазитова

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципальной службы в муниципального образования

«Среднеканский  муниципальный округ Магаданской области»

за ____2023 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | степень оснащения органов местного самоуправления информационными правовыми системами | % | 100 | 100 | 100% |
| 2 | Количество организованных и проведенных совещаний, семинарских занятий по вопросам действующего законодательства, регулирующие отношения, связанные с муниципальной службой | единиц | 2 | 2 | 100% |
| 3 | доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, стажировку: | % | 10 | 10 | 100% |
| 4 | доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв | % | 8 | 9 | 100% |
| 5 | Количество материалов, размещенных на официальном сайте Среднеканского муниципального округа | единиц | 148 | 155 | 100% |
| 6 | Количество материалов в сфере муниципальной службы, размещенных на официальном сайте Среднеканского муниципального округа | единиц | 3 | 3 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100% <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

- Степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы: Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в муниципальном образовании "Среднеканский муниципальный округ Магаданской области", повышение эффективности и качества муниципального управления  -  достигнута.

Решены следующие задачи:

- осуществлялось совершенствование нормативной правовой базы, внедрение эффективных информационных программ для оптимального организационно-правового обеспечения муниципальной службы в соответствии с федеральным и областным законодательством в муниципальном образовании "Среднеканский муниципальный  округ Магаданской области" - за 2024 год принято 4 муниципальных нормативных актов по вопросам муниципальной службы;

- осуществлялось формирование системы непрерывного дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, обучение  прошли – 18 человек;

- осуществлялось внедрение эффективных технологий и современных методов в кадровую работу муниципального образования " Среднеканский муниципальный  округ Магаданской области ";

- создание системы открытости, гласности в деятельности органов местного самоуправления осуществлялось за счет постоянных публикаций  в газете Среднеканского муниципального округа информации о деятельности ОМСУ, а также информация размещается регулярно на официальном сайте;

- формирование и совершенствование системы обеспечения муниципальной службы, правовых и организационных механизмов ее функционирования;

- реализация мероприятий, направленных на управление процессом формирования резерва кадров муниципального образования "Среднеканский муниципальный округ Магаданской области"

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Соответствует на 100%

3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2023 году:

- принято 6  муниципальных правовых актов по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством;

- постоянно ведется информационное обеспечение раздела "Муниципальная служба" на сайте муниципального образования;

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих за счет средств местного бюджета осуществили 10 муниципальных служащих;

- утвержден состав кадрового резерва на муниципальной службе на 2024 год;

- для обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления и муниципальных служащих постоянно ведется пополнение информацией официального сайта муниципального образования; публикуются в газете Среднеканского муниципального округа "Новая Колыма.Вести"  муниципальные акты,  проводятся публичные отчеты Главы Среднеканского муниципального округа и руководителей структурных подразделений Администрации об итогах работы за год, проведено публичных слушаний – 3, публичных обсуждений-0.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Руководитель управления

муниципальной службы и  организационной работы                                                                 	А.Р. Мазитова