АДМИНИСТРАЦИЯ

СРЕДНЕКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__15.05.2023                                                                                                        №  _120-п

п. Сеймчан

О подготовке проекта «О внесении изменений

в Генеральный план Среднеканского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области», Администрация Среднеканского муниципального округа Магаданской области

п о с т а н о в л я е т:

- Приступить к подготовке проекта «О внесении изменений в генеральный план Среднеканского городского округа», утверждённого решением Собрания представителей Среднеканского городского округа от 28.02.2020 № 10 «Об утверждении Генерального плана Среднеканского городского округа» (далее – Проект).

2. Утвердить:

2.1. Состав комиссии по подготовке проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления (приложение № 1);

2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления (приложение № 2);

2.3. Порядок направления заинтересованными лицами предложений о внесении изменений в проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления (приложение № 3).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на              заместителя Главы Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области Шохина А.А.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете Среднеканского муниципального округа Магаданской области «Новая Колыма. Вести» и размещению на сайте муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области».  

Глава Среднеканского

муниципального округа                                                                       О.Н. Герасимова

Исп. Таранец А.О.

Приложение № 1

Утвержден

постановлением Администрации

Среднеканского муниципального округа

Магаданской области

от __15.05.2023_ № 120-п

Состав комиссии

по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план

| Шохин Алексей Алексеевич | - | Заместитель Главы Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Хижняк Василий Владимирович | - | Руководитель управления жилищно – коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области, заместитель председателя комиссии |
| Ендонова Арюна Юрьевна | - | Ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Лысенкова Елена Владимировна Нечай Евгений Владимирович | - - | Руководитель управления и экономики и развития Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области Руководитель управления земельных и имущественных отношений Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области |
| Сакк Наталья Валерьевна Таранец Александра Олеговна | - - | Начальник отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, муниципального контроля и административной практики управления ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области Начальник отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области ____________________ |

________________________

Приложение № 2

Утвержден

постановлением Администрации

Среднеканского муниципального округа

Магаданской области

от __15.05.2023_ № 120-п

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта

о внесении изменений в генеральный план

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование на сайте муниципального образования сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Среднеканского муниципального округа Магаданской области (далее-Проект) | Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план (далее-Комиссия) | в течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия решения |
| 2 | Прием предложений от заинтересованных лиц по Проекту |  | в течение 7 дней (семи) с даты опубликования решения |
| 3 | Организация заседания Комиссии для рассмотрения предложений от заинтересованных лиц |  | в течение 1 (одного) рабочего дня |
| 4 | Разработка Проекта | ООО «Метаплан» (далее -Исполнитель) | не более 30 дней |
| 5 | Рассмотрение подготовленного Проекта | Комиссия | в течении 14 дней |
| 6 | Организация проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии со ст. ст. 51, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Комиссия | в соответствии с положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительство деятельности на территории Среднеканского городского округа, утверждённым решением Собрания представителей от 21.09.2019 № 26. |
| 7 | Принятие решения о направлении Проекта на доработку (при наличии замечаний по результатам проведения общественных обсуждений или публичных слушаний) | Комиссия, Исполнитель | в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения протокола и заключения общественных обсуждений или публичных слушаний |
| 8 | Направление проекта на утверждение в представительный орган местного самоуправления | Комиссия | в течение 10 дней после представления проекта |
| 9 | Утверждение Проекта на основании протокола и заключения общественных обсуждения или публичных слушаний | Собрание представителей Среднеканского муниципального округа Магаданской области | в соответствии с частью 16 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ |

________________________

Приложение № 3

Утверждено

постановлением Администрации

Среднеканского муниципального округа

Магаданской области

от __15.05.2023_ № 120-п

Порядок

направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке

проекта внесения изменений в генеральный план

1. С момента опубликования постановления Главы Среднеканского муниципального округа Магаданской области о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Среднеканского городского округа Магаданской области, утверждённый решением Собрания представителей Среднеканского городского округа от 28.02.2020 №  10 «Об утверждении Генерального плана Среднеканского городского округа» (далее-Проект), в течение семи  дней заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке (далее – комиссия) предложения по подготовке проекта (далее – предложения).

2. Предложения могут быть направлены:

2.1.  почтовым отправлением, для передачи предложений непосредственно в комиссию, по адресу: 686160, Магаданская область, п. Сеймчан, ул. Ленина, д. 9;

2.2. по электронной почтена адрес: archsrednekan@mail.ru.

При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта внесения изменений в проект, комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

6. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта не рассматриваются.

____________________________