ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения и территории Среднеканского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей военного времени и обеспечение пожарной безопасности» за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ |  | ОБ |  | МБ | ВБ |  |
| 1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (МАСЦО) в населенных пунктах Среднеканского муниципального округа | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 1.2. | Противопаводковые мероприятия на территории Среднеканского муниципального округа Магаданской области |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 1.3. | Создание и пополнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС и в целях гражданской обороны. | 313,0 | 313,0 |  | - |  | - | 313,0 | - | Пополнение резерва (вещи и посуда) |
| 1.4. | Обеспечение отдела по делам ГО и ЧС Администрации спутниковой связью | 87,0 | 87,0 |  | - |  | - | 87,0 | - | Спутниковая связь |
| 2. Осуществление мероприятий в целях гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оборудование защитных сооружений | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 2.2. | Изготовление, приобретение и систематическое обновление информационных стендов, баннеров, плакатов, брошюр, информационных материалов для населения по способам защиты от ЧС, вопросам пожарной безопасности, гражданской обороны, и правилам поведения на водных объектах | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 3. Мероприятия в сфере пожарной безопасности на территории Среднеканского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение и обслуживание средств пожаротушения, наглядной агитации, обеспечение готовности источников противопожарного водоснабжения | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 3.2. | Обустройство минерализованных противопожарных полос в границах округа, тушение лесных пожаров | 300,0 | 123,7 |  | - |  | - | 123,7 | - | Проведено обновление минерализованных полос. |
| 3.3. | Оборудование квартир отдельных категорий граждан автономными пожарными извещателями и по их техническому обслуживанию | 551,24 | 468,3 |  | - |  | 421,3 | 46,9 | - | Обслуживание АДПИ в жилых помещениях граждан. |
| 3.4. | Обеспечение источниками противопожарного водоснабжения | 346,9 | 346,9 |  | - |  | - | 346,9 | - | Приобретение и установка источников наружного противопожарного водоснабжения (гидранты). |
| 4. Обеспечение выполнения функций Единой дежурно-диспетчерской службы Среднеканского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация работы ЕДДС Среднеканского муниципального округа в соответствии с регламентирующими правовыми актами | 624,7 | 617,48 |  | - |  | - | 617,5 | - | Оплата: 1.Интернет 2.Связь 3.Услуги охраны |
| 4.2. | Содержание ЕДДС Среднеканского муниципального округа Магаданской области | 6 326,5 | 6 326,36 |  | - |  | - | 6 326,3 | - | Заработная плата, начисления на ФОТ, проезд к месту отдыха |
| Всего по программе |  | 8 549,34 | 8 282,74 |  | - |  | 421,3 | 7 861,3 | - |  |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения и территории Среднеканского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей военного времени и обеспечение пожарной безопасности»

за_2024 год с нарастающим итогом

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 5 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, ТN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, %(En=(Тfn/TNn)x100) |
| 1 | Доля защищенного населения | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Обеспеченность мобильными средствами оперативного оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество населения, подлежащего информированию и оповещению о ЧС | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Оснащение ЕДДС Среднеканского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Оснащение аварийно-спасательных формирований | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Количество погибших при пожарах | человек | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество пожаров | шт. | 3 | 3 | 100 |
|  | Итого эффективность в целевом по программе (Е) |  |  |  | 100%<*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы – обеспечение безопасности населения, проживающего на территории муниципального образования Среднеканский муниципальный округ, объектов экономики и экологическая безопасность территории от воздействия паводковых и талых вод - достигнута.

2. Решены следующие задачи:

2.1. Оказана финансовая поддержка в реализации поставленных задач;

2.2. Проведена большая работа по:

- осуществлению берегозащитных, берегоукрепительных и предупредительных противопаводковых мероприятий;

- обеспечению безопасности функционирования водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений;

- реконструкции и строительству гидротехнических сооружений, их оперативное обследование.

3. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий	 объем финансирования программы за 2023 год составил 8053,4 тыс. руб., что составляет от плана 96,6 %. Снижение произошло из-за отказа граждан оборудовать свои жилые помещения автономными пожарными извещателями, а также по причине уменьшения отпускной цены на дизельное топлив у поставщика.

3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:

- эффективность использования бюджетных средств - 100 %.

- доля защищенного населения 100%.

- средний индикатор эффективности программы – 100 %.

Эффективность реализации программы высокая.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Врио начальника отдела

по делам ГО и ЧС Администрации                                                  Ю.В. Медведева

Дата составления:

06.02.2024 года