ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие библиотечного дела в  Среднеканском муниципальном округе»

за ____2024 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)

	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1. Обеспечение гарантированного комплектования фондов библиотек Среднеканского городского округа
 документами на различных  носителях информации

	1.1.
	Комплектование фондов библиотек Среднеканского округа печатными, электронными, аудиовизуальными документами
	95,0
	 95,0
	-
	-
	95,0
	-
	Своевременное и точное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.
На выделенные средства приобретено 227 экз. книг для читателей всех структурных подразделений ЦБС, что составило 0,6 % обновления книжного фонда.

	Всего по программе                                                                                    95,0
	95,0
	
	
	95,0
	-
	



Директор МКУК СЦБС                                                     Сластенкова М.И.

     
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие библиотечного дела в Среднеканском муниципальном округе »

за ____2024 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)
	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	Количество новых поступлений на различных носителях информации
	ед.
	200
	227
	100%

	2
	Доля увеличения книговыдачи пользователям библиотек
	%
	2,0
	2,0
	         100%
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<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы удовлетворительная.
1. степень достижения целей, решения задач Программы:
Цель Программы – развитие информационно-фондовых ресурсов, способствующих реализации качественного библиотечного обслуживания пользователей библиотек Среднеканского муниципального округа – достигнута.
Решены следующие задачи:
- сохранение и актуализация культурного наследия;         
-формирование гарантированного комплектования библиотечных фондов новыми документами на различных носителях информации;
- обеспечение формирования и использования информационных ресурсов; 
- внедрение новых информационных технологий в практику работы библиотек;                                    
-обеспечение свободного доступа жителей разновозрастной категории к информации.
2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:
В 2024 году объем финансирования на комплектование фондов составил 100 % от утвержденной суммы в бюджете Среднеканского муниципального округа, целевые показатели Программы по пополнению книжного фонда новыми изданиями. Показатель книговыдачи выполнен. 
3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы в 2024 году:
- в течение года в библиотеках было оформлено 106 книжных выставок, ведется работа по обновлению 5 постоянно действующих информационных стендов, оформлено 2 новых стенда «Венец всех ценносте – семья», «Служу России». Изготовлено 3 информационных буклета, подготовлено и проведено в библиотеках 205 массовых мероприятий по различным направлениям: гражданско-патриотическое, нравственно-эстетическое, экологическое, пропаганда здорового образа жизни и краеведческих знаний. В стенах библиотеки - 193, вне стационара -12. В рамках Года семьи проведено 22 мероприятия. Всего количество посещений массовых мероприятий -2497.
Ведется работа с сайтом учреждения, число посещений сайта удаленными пользователями -7209. 
В библиотеках продолжают вести работу клубы и объединения: краеведческий клуб «Олох», клуб общения «Панорама», кружок «Юный краевед», кружок рукоделия «Мастерицы», летний информационно-развлекательный Центр «Каникулы без скуки», мастерские поделок для детей «Мастерилка» (ДБ и библиотека с. В. Сеймчан).
Библиотеки ЦБС участвовали в акциях и конкурсах:
 Всероссийская акция «Библионочь» была посвящена тематике 2024 Года семьи, «Ночь искусств»; «Читаем детям о Великой отечественной войне», «Окна Победы», «Неделя безопасности дорожного движения», «Неделя детской и юношеской книге», «День молодого избирателя» и др.
Приняли участие в смотре-конкурсе для общедоступных библиотек Магаданской области «Библиотека-семье: лучшие практики взаимодействия», который проходил в течение 2024 года.
В номинации «Лучший анализ проведенной работы» победила конкурсная работа ДБ Среднеканской ЦБС.
 


Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Директор МКУК СЦБС                                                        М.И. Сластенкова 
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