[bookmark: _GoBack]Ежегодный отчет
о ходе реализации муниципальной Программы
«Развитие образования в Среднеканском муниципальном округе 
Магаданской области»

за ____2024 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                             (период)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	Совершенствование образовательного процесса

	Введение регионального компонента образования

	1
	Развитие муниципальных образовательных организаций
	200 731,65
	196345,57
	-
	147 615,55
	48 730,02
	-
	

	
	ООО
	128 706,64
	125138,86
	-
	101 657,78
	23 481,08
	-
	

	
	ДОО
	55 677,96
	54 945,21
	-
	45 090,14
	9 855,07
	-
	

	
	ЦДОД
	16 347,05
	16 261,5
	-
	867,63
	15 393,87
	-
	

	2
	Обеспечение реализации регионального учебного плана
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация регионального учебного плана в течение учебного года

	3
	Подготовка авторских разработок с учетом региональных,  национальных, экологических, культурных и других особенностей 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Обеспечение реализации региональной программы дошкольного воспитания «Северячок»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Введение ФГОС

	5
	Обучение педагогов в рамках подготовки к введению обновленных ФГОС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6
	Приобретение компьютерного оборудования и иной электронной техники, учебников
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7
	Приобретение современного оборудования и оснащения для образовательного процесса в дошкольных группах
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Расширение возможности дополнительного образования детей

	8
	Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения ведется ежегодно МКУ ДО ЦДОД

	9
	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

	10
	Развитие материальной базы
	-
	
	-
	-
	-
	-
	

	Совершенствование кадрового потенциала

	11
	Компенсация расходов младшим воспитателям, поварам по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
	207,0
	187,5
	-
	-
	187,5
	-
	Компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предоставлялась 8 младшим воспитателям и поварам

	12
	Стимулирование педагогов - победителей районных профессиональных конкурсов, педагогов - участников областных конкурсов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	13
	Проведение, организация и участие в профессиональных конкурсах, мастерских: «День учителя», «Педагог года», «Призвание». Участие в областных форумах.
	55,45
	55,45
	-
	-
	55,45
	-
	Участие в областном форуме классных руководителей (3 педагога). Приобретение цветов к профессиональному празднику «День учителя»

	14
	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 
в общеобразовательных организациях
	58,6
	53,1
	53,1
	-
	-
	-
	Денежное вознаграждение получает 1 советник из МБОУ СОШ п. Сеймчан

	15
	Обучение резерва управленческих кадров в ходе стажировок, курсов повышения квалификации и участие в ежегодных образовательных ассамблеях
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	16
	Выплата денежного пособия молодому специалисту. Оплата проезда, найма и заработной платы студентам-практикантам
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	17
	Доплаты поварам и бухгалтеру школьной столовой
	581,48
	564,03
	-
	-
	564,03
	-
	Выплачена доплата 4 поварам и 1 шеф-повару

	18
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам школ
	5198,6
	5198,6
	5198,6
	-
	-
	-
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство выплачивалось 16 педагогам школ

	19
	Обеспечение молодому специалисту бесплатного питания в школе. Ремонт квартиры для молодого специалиста
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	20
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 
в общеобразовательных организациях
	789,61
	789,61
	773,82
	15,79
	-
	-
	С 01 сентября 2023 года на территории округа работает 1 советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МБОУ СОШ п. Сеймчан

	21
	Ежемесячная денежная компенсация педагогических работникам расходов по проезду на общественном транспорте (кроме такси) к месту работы и обратно
	11,0
	2,4
	-
	-
	2,4
	-
	

	Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, обеспечение безопасности образовательного процесса

	22
	Устройство полов в коридорах рекреациях школы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	23
	Мероприятия по безопасности ОУ (установка системы видеонаблюдения, оснащение стационарными металлоискателями, оборудование объектов системой контроля и управления доступом и т.п.)
	74,71
	74,7
	-
	-
	74,7
	-
	Оказание услуг по физической охране в МБОУ СОШ п. Сеймчан в апреле 2024 года

	24
	Ремонт подсобных помещений актового зала МБОУ СОШ п. Сеймчан и приобретение оборудования и мебели в актовый зал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	25
	Капитальный ремонт туалетных комнат
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	26
	Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в общеобразовательных школах
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	27
	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в школах
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	28
	Благоустройство территории МБДОУ «Детский сад №6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	29
	Устройство ограждения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	30
	Капитальный ремонт кровли здания
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	31
	Замена дверей (входных, межкомнатных)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	32
	Приобретение и установка спортивных и игровых площадок, детских автогородков
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	33
	Ремонт-восстановление актового зала, спортивного зала, ремонт кабинетов, тира, фасада
	8929,6
	8929,6
	-
	-
	-
	8929,6
	Проведен ремонт актового зала в МБОУ СОШ п. Сеймчан из средств Полиметалла. 

	34
	Ремонт пищеблока, санузлов, установка перил, оборудование гигиенической комнаты для девочек, ремонт подвала
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Одаренные дети

	35
	Участие в областном туре Всероссийской олимпиады школьников
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	36
	Проведение турнира любознательных дошколят, летняя спартакиада дошкольников
	25,0
	25,0
	-
	-
	25,0
	-
	Проведен турнир любознательных дошколят

	37
	Участие в городской и межвузовской научно-практической конференции школьников
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	38
	Выплаты именной стипендии Главы Среднеканского муниципального округа. Поощрение выпускников, получивших медаль (За особые успехи в учении) первой и второй степени
	90,0
	85,0
	-
	-
	85,0
	-
	Выплачена именная стипендия Главы МО «Среднеканский муниципальный округ» 10 обучающимся

	39
	Отбор лучших выпускников на целевое обучение в ВВузах
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Сохранение и укрепление здоровья детей

	40
	Создание условий для инклюзивного образования и безбарьерной среды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	41
	Проведение районной ПМПК
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ПМПК не проводилось
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	Обеспечение питанием, присмотра и ухода:
	1328,86
	1315,4
	-
	1245,4
	70,0
	-
	

	
	- за детьми с ограниченными возможностями здоровья, учащимся в ДОО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	- за детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, учащимся в ООО
	1250,76
	1250,76
	
	1184,25
	66,51
	
	Питанием обеспечены 24 обучающихся в ОО

	
	- за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, учащимся в ДОО
	78,1
	64,64
	-
	61,15
	3,49
	-
	Льгота предоставлялась 3 воспитанникам в ДОО

	43
	Замена устаревшего технологического оборудования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	44
	Замена мебели в обеденном зале школьной столовой
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	45
	Обеспечение дотации на школьные завтраки, обеды и «школьное молоко». Обеспечение дотации на питание детей-инвалидов
	1590,7
	1543,95
	-
	263,0
	1280,95
	-
	

	46
	Обеспечение дотации на питание дошкольников
	287,6
	287,6
	-
	-
	287,6
	-
	Питанием обеспечены 70 воспитанников в ДОО

	47
	Обеспечение питанием (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, обучающимся в ООО
	868,26
	868,26
	-
	807,13
	61,13
	-
	Льгота предоставлялась 56 обучающихся в ОО

	48
	Обеспечение питанием (обед) обучающихся начальных классов
	1780,0
	1780,0
	1536,67
	189,93
	53,4
	-
	Питанием обеспечены 67 обучающихся в ОО

	49
	Мероприятия по борьбе и предупреждению с инфекционными заболеваниями 
	-
	-
	
	-
	-
	-
	

	50
	Создание условий для обследования опекаемых детей и детей, состоящих на учете в КПДН
	20,0
	-
	
	-
	-
	-
	

	51
	Реализация мер социальной поддержки несовершеннолетних членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, по контракту (в том числе обеспечение бесплатным горячим питанием)
	136,04
	136,04
	-
	131,96
	4,08
	-
	Питанием обеспечен 2 обучающихся 5-11 классов 

	Всего по программе
	222764,16
	218241,81
	7562,19
	150 268,76
	51481,26
	8929,6
	


Процент исполнения программы за 2024 год – 98,0%



Главный специалист			____________			Величко Евгения Олеговна
     (должность исполнителя)			           (подпись)					(расшифровка подписи)
__________
          (дата)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие образования в Среднеканском муниципальном округе 
Магаданской области»

за ____2024 год_____ нарастающим итогом
                                                                 (период)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единицы измерения
	Значение показателей (индикаторов)

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации Программы,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Задача 1: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей и необходимых условий для получения качественного образования и позитивной социализации детей
	100%

	1
	удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся
	%
	100
	100
	100%

	2
	доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций
	%
	100
	100
	100%

	3
	доля образовательный организаций, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности в СМИ в сети Интернет
	%
	100
	100
	100%

	Задача 2: организация предоставления качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования
	77,4%

	1
	доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 2 месяцев до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей дошкольного возраста)
	%
	100
	77,4
	77,4%

	Задача 3: обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	50%

	1
	доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств)
	%
	85
	85
	100

	2
	доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере
	%
	не менее 
25 %
	0
	0 %

	Задача 4: развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Среднеканского муниципального округа, обеспечение безопасности образовательного процесса
	100%

	1
	оснащенность спортивных залов общеобразовательных организаций современным спортивным инвентарем и оборудованием
	%
	45
	45
	100%

	2
	доля отремонтированных, в том числе капитально, образовательных организаций от общего количества образовательных организаций, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации программы
	%
	100
	100
	100%

	Задача 5: развитие и реализация творческого потенциала одаренных и способных детей
	90,6%

	1
	удельный вес численности обучающихся, принявших  участие в предметных олимпиадах муниципального и регионального уровней в общей численности обучающихся 
	%
	16
	14,5
	90,6%

	Задача 6: создание в муниципальных общеобразовательных организациях необходимых условий для сохранения и укрепления здоровья  обучающихся, включая организацию полноценного качественного питания
	100%

	1
	доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных двухразовым горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся в данных организациях
	%
	63
	74,2
	100%

	2
	доля обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным цельным молоком, в общем количестве обучающихся 1-11 классов в данных организациях
	%
	100
	100
	100%

	
	Итого эффективность в целом по программе (E)
	
	
	
	86,3%
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<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы: 
Цель Программы - обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Среднеканского муниципального округа Магаданской области - достигнута.
Решены следующие задачи:
- созданы в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равные возможности и необходимые условия для получения качественного образования и позитивной социализации детей;
- организовано предоставление качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования;
- обеспечено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей;
- развивается инфраструктура муниципальных образовательных организаций Среднеканского муниципального округа, обеспечена безопасность образовательного процесса;
- развит и реализован творческий потенциал одаренных и способных детей;
-созданы в муниципальных общеобразовательных организациях необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, включая организацию полноценного качественного питания.
2. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы в 2024 году:
- фактическое значение целевого индикатора по доступности дошкольного образования на уровне 2023 года. Очередности в ДОУ нет. Всего детей, посещающих ДОУ-72 человека, 21-неорганизованный.
- удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся составляет 100%;
- доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций составила 100%;
- удельный вес численности обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах муниципального (25 обучающихся) и регионального (2 обучающихся) уровней в общей численности обучающихся (186 человек) составляет 14,5%, что ниже запланированного на 1,5%;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств) на уровне 2023 года;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере – 0%;
- доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных двухразовым горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся (186 человек) в данных организациях составляет 74,2% (67 обучающихся-1-4 классы, 71 обучающихся- 5-11 классы);
- все обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций обеспеченны бесплатным цельным молоком;
- оснащенность спортивных залов общеобразовательных организаций современным спортивным инвентарем и оборудованием составила 45%;
- все образовательные организации имеют собственный сайт, где открыто предоставляют достоверную публичную информацию о своей деятельности, в том числе в СМИ.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

__________________________




Ежегодный отчет
о ходе реализации муниципальной Программы
летнего оздоровления и занятости детей Среднеканского муниципального округа Магаданской области «Лето»

за ____2024 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                                  (период)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1 этап (организационный)

	1
	Анализ деятельности по организации летней оздоровительной работы в прошедшем году
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2
	Составление сметы расходов на организацию и проведение летней оздоровительной кампании в текущем году
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3
	Сбор предварительных списков от руководителей ОУ на организацию летних оздоровительных мероприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4
	Согласование летних мероприятий с ГКУ ССЦ, МОГКУ ЦЗН, СРБ и т.д.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	5
	Работа с КПДН и ЗП, органами ОМВД по Среднеканскому району по привлечению детей «группы риска» в организованные формы оздоровления, труда и отдыха
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	6
	Проведение совещания руководителей ОУ по подготовке к летней оздоровительной кампании
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7
	Подготовка проектов постановлений о работе Комиссии по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании, по организации летней оздоровительной работы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	8
	Предоставление ЛОЛ методических материалов по проведению летней кампании
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	9
	Проведение конкурса воспитательных программ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	10
	Составление, согласование и утверждение планов межведомственного взаимодействия по проведению летней оздоровительной кампании
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	11
	Утверждение плана массовых мероприятий в летний период
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	12
	Обучение школьников в областной школе волонтеров
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	13
	Проверка документов ОУ по открытию оздоровительных лагерей (приказы, списки, акты, договора и т.д.), обучение на курсах повышения квалификации руководителей и педагогов ЛОЛ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	14
	Прохождение медицинских осмотров детьми и сотрудниками
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	15
	Проведение ремонтов пищеблоков и помещений для размещения ЛОЛ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	16
	Приобретение необходимых материалов, посуды, инвентаря, игр и прочее
	242,68
	232,79
	0,0
	0,0
	232,79
	0,0
	Приобретены необходимые материалы, инвентарь, игры и прочее для подготовки ЛОУ к работе

	17
	Заключение трудовых договоров с работниками на работу в период летней оздоровительной кампании
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	242,68
	232,79
	0,0
	0,0
	232,79
	0,0
	

	2 этап (основной)

	18
	Прием летних оздоровительных учреждений к работе в I и II смене
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	19
	Открытие I и II смен 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	20
	Реализация воспитательных программ ЛОЛ, оплата труда работников ЛОЛ
	1 297,04
	1 292,53
	0,0
	57,95
	1 234,58
	0,0
	

	21
	Проверка организации питания в ЛОЛ, обеспечение питания, страхования, медикаментов и культурно-массовых мероприятий в период летнего отдыха и оздоровления детей
	2 014,73
	2 000,9
	0,0
	2 000,9
	0,0
	0,0
	

	22
	Организация временных рабочих мест для трудоустройства подростков
	1 351,8
	1351,74
	0,0
	0,0
	1351,74
	0,0
	Создано 83 временных рабочих места для трудоустройства подростков

	23
	Проведение массовых мероприятий, расходы на выездной отдых детей и их оздоровления
	222,55
	216,75
	0,0
	0,0
	216,75
	0,0
	Приобретены призы на районные мероприятие, а также произведены расходы на выездной отдых детей и их оздоровления за пределами Магаданской области

	24
	Осуществление контроля за функционированием летних оздоровительных учреждений 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	25
	Организация подведения итогов работы:
-финансовые отчеты руководителей 
-обобщение положительного опыта работы 
-организация методической помощи 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	26
	Организация работы с неорганизованными детьми
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	4886,12
	4861,92
	0,0
	2058,85
	2803,07
	0,0
	

	3 этап (аналитический)

	27
	Подготовка анализа работы ЛОЛ по итогам I и II смен
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	28
	Совещание с руководителями по итогам летней оздоровительной кампании
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	29
	Проведение итогового заседания Комиссии по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	30
	Представление документов отчетности 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	31
	Корректировка программы «Лето» по обеспечению выполнения летних мероприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	32
	Подготовка анализа работы ЛОЛ по итогам I и II смен
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Всего по программе:
	5128,8
	5094,71
	0,0
	2058,85
	3035,86
	0,0
	



Процент исполнения программы за 2024 год – 99,3%

Главный специалист			____________			Величко Евгения Олеговна
     (должность исполнителя)			           (подпись)					(расшифровка подписи)
__________
          (дата)

__________________________



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
летнего оздоровления и занятости детей Среднеканского муниципального округа Магаданской области «Лето»

за ____2024 год_____ нарастающим итогом
                                                                        (период)
	№ п/п
	Наименование
целевого показателя
(индикатора)
	Единицы измерения
	Значение показателей (индикаторов)

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации Программы,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления в условиях лагерей дневного пребывания (профильных отрядов), при образовательных учреждениях района
	%
	Обеспечить охват летним трудом и отдыхом не менее 80% детей и подростков
	Фактически охвачено 216 детей и подростков =100%
	100%

	2
	Выполнение норм питания
	%
	Усредненный показатель по всем продуктам питания не ниже 95%
	Усредненный показатель по всем продуктам питания 96%*
	100%

	3
	Улучшение показателей физического развития детей
	%
	Эффект оздоровления не ниже 95%
	Эффект оздоровления 99,5%*
	100%

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	100% <*>



<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:
Цель Программы – создание условий для организации полноценного оздоровления отдыха и занятости детей, подростков на территории Среднеканского муниципального округа достигнута. 
Решены следующие задачи:
- созданы организационные и финансовые условия для безопасного отдыха и оздоровления детей в оздоровительных организациях различных форм организации;
- организовано полноценное питание обучающихся;
- вовлечены обучающиеся в организованные формы оздоровления для формирования здорового образа жизни, физического развития.
3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы в 2024 году:
- созданы условия для полноценного отдыха и оздоровления в условиях лагерей дневного пребывания (профильных отрядов), при образовательных учреждениях района;
- нормы питания выполнены на 96%;
- эффект оздоровления показателей физического развития детей составляет 99,5%.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

__________________________

