Ежегодный отчет

о ходе реализации муниципальной Программы

летнего оздоровления и занятости детей Среднеканского муниципального округа Магаданской области «Лето»

за ____2024 год_____ нарастающим итогом

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1 этап (организационный) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ деятельности по организации летней оздоровительной работы в прошедшем году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Составление сметы расходов на организацию и проведение летней оздоровительной кампании в текущем году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Сбор предварительных списков от руководителей ОУ на организацию летних оздоровительных мероприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Согласование летних мероприятий с ГКУ ССЦ, МОГКУ ЦЗН, СРБ и т.д. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Работа с КПДН и ЗП, органами ОМВД по Среднеканскому району по привлечению детей «группы риска» в организованные формы оздоровления, труда и отдыха | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Проведение совещания руководителей ОУ по подготовке к летней оздоровительной кампании | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Подготовка проектов постановлений о работе Комиссии по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании, по организации летней оздоровительной работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Предоставление ЛОЛ методических материалов по проведению летней кампании | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Проведение конкурса воспитательных программ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Составление, согласование и утверждение планов межведомственного взаимодействия по проведению летней оздоровительной кампании | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Утверждение плана массовых мероприятий в летний период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Обучение школьников в областной школе волонтеров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Проверка документов ОУ по открытию оздоровительных лагерей (приказы, списки, акты, договора и т.д.), обучение на курсах повышения квалификации руководителей и педагогов ЛОЛ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | Прохождение медицинских осмотров детьми и сотрудниками | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Проведение ремонтов пищеблоков и помещений для размещения ЛОЛ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | Приобретение необходимых материалов, посуды, инвентаря, игр и прочее | 242,68 | 232,79 | 0,0 | 0,0 | 232,79 | 0,0 | Приобретены необходимые материалы, инвентарь, игры и прочее для подготовки ЛОУ к работе |
| 17 | Заключение трудовых договоров с работниками на работу в период летней оздоровительной кампании | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого: |  | 242,68 | 232,79 | 0,0 | 0,0 | 232,79 | 0,0 |  |
| 2 этап (основной) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Прием летних оздоровительных учреждений к работе в I и II смене | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19 | Открытие I и II смен | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 | Реализация воспитательных программ ЛОЛ, оплата труда работников ЛОЛ | 1 297,04 | 1 292,53 | 0,0 | 57,95 | 1 234,58 | 0,0 |  |
| 21 | Проверка организации питания в ЛОЛ, обеспечение питания, страхования, медикаментов и культурно-массовых мероприятий в период летнего отдыха и оздоровления детей | 2 014,73 | 2 000,9 | 0,0 | 2 000,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 | Организация временных рабочих мест для трудоустройства подростков | 1 351,8 | 1351,74 | 0,0 | 0,0 | 1351,74 | 0,0 | Создано 83 временных рабочих места для трудоустройства подростков |
| 23 | Проведение массовых мероприятий, расходы на выездной отдых детей и их оздоровления | 222,55 | 216,75 | 0,0 | 0,0 | 216,75 | 0,0 | Приобретены призы на районные мероприятие, а также произведены расходы на выездной отдых детей и их оздоровления за пределами Магаданской области |
| 24 | Осуществление контроля за функционированием летних оздоровительных учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25 | Организация подведения итогов работы: -финансовые отчеты руководителей -обобщение положительного опыта работы -организация методической помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 26 | Организация работы с неорганизованными детьми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого: |  | 4886,12 | 4861,92 | 0,0 | 2058,85 | 2803,07 | 0,0 |  |
| 3 этап (аналитический) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Подготовка анализа работы ЛОЛ по итогам I и II смен | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 28 | Совещание с руководителями по итогам летней оздоровительной кампании | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 | Проведение итогового заседания Комиссии по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 30 | Представление документов отчетности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 31 | Корректировка программы «Лето» по обеспечению выполнения летних мероприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32 | Подготовка анализа работы ЛОЛ по итогам I и II смен | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по программе: |  | 5128,8 | 5094,71 | 0,0 | 2058,85 | 3035,86 | 0,0 |  |

Процент исполнения программы за 2024 год – 99,3%

Главный специалист			____________			Величко Евгения Олеговна

(должность исполнителя)			           (подпись)					(расшифровка подписи)

__________

(дата)

__________________________

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

летнего оздоровления и занятости детей Среднеканского муниципального округа Магаданской области «Лето»

за ____2024 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации Программы, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления в условиях лагерей дневного пребывания (профильных отрядов), при образовательных учреждениях района | % | Обеспечить охват летним трудом и отдыхом не менее 80% детей и подростков | Фактически охвачено 216 детей и подростков =100% | 100% |
| 2 | Выполнение норм питания | % | Усредненный показатель по всем продуктам питания не ниже 95% | Усредненный показатель по всем продуктам питания 96%* | 100% |
| 3 | Улучшение показателей физического развития детей | % | Эффект оздоровления не ниже 95% | Эффект оздоровления 99,5%* | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100% <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы – создание условий для организации полноценного оздоровления отдыха и занятости детей, подростков на территории Среднеканского муниципального округа достигнута.

Решены следующие задачи:

- созданы организационные и финансовые условия для безопасного отдыха и оздоровления детей в оздоровительных организациях различных форм организации;

- организовано полноценное питание обучающихся;

- вовлечены обучающиеся в организованные формы оздоровления для формирования здорового образа жизни, физического развития.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2024 году:

- созданы условия для полноценного отдыха и оздоровления в условиях лагерей дневного пребывания (профильных отрядов), при образовательных учреждениях района;

- нормы питания выполнены на 96%;

- эффект оздоровления показателей физического развития детей составляет 99,5%.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

__________________________