ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Оздоровление муниципальных финансов Среднеканского муниципального округа Магаданской области»

за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1. | Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования «Среднеканский муниципального округ Магаданской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Рост доходного потенциала бюджета Среднеканского муниципального округа Магаданской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Взаимодействие с налоговыми органами, налогоплательщиками в целях повышения собираемости доходов, сокращения задолженности по налогам и сборам | - | - | - | - | - | - | Регулярно ведется переписка и переговоры МРИ ФНС |
| 1.1.2. | Мониторинг выявления и погашения задолженности по налогам, сборам | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Проведение оценки эффективности предоставляемых льгот и установленных ставок по налогам | - | - | - | - | - | - | Ежеквартально ведется внутренний мониторинг, предоставление ежеквартальных отчетов в министерство финансов и в минэконом развитие. |
| 1.1.4. | Мероприятия по легализации теневой занятости и объектов налогообложения в Среднеканском муниципальном округе Магаданской области: - проведение заседаний комиссии по легализации трудовых отношения и ликвидации задолженности по выплате заработной платы, проведение работы с субъектами малого и среднего предпринимательства по легализации доходов; - межведомственной комиссии по налогам и сборам в целях увеличения налоговых поступлений. |  |  |  |  |  |  | Разработан план мероприятий на 2024год по ликвидации просроченной задолженности по заработной плате и легализации трудовых отношений в МО Среднеканский муниципального округ; Заседания комиссии в 2024 году не проводились в связи с отсутствия информационных поводов |
| 1.1.5. | Проведение мероприятий по выявлению пользователей земельными участками и привлечению их к заключению договоров аренды |  |  |  |  |  |  | За отчетный год заключено 20 договоров аренды земельных участков |
| 1.1.6 | Мониторинг актуальности размера ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, за переданное в аренду муниципальное имущество |  |  |  |  |  |  | соблюдено |
| 1.1.7. | Инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности. Реализация плана приватизации муниципального имущества |  |  |  |  |  |  | Проведена инвентаризация в Администрации Среднеканского муниципального округа, Управлении финансов Администрации Среднеканского муниципального округа . На основании плана приватизации муниципального имущества на 2024, реализовано на торгах муниципальное имущества на сумму 37,0 тыс.руб |
| 1.1.8. | Разработка и принятие муниципальных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  | 1.Распоряжение Администрации Среднеканского муниципального округа от 09.04.2024 № 61-п «О назначении инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области»; 2.Постановление Администрации Среднеканского муниципального округа от 28.10.2024 № 286-п «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». |
| 1.1.9. | Обеспечение своевременной подготовки для представления в судебные органы материалов по вопросам расторжения договоров и взыскания в принудительном порядке задолженности по арендной плате за землю и муниципальное имущество |  |  |  |  |  |  | в судебные органы за отёчный период по вопросам расторжения договоров и взыскания в принудительном порядке задолженности по арендной плате за землю и муниципальное имущество Администрация не обращалась |
| 1.1.10 | Осуществление претензионной работы в случае нарушения поставщиком (подрядчиком) условий муниципальных контрактов |  |  |  |  |  |  | ведется работа |
| 1.2 | Оптимизация расходов бюджета Среднеканского муниципального округа Магаданской области | 2 280,0 |  |  |  | 2 280,0 |  |  |
| 1.2.1. | Мониторинг бюджетной сети. Оценка потребности в бюджетных учреждениях с учетом необходимого уровня обеспеченности муниципальными услугами |  |  |  |  |  |  | соблюдено |
| 1.2.2. | Оптимизация численности работников учреждений на основе перераспределения функциональных обязанностей и нагрузки на сотрудников | 2 280,0 | - | - | - | 2 280,0 | - | соблюдено |
| 1.2.3. | Не превышение значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации 2012 года |  |  |  |  |  |  | соблюдено |
| 1.2.4. | Выполнение предельного соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и работников муниципальных учреждений | - | - | - | - | - | - | соблюдено |
| 1.2.5. | Проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности, оценка ее достоверности. Недопущение принятие бюджетных обязательств, ведущих к возникновению кредиторской задолженности. Организация работы по взысканию дебиторской задолженности |  |  |  |  |  |  | Соблюдено. Проводится ежегодно до 01 октября, письмо от Управления финансов № 120 от 24.09.2024 г |
| 1.2.6. | Соблюдение запрета на принятие расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Магаданской области к полномочиям органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | соблюдено |
| 1.2.7. | Организация работы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и (или) непригодных для проживания жилых помещений на территории Среднеканского муниципального округа Магаданской области |  |  |  |  |  |  | соблюдено |
| 2. | Повышение качества бюджетного процесса и эффективности бюджетных расходов, совершенствование среднесрочного бюджетного планирования | 63 934,5 |  |  |  | 63 934,5 |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов, распорядительных актов по совершенствованию бюджетного процесса | - | - | - | - | - | - | Соблюдено |
| 2.2. | Соблюдение требований к объему дефицита бюджета, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | Соблюдено |
| 2.3. | Управление резервным фондом Администрация Среднеканского муниципального округа Магаданской области |  |  |  |  |  |  | Соблюдено |
| 2.4. | Внедрение бюджетного планирования с доведением предельных объемов бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |  | Соблюдено |
| 2.5. | Обеспечение качественного и своевременного формирования бюджетной отчетности |  |  |  |  |  |  | Соблюдено |
| 2.6. | Анализ государственных программ Магаданской области с целью включения в них расходных обязательств Среднеканского муниципального округа для максимального привлечения межбюджетных трансфертов из областного бюджета в бюджет округа |  |  |  |  |  |  | Соблюдено |
| 2.7. | Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Среднеканского муниципального округа | 63 934,5 |  |  |  | 63 934,5 |  | Выплата заработной платы работникам учреждений, обеспечение выполнения функций казенного учреждения |
| 2.9 | Повышение эффективности муниципальных закупок за счет проведения конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |  |  |  |  |  |  | Соблюдено |
| 3. | Управление муниципальным долгом | 3 533,0 |  |  |  | 3 533,0 |  |  |
| 3.1. | Соблюдение предельных параметров объема муниципального долга | 3 529,8 | - | - | - | 3 529,8 | - | Соблюдено |
| 3.2. | Соблюдение предельных параметров объема расходов на обслуживание муниципального долга | 3,2 |  |  |  | 3,2 |  | Соблюдено |
| 3.3. | Проведение мониторинга долговых обязательств в целях своевременного погашения обязательных платежей и недопущения образования просроченной задолженности по долговым обязательствам |  |  |  |  |  |  | Проведено |
| 3.4. | Проведение мероприятий по реструктуризации муниципального долга | - | - | - | - | - | - | Мероприятия по реструктуризации муниципального долга проведены в 2019 году |
| 4. | Цифровизация бюджетного процесса и бухгалтерского учета |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение бюджетного процесса в информационной системе управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Магаданской области», включающей централизованные подсистемы: «Исполнение бюджета», «Планирование бюджета», «Консолидация отчетности» | - | - | - | - | - | - | Соблюдено |
| 4.2. | Обеспечение бухгалтерского учета в АС «Смета |  |  |  |  |  |  | Ведение учета в 2025 году, стоим по графику |
| 5. | Повышение финансовой грамотности населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой и бюджетной грамотности населения в Среднеканском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  | соблюдено |
| 5.2 | Организация, подготовка и издание информационных материалов, направленных на повышение финансовой грамотности населения |  |  |  |  |  |  | соблюдено |
| 5.3. | Информирование населения о деятельности недобросовестных финансовых посредников и финансовых пирамидах; мошеннических схемах в финансовой сфере (посредством публикации информации на официальных сайтах и в печатных изданиях |  |  |  |  |  |  | соблюдено |
| 6. | Повышение эффективности системы внутреннего муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |  | Вакантная должность с 01.02.2023 года |
| 6.2 | Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Магаданской области |  |  |  |  |  |  | соблюдено |
|  | ИТОГО | 69 747,5 |  |  |  | 69 747,5 |  |  |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Оздоровление муниципальных финансов Среднеканского муниципального округа Магаданской области» за 2024 год

| N п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n |  | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам | % | 100% | 102,2 % |  | 102,2 % |
| 1.2. | Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов бюджета | % | 2% | 0 % |  | 100 % |
| 2. Повышение качества бюджетного процесса и эффективности бюджетных расходов, совершенствование среднесрочного бюджетного планирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество нарушений при разработке проекта бюджета городского округа и направлении его в Собрание представителей Среднеканского городского округа в сроки установленные бюджетным законодательством | ед. | < 1 | < 0 |  | 100% |
| 2.2 | Отношение дефицита бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | < 5 | < 5 |  | 100% |
| 3. Эффективное управление муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | < 50 | 0,0002 |  | 100% |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | < 15 | 0,0005 % |  | 100 % |
| 3.3. | Количество штрафных и санкционных выплат по долговым обязательствам | ед. | 0 | 0 |  | 100 % |
| 4. Цифровизация бюджетного процесса и бухгалтерского учета |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля участников бюджетного процесса, работающих в информационной системе управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Магаданской области» | % | 30 | 12 |  | 40% |
| 4.2. | Доля участников бюджетного процесса, перешедших на ведение бухгалтерского учета в АС «Смета» | % | 0 | 0 |  | 0% |
| 5. Повышение охвата и качества финансового образования и информированности населения, обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности (в том числе публикаций в СМИ) | ед. | > 30 | 15 |  | 50 % |
| 6. Повышение эффективности системы внутреннего муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Соотношение количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общему количеству проверок | % | 65 | 0 |  | 0% |
|  | Итого эффективность в целом по программе | % |  |  |  | 72 % <*> |

<*> Степень эффективности реализации программы высокая.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Руководитель управления                                                                                                  Е.Н. Минигалимова

Исп. Е.Н. Минигалимова

Тел 8 (413 47) 9-43-63