ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории

Среднеканского муниципального округа»

за ____2024 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка муниципальных правовых актов, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - | - | 1.Распоряжение Администрации Среднеканского муниципального округа от 09.04.2024 № 61-п «О назначении инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области»; 2.Постановление Администрации Среднеканского муниципального округа от 28.10.2024 № 286-п «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». |
| 1.2. | Разработка программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Среднеканском муниципальном округе, внесение изменений в программу. | - | - | - | - | - | - | Постановление Администрации Среднеканского муниципального округа от 13.06.2023г. № 152-п «Поддержка малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на территории Среднеканского муниципального округа» |
| 1.3 | Формирование Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) | - | - | - | - | - | - | Постановление Администрации Среднеканского муниципального округа от 28.10.2024 № 286-п «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 2. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат (финансовой поддержки) субъектам малого или среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Среднеканского муниципального округа, тыс.руб. | 643,9 | 643,9 | - | 590,6 | 53,3 | - | 1.ООО «Чайка» возмещение расходов (транспортные, услуги связи, электроэнергия), связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 2. ООО «Альбатрос» возмещение транспортных расходов, связанных с доставкой муки для хлебопечения. 3. Борисова В.Г. (самозанятая) |
| 3. Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальным имуществом, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Предоставление муниципальной преференции в форме передачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Среднеканского муниципального округа, субъектам малого и среднего предпринимательства, без проведения торгов | - | - | - | - | - | - | 1. ООО «Регионэнергострой», |
| 4. Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ» в сети «Интернет» информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - | - | На сайте Администрации МО «Среднеканский муниципальный округ» ведется реестр СМП – получателей субсидий. На сайте отдельный раздел для СМП постоянно актуализируется. |
| 4.2. | Ведение реестра субъектов МСП - получателей муниципальной поддержки | - | - | - | - | - | - | Реестр за 2024 год размещен на официальном сайте муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ» |
| 4.3. | Проведение информирования и консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства при их обращении по вопросам оказания поддержки |  |  |  |  |  |  | по вопросам поддержки СМП на территории Магаданской области и округа проведено 3 консультации. |
| Всего по программе |  |  | 643,9 план 643,9 | - | 590,6 | 53,3 | - |  |

Врио руководителя управления

экономики и развития

Администрации                                                                                                                                        Фадеева Л.А.

Дата составления 03.02.2025 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории

Среднеканского муниципального округа»

за ____2024 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 2 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | Количество вновь созданных (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) /сохраненных рабочих мест | ед. | 1 | 2 | 100% |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | ед. | 2 | 4 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100 % <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы -  обеспечение благоприятных условий для устойчивого и динамичного развития малого и среднего предпринимательства путем совершенствования системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства Среднеканского муниципального округа - достигнута.

Решены следующие задачи:

- Оказана имущественная поддержки 1 субъектам малого предпринимательства;

- Оказана финансовая поддержка 3 субъекту малого предпринимательства;

- Обеспечены информационность  и консультирование по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Магаданской области и в городском округе;

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Плановые расходы на реализацию Программы в бюджете МО «Среднеканский муниципальный округ» в 2024 году – 643,9 тыс.руб. Кассовой исполнение 643,9 тыс.руб.(100%)

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2023 году:

-  принято 2 муниципальных правовых акта направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

- Реализовалась муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Среднеканского муниципального округа» на период 2023-2027 годы.

- проведено информирование и консультирование по вопросам оказания поддержки трем субъектам малого и среднего предпринимательства;

- в сети «Интернет» на сайте муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ» в специальном разделе доступна актуальная информация по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- проведен семинар на тему «Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Магаданской области», а также личный прием предпринимателей Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Магаданской области.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Врио руководителя управления

экономики и развития                                                                           Фадеева Л.А.

Дата составления:

03.02.2025 года