ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ №6

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Среднеканского муниципального округа»

за ____2024 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1 | Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан | 70,0 | 70,0 | - | - | 70,0 | - | Оказана адресная материальная помощь 9 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на сумму 70,0 тыс. руб.; |
| 2 | Проведение акций ко «Дню пожилых людей» | 39,8 | 39,8 | - | - | 39,8 | - | При проведении акции были отмечены 40 жителей округа, пожилого возраста |
| 3 | Проведение акций к «Дню Победы» | 289,2 | 289,2 | - | - | 289,2 | - | организация и проведение праздничного мероприятия «День победы» (организатор МКУК СЦКС) |
| 4 | Проведение акций к декаде инвалидов | 20,0 | 20,0 | - | - | 20,0 | - | Проведена акция «Мы разные, но мы вместе», были отмечены 17 жителей округа, инвалидам 1 группы были вручены подарочные наборы (МКУК СЦБС) |
| 5 | Организация участия граждан в социально-значимых мероприятиях | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не проводилось |
| 6 | Предоставление помощи отдельным категориям граждан в натуральной форме | 111,1 | 111,1 | - | - | 111,1 | - | Организовано бесплатное предоставление свежемороженой рыбы (голец) в количестве 1,5 тн (рыба передана гражданам категории «инвалиды», «ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС», «многодетные семьи» Организованы похороны заслуженного учителя РФ Евгеньевой Л.Л. на сумму 111,1 тыс. руб. |
| 7 | Проведение иных социально-значимых мероприятий (акций) | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Заключение с хозяйствующими субъектами соглашений о социальном сотрудничестве | - | - | - | - | - | - | МКТП «Рассвет» организована реализация свежемороженой горбуши населению округа в количестве 3 тн по социальной цене 100 руб. кг. (охвачено 150 семей категории получателей (инвалиды 1,2,3 группы, многодетные семьи, малоимущие семьи, пенсионеры старшего поколения). |
| 9 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | 129,4 | 129,4 | - | 125,5 | 3,9 | - | Обеспечено предоставление субсидии СОНКО в размере 129,4 тыс. руб. Субсидия предоставлена Среднеканской окружной общественной организации коренных малочисленных народов и этнических групп Севера на реализацию мероприятия «Создание условий для обеспечения без барьерной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения» (установка пандуса для инвалида колясочника- представителя КМНС |
| 10 | Оказание социальной поддержки семьям граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, | 1 457,6 | 1 457,6 | - | - | 1 457,6 | - | 1) оказана материальная помощь (на организацию похорон) 2 семьям, чьи родственники погибли при участии в специальной военной операции на Украине на сумму 366,5 тыс. руб.; 2) оплачен проезд участников СВО до места заключения контракта г. Магадан сумму 14,5 тыс. руб.(4 человек) 3) оказана материальная помощь 13 военнослужащим, в связи с заключением контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в районе проведения специальной военной операции на сумму 900,0 тыс. руб. 4) приобретены продуктовые наборы семьям участников специальной военной операции к государственным праздникам на сумму 176,6 тыс. руб. |
| Всего по программе |  |  | 2 117,1 план – 2117,1 | - | 125,5 | 1991,6 | - |  |

Врио руководителя управления

экономики и развития Администрации                                                                                                                        Фадеева Л.А.

Дата составления:

03.02.2025 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Среднеканского муниципального округа»

за ____2024 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| Цель 1: осуществление мер, направленных на улучшение уровня и качества жизни населения городского округа и повышение степени защищенности наиболее уязвимых категорий граждан |  |  |  |  |  |
| 1 | доля населения, получившая дополнительную социальную поддержку, в общей численности населения городского округа | % | 0,003 | (9+150+2+4+13) /2 145 = 0,083 | 100% |
| 2 | уровень охвата населения в рамках благотворительных акций на 1 тыс.человек населения | ед. | 27 | (40+17) / 2145 1000 = 26,57 | 98,4% |
| 3 | количество хозяйствующих субъектов, заключивших соглашения о социальном партнерстве | ед. | 1 | 1 | 100% |
| Цель 2: развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Среднеканском городском округе |  |  |  |  |  |
| 4 | количество СО НКО, включенных в реестр СО НКО - получателей поддержки | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 5 | количество проектов, реализованных СО НКО в отчетном периоде | ед. | 1 | 1 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100% <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

## 1.1. Цель Программы – осуществление мер, направленных на улучшение уровня и качества жизни населения городского округа и повышение степени защищенности наиболее уязвимых категорий граждан – достигнута.

1.2. Цель Программы - развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Среднеканском городском округе – достигнута.

Решены следующие задачи:

1.1. оказание дополнительной адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа;

1.2. проведение социально значимых мероприятий (акций) для сохранения уровня и качества жизни населения;

1.3. привлечение хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, к социально-экономическому партнерству.

2.1. развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций;

2.2. стимулирование созидательной деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СО НКО), повышение их роли и роли граждан в развитии гражданского общества.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2024 год составил 2 117,1 тыс.руб., что составляет от плана 100%.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:

| № п/п | Наименование конечного результата | Единица измерения | план | факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество семей (граждан) получивших адресную материальной помощи | чел. | 10 | 11 |
| 2 | Количество граждан охваченных в рамках социально-значимых мероприятиях (акциях) | чел. | 77 | 57 |
| 3 | Количество заключенных соглашений о социальном партнерстве | ед. | 1 | 1 |
| 4 | Количество СО НКО –получателей поддержки | ед. | 1 | 1 |
| 5 | Количество социально-значимых мероприятий, реализованных СО НКО | ед. | 1 | 1 |

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Врио руководителя управления

экономики и развития Администрации                                                 Фадеева Л.А.

Дата составления:

03.02.2025 года