ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развития физической культуры и спорта в Среднеканском городском округе на 2024-2026г.г.»

за ____2024 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1. | Спортивно-массовые мероприятия | 214,3 | 309,1 |  |  | 309,1 |  | Проведено 27 спортивно-массовых мероприятий с населением Среднеканского городского округа |
| 2. | Выездные спортивно-массовые мероприятия | 741,6 | 447,6 |  |  | 447,6 |  | Приняли участие в 6 областных и межрайонных мероприятиях по спортивной акробатике, хоккею с шайбой, мини-футболе, настольном теннисе, баскетболе. |
| 3. | Модернизация инфраструктуры процесса физической подготовки и спорта | 1043,4 | 930,7 |  |  | 930,7 |  | Приобретен спортивный инвентарь. |
| 4. | Совершенствование спортивной инфраструктуры | 467,3 | 343,9 |  |  | 243,9 | 100 | Проведен ремонт игрового зала в Спортивной школе п. Сеймчан, проведен ремонт фасада тренажерного зала Спортивной школы п.Сеймчан |
| 5. | Обеспечение учреждений физической культуры | 23155,4 | 25328,8 |  | 322,5 | 25006,3 |  | Финансирование деятельности Спортивной школы п.Cеймчан |
| Всего по программе |  | 25298,2 | 27682,6 |  | 322,5 | 27260,1 | 100 |  |

Директор

МКУ СШ п.Сеймчан                                                                          В.А.Волков

Дата составления:

12.02.2025  года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развития физической культуры и спорта в Среднеканском городском округе на 2024-2026 г.г.»

за ____2024 год_____ нарастающим итогом

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 3 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | Количество занимающихся физической культурой от общего количества жителей округа | чел. | 830 | 833 | 100% |
| 2 | Количество проводимых физкультурно-оздоровительных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 23 | 27 | 117% |
| 3 | Эффективность в целом по программе | 100% |  |  |  |

Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы средняя.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

## Цель Программы – Эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии личности, укрепление здоровья профилактики заболеваний и девиантного поведения молодежи, формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, создание для этого необходимых условий на территории округа, внедрению популяризация комплекса ГТО среди жителей округа – достигнута.

Решены следующие задачи:

-  Обеспечение и защита прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом, создание и совершенствование системы физического воспитания различных групп населения, укрепление материально-технической базы, проведение спортивно-массовых и спортивных мероприятий;

-  Создание условий для развития физического воспитания населения городского округа, сохранение и укрепление здоровья детей, развитие массовых видов спорта на территории городского округа;

- Пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных, профессиональных и социальных особенностей различных групп населения.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2024 год составил 27682,6тыс.руб., что составляет 109% от плана.

3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:

-   Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, в 2024 году выше запланированного индикатора – 54%.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Директор

МКУ  ДО СШ п.Сеймчан                                                             В.А.Волков

Дата составления:

12.02.2025 года